## Opciones (hidden)
Iniciativas propias de áreas, dependencias y PDI. | 1
Autoevaluación institucional | 2
Autoevaluación de programas académicos | 3
Audiencia Pública | 4
Auditorías externas | 5
Auditorías Contraloría General de la República | 6
Auditorías Control Interno | 7
Auditorías internas Sistema Integral de Gestión | 8
Manejo del Riesgo | 9
SI
NO
Vigente
Vencida
Finalizada

## Identificación
MESA DE ARTICULACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN UTP
FORMATO DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - PROPUESTA -
|  |  | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 24 | 24
OPORTUNIDAD DE MEJORA |  |  | FORMATO DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - PROPUESTA - 9: ACCIÓN DE MEJORA; FORMATO DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - PROPUESTA - 15: RELACIÓN CON LOS FACTORES DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL |  |  | ACTIVIDADES DE LA ACCIÓN |  |  |  | ACLARACIONES SOBRE LA ACCIÓN DE MEJORA | SOPORTES (LINK)
No. | ORIGEN | ORIGEN_COD | DESCRIPCIÓN | CAUSA | EFECTO | ACCIÓN | RESPONSABLE ACCIÓN | INDICADOR (Unidad de medida) | LÍNEA BASE | META (Cantidad Unidad de Medida) | RECURSOS | CONDICIÓN DE CALIDAD O FACTOR |  | CARACTERÍSTICA | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE ACTIVIDAD | Fecha de Inicio | Fecha Finalización
1 | Autoevaluación de programas académicos | 3 | Apropiación del reglamento estudiantil por parte de la comunidad universitaria del programa. | Estrategias pedagogicas deficientes para la promoción y apropiación del reglamento estudiantil | Ineficiencia operativa de los procesos académicos y administrativos del programa. | Incentivar la apropiación del reglamento estudiantil por medio de la definición de una estrategia de comunicación. | Comité curricular Docentes del programa Representante estudiantil | Estrategía de comunicación diseñada e implementada | Sobre el reglamento estudiantil la percepcoón de los estudiantes es la siguiente: El 79% lo perciben pertinente, el 72% lo consideran vigente y el 72% perciben aplicación. | 100 % de percepción positiva en los aspectos de pertinencia, vigencia y aplicabilidad. | TIC Plataforma digital de la institución Aula de clase | 1. ESTUDIANTES | FACTOR1 | Derechos y deberes de los estudiantes | 1. Definición de la estrategia de comunicación 2. Implementación de la estrategia de comunicación 3. Seguimiento y evaluación de la implementación de la estrategia 4. Acciones de mejora para la estrategia de comunicación. | 1. Director del programa 2. Comité Curricular 3. Asistente del programa 4. Docentes 5. Representante estudiantil | Segundo semestre del año 2019 | Permanente | 1. Socialización del reglamento estudiantil con todos los estudaintes del programa en la inducción cpor parte de la Universidad. | 1. Circuito
[19 empty] | 2. Socialización del reglamento estudiantil con todos los estudaintes del programa en la inducción cada semestre (Circuito académico). | 2. Inducción
[19 empty] | 3. Programa de inducción para estudiantes nuevos del Programa de T.I | 3. Inducción por parte de la U
2 | Autoevaluación de programas académicos | 3 | Formalización del procedimiento documentado del proceso de selección de los docentes transitorios y catedráticos | Falta sistematización del procedimiento de selección docentes transitorios y catedráticos | Opacidad en el proceso de contratación de los docentes transitorios y catedráticos | Diseño, aprobación y puesta en marcha de la contratación de los docentes transitorios y catedráticos | Comité curricular Director del Programa | Procedimiento documentado y aprobado | El proceso de selección de docentes, en la Universidad esta regulado en las normas internas, estatuto general, estatuto docente y acuerdos que regulan los procesos de diseño, selección y contratación. Sobre esto la percepción de los docentes, es de que un 80% lo consideran pertinente, un 67 lo perciben vigente y un 70% lo percinen aplicable. | Un proceso 100 por ciento documentado, aprobado y con una percepción alta. | Base de datos Plataforma digital del Programa y sistemas de comunicación de la UTP | 2. PROFESORES | FACTOR2 | Mecanismos de selección, permanencia, promoción y evaluación profesoral. | 1. Diseñar el procedimiento documentado 2. Aprobación del procedimiento 3. Difusión 4. Poner en marcha la contratación de los docentes transitorios y catedráticos | 1. Director del programa 2. Comité Curricular | Segundo semestre del año 2019 | Permanente | 1. Actas de Comité Curricular. 2. Actas de Facultad de Tecnología (aprobación contratación docentes transitorios y catedráticos) | Contratación docente T.I
3 | Autoevaluación de programas académicos | 3 | Divulgación del estatuto profesoral | Estrategias de divulgación débiles | Desconocimiento de los derechos y deberes de los profesores | Incentivar la divulgacióndel estatuto profesoral por medio de la definición de una estrategia de comunicación. | Comité curricular Docentes del programa | Estrategía de comunicación diseñada e implementada | Para la divulgación del estatuto profesoral la institución ha implementado los siguientes mecanismos: Página Web institucional, Inducción y reinducción docente, actividades que se programan desde vicerectoría académica y se divulga y se invita por el campus informa, por meedio de las facultade y programas, y los correos instutucionales de cada profesor. | 100 % de docentes informados, sencibilizados y con capacidad de usar la normatividad. | TIC Plataforma digital de la institución Correos electrónicos Sala de profesores | 2. PROFESORES | FACTOR2 | Mecanismos de selección, permanencia, promoción y evaluación profesoral. | 1. Definición de la estrategia de comunicación 2. Implementación de la estrategia de comunicación 3. Seguimiento y evaluación de la implementación de la estrategia 4. Acciones de mejora para la estrategia de comunicación. | 1. Director del programa 2. Comité Curricular | Segundo semestre del año 2020 | Permanente | 1. Reunión con los docentes de planta, transitorios y catedráticos de información general donde se habla del estatuto profesoral. | 1. Actas de Comité Curricular
[19 empty] | 2. Envío de correos electrónicos donde se comparte el link del esstaturo profesoral. | Correos enviados a los docentes
4 | Autoevaluación de programas académicos | 3 | Visibillidad del Programa de TI en contextos nacionales e internacionales | Falta de aprovechamiento de los Convenios internacionales y de las oportunidades nacionales | Limitación de interacción con comunidades académicas nacionales e internacionales | Aprovechar los convenios internacionales y promover alianzas con comunidades académicas nacionales | Director del Programa y Comité Curricular | Número de acuerdos de intención con comunidades académicas en marcha | 3 Convenios firmados sin ejecución | Tres acuerdos de intención en marcha | Convenios marco firmados de la Universidad Disponibilidad de tiempo de profesores y estudiantes Recursos financieros de la Facultad de Tecnología | PROG5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL | FACTORP5 | Inserción del programa en contextos académicos nacionales e internacionales | 1. Definición de la estrategia de Visibilidad 2. Implementación de la estrategia de inserción en comunidades nacionales e internacionales 3. Seguimiento y evaluación de la implementación de la estrategia 4. Acciones de mejora para la estrategia de visibilidad e inserción en comunidades nacionales e internacionales. | Reponsable del Factor 5 de visibilidad nacional e internacional, Grupos de Investigación, Comité curricular y Nodos académicos | 2019-08-12 | 2020-12-31 | En esta acción de mejora están incluidas las características 27 y 28. Adjuntar convenios y quienes participaron docentes y estudaintes | Covneios y Ponencias
5 | Autoevaluación institucional | 2 | Participación de estudiantes del programa en proyectos de Investigación, innovación y emprendimiento en el marco de programas de Universidad - Empresa - Estado | Falta de motivación por parte de los estudiantes en participar en este tipo de proyectos | Capacidad de innovación y emprendimiento reducidas | Diseño e Implementación de lineas de trabajo desde los primeros semestres para involucrar a los estudiantes en proyectos de investigación | Director del Programa y Comité Curricular | Numero de estudiantes participando con proyectos en eventos de innovación y emprendimiento | La semana de integración del Programa | 5% del total de estudiantes participando en proyectos | 1. Infraestructura para eventos 2. Proyectos formulados | PROG6. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | FACTORP6 | Formación para la investigación, la innovación y la creación artística y cultural | 1. Definición de la estrategia de participación de los estudiantes del programa en proyectos de innovación y emprendimiento en el marco de programas de Universidad - Empresa - Estado 2. Implementación de la estrategia participación de los estudiantes del programa en proyectos de Investigación, innovación y emprendimiento en el marco de programas de Universidad - Empresa - Estado 3. Seguimiento y evaluación de la implementación de la estrategia 4. Acciones de mejora para la estrategia. | 1. Director del programa 2. Comité Curricular 3. Docentes del programa 5. Representantes estudiantiles | 2019-08-12 | Permanente | 1. Proyectos en los que han participado los semilleros. 2. Actas de comité curriclar donde se presenta la propuesta de inegración. 3. Proyectos de estudiantes | 1. REOC
2. Grupos de Investigación
3. Semillelleros de Investigación
4. Trabajos de Grado
5. Actas de CC
6 | Autoevaluación institucional | 2 | Fomentar la participación efectiva de docentes y estudiantes en procesos de investigación e innovación | Faltade estrategias adecuadas para la obtención de resultados más contundentes | Pocos grupos categorizados po colciencias Baja participación de estudiantes en procesos de investigación | Esteblecer un sistema de fomento a la investigación | Director del Programa y Comité Curricular | Sistema de fomento a la investigación | Participación en convocatorias | Incremento de proyectos de investigació en un 50% | a | PROG6. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | FACTORP6 | Compromiso con la investigación y la creación artística y cultural | Realizar un diagnóstico de las capacidades de investigación Crear un programa de formación Realizar una feria de investigación Consolidar un banco de proyectos | Director del Programa y docentes | 2019-08-30 | 2022-08-30 | 1. Se reconicieron 4 grupos y dos con categoria C. 2. Acta de Comité curricular donde se aprueba Trabajo de Grado de estudaintes de varios programas. | 1. Grupos de Investigación
2. Actas de CC y soportes de Trabajos de Grado
Note on T10: Si se requiere presentar una observación o aclaración
Note on U10: Si se requiere presentar una observación o aclaración
Note on A11: Consecutivo
Note on D11: Transcriba la oportunidad de mejora que ha sido identificada de acuerdo al origen.
Note on E11: Defina que genera la situación que deriva en una oportunidad de mejora
Note on F11: Identifique las principales consecuencias que se generan en la situación que deriva en una oportunidad de mejora
Note on G11: Establezca cual es la acción que va aplicar para eliminar, reducir o mitigar la causa que originó la oportunidad de mejora.
Note on H11: Establezca el área o dependencia encargada de administratar la acción
Note on I11: Registre el o los indicadores que miden el impacto generado en la implementación de la acción
Note on J11: Registre el valor del indicador al momento de formular la acción de mejora.
Note on K11: Establezca el estado deseado del indicador al momento de finalizar la acción
Note on M11: Identifique a cual de los factores de Acreditación que le apunta a la situación que origina la acción de mejora.
Note on O11: Identifique a cual de los característica de Acreditación le apunta a la situación que origina la acción de mejora.
Note on P11: Enuncie las diferentes actividades que debe realizar para lograr la implementación de la acción general propuesta, debe tener en cuenta las actividades que se deriven de la atención de las causas y consecuencias identificadas.
Note on Q11: Establezca el cargo responsable de ejecutar la actividad.
Note on M15: Identifique a cual de los factores establecidos por la Consejo Nacional de Acreditación CNA

## Seguimiento
MESA DE ARTICULACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN UTP
FORMATO DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - PROPUESTA -
<- No Aplica para el origen seleccionado
|  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 9 |  | 11 |  | 13 |  |  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
OPORTUNIDAD DE MEJORA | [8 empty] | ACCIÓN DE MEJORA | [5 empty] | RELACIÓN CON LOS FACTORES DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL |  | ACTIVIDADES DE LA ACCIÓN | [6 empty] | AVANCE DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD |  | ESTADO DE LA ACTIVIDAD |  |  |  | ACTIVIDAD |  | ACCIÓN | PONDERADO POR ACCIÒN | HALLAZGO
No. | ORIGEN | ORIGEN_COD | DESCRIPCIÓN | CORRECCIÓN Acción inmediata | CAUSA | EFECTO | Situaciones similares (ADMIN) | Situción reiterativa (ADMIN) | ACCIÓN | RESPONSABLE ACCIÓN | INDICADOR (Unidad de medida) | LÍNEA BASE | META (Cantidad Unidad de Medida) | RECURSOS | FACTOR | CARACTERÍSTICA | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE ACTIVIDAD | Unidad de medida | Cantidad Unidad de Medida | Fecha inicio | Fecha Finalización | Cantidad de Semanas | AVANCE DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD (%) | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Cualitativo) | ESTADO | FECHA DE SEGUIMIENTO | JUSTIFICACIÓN DE NO CUMPLIMIENTO | DEMANDA DE GESTIÓN | AVANCE | PESO ACTIVIDAD | % AVANCE ACCIÓN |  | % AVANCE ACCIÓN
1 | Autoevaluación de programas académicos | 3 | Apropiación del reglamento estudiantil por parte de la comunidad universitaria del programa. | Estrategias pedagogicas deficientes para la promoción y apropiación del reglamento estudiantil |  |  |  |  | Incentivar la apropiación del reglamento estudiantil por medio de la definición de una estrategia de comunicación. | Comité curricular Docentes del programa Representante estudiantil | Estrategía de comunicación diseñada e implementada | Sobre el reglamento estudiantil la percepcoón de los estudiantes es la siguiente: El 79% lo perciben pertinente, el 72% lo consideran vigente y el 72% perciben aplicación. | 100 % de percepción positiva en los aspectos de pertinencia, vigencia y aplicabilidad. |  |  |  | 1. Definición de la estrategia de comunicación 2. Implementación de la estrategia de comunicación 3. Seguimiento y evaluación de la implementación de la estrategia 4. Acciones de mejora para la estrategia de comunicación. | 1. Director del programa 2. Comité Curricular 3. Asistente del programa 4. Docentes 5. Representante estudiantil | #REF! | #REF! | Segundo semestre del año 2019 | Permanente | #REF! | 50% | [5 empty] | 50% | 50%
2 | Autoevaluación de programas académicos | 3 | Formalización del procedimiento documentado del proceso de selección de los docentes transitorios y catedráticos | #REF! |  |  |  |  | Diseño, aprobación y puesta en marcha de la contratación de los docentes transitorios y catedráticos | Comité curricular Director del Programa | Procedimiento documentado y aprobado | El proceso de selección de docentes, en la Universidad esta regulado en las normas internas, estatuto general, estatuto docente y acuerdos que regulan los procesos de diseño, selección y contratación. Sobre esto la percepción de los docentes, es de que un 80% lo consideran pertinente, un 67 lo perciben vigente y un 70% lo percinen aplicable. | Un proceso 100 por ciento documentado, aprobado y con una percepción alta. |  |  |  | 1. Diseñar el procedimiento documentado 2. Aprobación del procedimiento 3. Difusión 4. Poner en marcha la contratación de los docentes transitorios y catedráticos | 1. Director del programa 2. Comité Curricular | #REF! | #REF! | Segundo semestre del año 2019 | Permanente | #REF! | 50% | [5 empty] | 50% | 50%
3 | Autoevaluación de programas académicos | 3 | Divulgación del estatuto profesoral | #REF! |  |  |  |  | Incentivar la divulgacióndel estatuto profesoral por medio de la definición de una estrategia de comunicación. | Comité curricular Docentes del programa | Estrategía de comunicación diseñada e implementada | Para la divulgación del estatuto profesoral la institución ha implementado los siguientes mecanismos: Página Web institucional, Inducción y reinducción docente, actividades que se programan desde vicerectoría académica y se divulga y se invita por el campus informa, por meedio de las facultade y programas, y los correos instutucionales de cada profesor. | 100 % de docentes informados, sencibilizados y con capacidad de usar la normatividad. |  |  |  | 1. Definición de la estrategia de comunicación 2. Implementación de la estrategia de comunicación 3. Seguimiento y evaluación de la implementación de la estrategia 4. Acciones de mejora para la estrategia de comunicación. | 1. Director del programa 2. Comité Curricular | #REF! | #REF! | Segundo semestre del año 2020 | Permanente | #REF!
4 | Autoevaluación de programas académicos | 3 | Visibillidad del Programa de TI en contextos nacionales e internacionales | #REF! |  |  |  |  | Aprovechar los convenios internacionales y promover alianzas con comunidades académicas nacionales | Director del Programa y Comité Curricular | Número de acuerdos de intención con comunidades académicas en marcha | 3 Convenios firmados sin ejecución | Tres acuerdos de intención en marcha |  |  |  | 1. Definición de la estrategia de Visibilidad 2. Implementación de la estrategia de inserción en comunidades nacionales e internacionales 3. Seguimiento y evaluación de la implementación de la estrategia 4. Acciones de mejora para la estrategia de visibilidad e inserción en comunidades nacionales e internacionales. | Reponsable del Factor 5 de visibilidad nacional e internacional, Grupos de Investigación, Comité curricular y Nodos académicos | #REF! | #REF! | 2019-08-12 | 2020-12-31 | #REF!
5 | Autoevaluación institucional | 2 | Participación de estudiantes del programa en proyectos de Investigación, innovación y emprendimiento en el marco de programas de Universidad - Empresa - Estado | #REF! |  |  |  |  | Diseño e Implementación de lineas de trabajo desde los primeros semestres para involucrar a los estudiantes en proyectos de investigación | Director del Programa y Comité Curricular | Numero de estudiantes participando con proyectos en eventos de innovación y emprendimiento | La semana de integración del Programa | 5% del total de estudiantes participando en proyectos |  |  |  | 1. Definición de la estrategia de participación de los estudiantes del programa en proyectos de innovación y emprendimiento en el marco de programas de Universidad - Empresa - Estado 2. Implementación de la estrategia participación de los estudiantes del programa en proyectos de Investigación, innovación y emprendimiento en el marco de programas de Universidad - Empresa - Estado 3. Seguimiento y evaluación de la implementación de la estrategia 4. Acciones de mejora para la estrategia. | 1. Director del programa 2. Comité Curricular 3. Docentes del programa 5. Representantes estudiantiles | #REF! | #REF! | 2019-08-12 | Permanente | #REF!
6 | Autoevaluación institucional | 2 | Fomentar la participación efectiva de docentes y estudiantes en procesos de investigación e innovación | #REF! |  |  |  |  | Esteblecer un sistema de fomento a la investigación | Director del Programa y Comité Curricular | Sistema de fomento a la investigación | Participación en convocatorias | Incremento de proyectos de investigació en un 50% |  |  |  | Realizar un diagnóstico de las capacidades de investigación Crear un programa de formación Realizar una feria de investigación Consolidar un banco de proyectos | Director del Programa y docentes | #REF! | #REF! | 2019-08-30 | 2022-08-30 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Note on AG10: Estas casillas se activan cuando el origen es manejado desde Control Interno
Note on AK10: Estas casillas se activan cuando el origen es manejado desde Control Interno
Note on A11: Consecutivo
Note on D11: Transcriba la oportunidad de mejora que ha sido identificada de acuerdo al origen.
Note on E11: Describa la acción inmediata que va a tomar para corregir la situación que originó la oportunidad de mejora.
Note on F11: Defina que genera la situación que deriva en una oportunidad de mejora
Note on G11: Identifique las principales consecuencias que se generan en la situación que deriva en una oportunidad de mejora
Note on H11: Buscar en otras dependencias ó áreas situaciones relacionadas con el oportunidad de mejora. Nota: Esta es una casilla oculta que administra el responsable de la fuente.
Note on I11: Identifique las veces que se repite o se vuelve a presentar la misma oportunidad de mejora. Elija si o no, se presenta la situación de manera reiterativa
Note on J11: Establezca cual es la acción que va aplicar para eliminar, reducir o mitigar la causa que originó la oportunidad de mejora.
Note on K11: Establezca el área o dependencia encargada de administratar la acción
Note on L11: Registre el o los indicadores que miden el impacto generado en la implementación de la acción
Note on M11: Registre el valor del indicador al momento de formular la acción de mejora.
Note on N11: Establezca el estado deseado del indicador al momento de finalizar la acción
Note on O11: Luz Adriana: Lo plantean Adriana soto y diana ovalle
Note on P11: Identifique a cual de los factores de Acreditación que le apunta a la situación que origina la acción de mejora.
Note on R11: Identifique a cual de los característica de Acreditación le apunta a la situación que origina la acción de mejora.
Note on S11: Enuncie las diferentes actividades que debe realizar para lograr la implementación de la acción general propuesta, debe tener en cuenta las actividades que se deriven de la atención de las causas y consecuencias identificadas.
Note on T11: Establezca el cargo responsable de ejecutar la actividad.
Note on U11: Enuncie la dimensión que se utiliza para medir la actividad.
Note on V11: Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes, deben ser números enteros.

## Cumplimiento
CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO POR ORIGEN
Origen | Peso Asignado | Cumplimiento
Iniciativas propias de áreas, dependencias y PDI. | 0% | #REF!
Autoevaluación institucional | 0% | #REF!
Autoevaluación de programas académicos | 100% | #REF!
Audiencia Pública | 0% | #REF!
Auditorías externas | 0% | #REF!
Auditorías Contraloría General de la República | 0% | #REF!
Auditorías Control Interno | 0% | #REF!
Auditorías internas Sistema Integral de Gestión | 0% | #REF!
Manejo del Riesgo | 0% | #REF!

## INSTRUCTIVO
Plan de Mejoramiento Institucional Instructivo de Uso
La construcción de un “plan de mejoramiento institucional”, es el resultado de la necesidad de concentrar todas las iniciativas en torno al mejoramiento continuo, que se identifican e implementan en cada una de las áreas y dependencias de la universidad en un solo lugar, permitiendo así a cada uno de los usuarios realizar un mejor seguimiento a los planteamientos realizados.
A continuación se describe cada uno de los ítems requeridos en el formato. | Línea base: Registre el valor del indicador al momento de formular la acción de mejora.
1. Identificación de la oportunidad de mejora
Número: Número consecutivo de las acciones planteadas por cada área o dependencia. | Meta: Establezca el valor deseado del indicador al momento de finalizar la acción propuesta. Relación con los lineamientos de acreditación institucional/programas Nota: en caso de los planes de mejoramiento derivados de autoevaluación de programas académicos elija la relación de los factores de acreditación de programas. Factor: Identifique a cuál de los factores de acreditación institucional/programas, le aporta la acción propuesta a partir de la oportunidad de mejora. Característica (cuando el origen de la acción es “Autoevaluación de Programas”): Identifique a cuál de las características relacionadas con el factor de acreditación de programas académicos, le aporta la acción propuesta a partir de la oportunidad de mejora.
Origen: Identifique de las siguientes opciones, de donde parte la necesidad de implementar un plan de mejoramiento: - Iniciativas propias de áreas y dependencias - Autoevaluación institucional con fines de acreditación - Autoevaluación de programas académicos con fines de acreditación - Auditorías externas del Sistema Integral de Gestión - Auditorías internas Sistema Integral de Gestión - Evaluación Audiencia Pública - Auditorías Contraloría General de la República - Auditorías Control Interno - Evaluación de Riesgos - Tratamiento de Riesgos
Descripción: Describa la situación que se presenta y requiere mejorarse, teniendo en cuenta si corresponde a aspectos internos (lineamientos, normatividad, procedimientos, manuales, instructivos, trámites, auditorías internas, entre otros) o aspectos externos (auditorías entes de control, visitas pares académicos, auditoría externa SIG). Nota: En caso de hallazgos de auditorías de entes de control o internas, transcriba textualmente el hallazgo. Corrección: Describa la actividad inmediata que va a tomar, para corregir la situación que originó la oportunidad de mejora. | Característica (cuando el origen de la acción es “Autoevaluación de Programas”) Identifique a cuál de las características relacionadas con el factor de acreditación de programas académicos, le aporta la acción propuesta a partir de la oportunidad de mejora.
2. Actividades de la acción
Descripción: Enuncie las diferentes actividades que debe realizar para lograr la implementación de la acción general propuesta. Para identificar estas actividades tenga en cuenta las que se deriven de la atención de las causas y consecuencias identificadas.
Causa: Defina las causas que considere, son las que generan la situación que se está presentado, puede orientarse respondiendo: ¿Por qué sucedió la situación?, de tal manera que pueda llegar a la causa raíz y evitar que la situación vuelva a presentarse. | Responsable actividad: Nombre del cargo responsable de la ejecución de la actividad.
Unidad de medida (Para planes de mejoramiento de Contraloría General de la República y Control Interno): Enuncie la dimensión que se utiliza para medir la actividad. (actas, reuniones, convenios, procedimientos, entre otros). Cantidad de unidad de medida: para planes de mejoramiento de Contraloría General de la República y Control Interno).
Efecto: Identifique las principales consecuencias que se presentan con la situación a mejorar.
Situación similar (administrador, responsable del origen). Identifique las temáticas de interés institucional, en donde se presente la misma situación a mejorar.
Volumen o tamaño de la actividad establecido de acuerdo a la unidad de medida.
Situación reiterativa (administrador, responsable del origen): Señale SI / NO, la situación a mejorar ya se ha presentado anteriormente en la misma dependencia o área que está implementando el plan de mejoramiento. | Fecha de inicio Fecha en la cual inicia la actividad propuesta.
Fecha de finalización Fecha en la cual finaliza la actividad propuesta. Cantidad de semanas (automático) (Para planes de mejoramiento de Contraloría General de la República y Control Interno). Número de semanas correspondientes al periodo de ejecución de la actividad propuesta, teniendo en cuenta la fecha de inicio y finalización. Aclaraciones sobre la acción de mejora. (Opcional) Utilice este espacio para consignar las observaciones o comentarios que considere necesarios para el entendimiento de la acción propuesta.
Acción general: Establezca la acción a través de la cual se elimina, reduce o mitiga las causas identificadas.
Responsable de la acción: Identifique la dependencia o área responsable de la ejecución de la acción general.
Indicador: Registre el indicador (es) que mide el resultado de impacto respecto al logro de la acción general propuesta.

## MATRIZ RELACIONES
MATRIZ DE RELACIONAMIENTO FORMATO PM
[8 empty] | ACCIÓN DE MEJORA | [5 empty] | ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL |  | ACTIVIDADES DE LA ACCIÓN | [6 empty] | ACLARACIONES
No. | Origen | Descripción | Corrección | Causa | Efecto | Situaciones similares (ADMIN) | Situción reiterativa (ADMIN) | Acción | Responsable | Indicador | Línea base | Meta | Recursos | Factor | Característica | Descripción | Responsable | Unidad de medida | Cantidad de unidad de medida | Fecha inicio | Fecha Finalización | Cantidad de Semanas
1 | Iniciativas propias de áreas, dependencias y PDI. | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X
2 | Autoevaluación institucional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X
3 | Autoevaluación de programas académicos | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X
4 | Audiencia Pública | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
5 | Auditorías externas | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
6 | Auditorías Contraloría General de la República | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
7 | Auditorías Control Interno | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
8 | Auditorías internas Sistema Integral de Gestión | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
9 | Manejo del Riesgo | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Note on S6: Luz Adriana: Se activa cuando el origen es Plan de Mejoramiento de Contraloría
Note on T6: Luz Adriana: Se activa cuando el origen es Plan de Mejoramiento de Contraloría
Note on W6: Esta casilla será Se activa cuando el origen es Plan de Mejoramiento de Contraloría

## ACREDITACIÓN (hidden)
Condiciones de Calidad | Características
1. Estudiantes | Mecanismos de selección de estudiantes
1. Estudiantes | Relación del estudiante con la IES
1. Estudiantes | Derechos y deberes de los estudiantes
1. Estudiantes | Mecanismos, políticas y criterios de evaluación
2. Profesores | Mecanismos de selección, permanencia, promoción y evaluación profesoral.
3. Egresados | Seguimiento a egresados
3. Egresados | Relación de los egresados con la IES.
4. Investigación | Política institucional de fomento a la investigación, la innovación y creación artística.
4. Investigación | Articulación de la investigación, desarrollo, innovación o creación artística al sector externo y transferencia de sus resultados.
4. Investigación | Los diseños administrativo, financiero y organizacional facilitan y promueven el desarrollo de la investigación, innovación o creación artística
5. Bienestar | Organización, recursos (humanos, físicos y financieros) y mecanismos de seguimiento y evaluación para el mejoramiento del Bienestar
5. Bienestar | Seguridad y salud
6. Gobierno institucional | Máximo órgano de gobierno
6. Gobierno institucional | Representante legal y/o rector
6. Gobierno institucional | Relación con grupos de interés
6. Gobierno institucional | Rendición de cuentas
7. Planeación y mejoramiento de la Calidad | Organización para la planeación y el mejoramiento de la calidad
7. Planeación y mejoramiento de la Calidad | Sistemas de información y mecanismos y herramientas de evaluación y seguimiento
8. Gestión administrativa | Políticas administrativas para el desarrollo de las funciones sustantivas el bienestar institucional y el cumplimiento de los propósitos y objetivos de la IES
8. Gestión administrativa | Estructura organizacional y administrativa
8. Gestión administrativa | Gestión del personal administrativo
8. Gestión administrativa | Perfil directivo
9. Infraestructura | Disponibilidad y acceso a infraestructura para el desarrollo de las funciones sustantivas, bienestar y actividades administrativas
9. Infraestructura | Normatividad
10. Recursos Financieros | Situación financiera y patrimonial
10. Recursos Financieros | Reporte de información financiera
10. Recursos Financieros | Proyecciones financieras coherentes e integrales
Factores de programas académicos | Características
PROG1. MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA | Misión, Visión y Proyecto Institucional
PROG1. MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA | Proyecto Educativo del Programa
PROG1. MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA | Relevancia académica y pertinencia social del programa
PROG2. ESTUDIANTES | Mecanismos de selección e ingreso
PROG2. ESTUDIANTES | Estudiantes admitidos y capacidad institucional
PROG2. ESTUDIANTES | Participación en actividades de formación integral
PROG2. ESTUDIANTES | Reglamentos estudiantil y académico
PROG3. PROFESORES | Selección, vinculación y permanencia de profesores
PROG3. PROFESORES | Estatuto profesoral
PROG3. PROFESORES | Número, dedicación, nivel de formación y experiencia de los profesores
PROG3. PROFESORES | Desarrollo profesoral
PROG3. PROFESORES | Estímulos a la docencia, investigación, creación artística y cultural, extensión o proyección social y a la cooperación internacional
PROG3. PROFESORES | Producción, pertinencia, utilización e impacto de material docente
PROG3. PROFESORES | Remuneración por méritos
PROG3. PROFESORES | Evaluación de profesores
PROG4. PROCESOS ACADÉMICOS | Integralidad del currículo
PROG4. PROCESOS ACADÉMICOS | Flexibilidad del currículo
PROG4. PROCESOS ACADÉMICOS | Interdisciplinariedad
PROG4. PROCESOS ACADÉMICOS | Estrategias de enseñanza y aprendizaje
PROG4. PROCESOS ACADÉMICOS | Sistema de evaluación de estudiantes
PROG4. PROCESOS ACADÉMICOS | Trabajos de los estudiantes
PROG4. PROCESOS ACADÉMICOS | Evaluación y autorregulación del programa
PROG4. PROCESOS ACADÉMICOS | Extensión o proyección social
PROG4. PROCESOS ACADÉMICOS | Recursos bibliográficos
PROG4. PROCESOS ACADÉMICOS | Recursos informáticos y de comunicación
PROG4. PROCESOS ACADÉMICOS | Recursos de apoyo docente
PROG5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL | Inserción del programa en contextos académicos nacionales e internacionales
PROG5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL | Relaciones externas de profesores y estudiantes.
PROG6. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | Formación para la investigación, la innovación y la creación artística y cultural
PROG6. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | Compromiso con la investigación y la creación artística y cultural
PROG7. BIENESTAR INSTITUCIONAL | Políticas, programas y servicios de bienestar universitario
PROG7. BIENESTAR INSTITUCIONAL | Permanencia y retención estudiantil
PROG8. ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Organización, administración y gestión del programa
PROG8. ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Sistemas de comunicación e información
PROG8. ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Dirección del programa
PROG9. IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO | Seguimiento de los egresados
PROG9. IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO | Impacto de los egresados en el medio social y académico
PROG10. RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS | Recursos físicos
PROG10. RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS | Presupuesto del programa
PROG10. RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS | Administración de recursos
Factores de programas académicos | Características
1. Estudiantes | Mecanismos de selección de estudiantes
1. Estudiantes | Relación del estudiante con la IES
1. Estudiantes | Derechos y deberes de los estudiantes
1. Estudiantes | Mecanismos, políticas y criterios de evaluación
2. Profesores | Mecanismos de selección, permanencia, promoción y evaluación profesoral.
3. Egresados | Seguimiento a egresados
3. Egresados | Relación de los egresados con la IES.
4. Investigación | Política institucional de fomento a la investigación, la innovación y creación artística.
4. Investigación | Articulación de la investigación, desarrollo, innovación o creación artística al sector externo y transferencia de sus resultados.
4. Investigación | Los diseños administrativo, financiero y organizacional facilitan y promueven el desarrollo de la investigación, innovación o creación artística
5. Bienestar | Organización, recursos (humanos, físicos y financieros) y mecanismos de seguimiento y evaluación para el mejoramiento del Bienestar
5. Bienestar | Seguridad y salud
6. Gobierno institucional | Máximo órgano de gobierno
6. Gobierno institucional | Representante legal y/o rector
6. Gobierno institucional | Relación con grupos de interés
6. Gobierno institucional | Rendición de cuentas
7. Planeación y mejoramiento de la Calidad | Organización para la planeación y el mejoramiento de la calidad
7. Planeación y mejoramiento de la Calidad | Sistemas de información y mecanismos y herramientas de evaluación y seguimiento
8. Gestión administrativa | Políticas administrativas para el desarrollo de las funciones sustantivas el bienestar institucional y el cumplimiento de los propósitos y objetivos de la IES
8. Gestión administrativa | Estructura organizacional y administrativa
8. Gestión administrativa | Gestión del personal administrativo
8. Gestión administrativa | Perfil directivo
9. Infraestructura | Disponibilidad y acceso a infraestructura para el desarrollo de las funciones sustantivas, bienestar y actividades administrativas
9. Infraestructura | Normatividad
10. Recursos Financieros | Situación financiera y patrimonial
10. Recursos Financieros | Reporte de información financiera
10. Recursos Financieros | Proyecciones financieras coherentes e integrales
FACTOR DE PROGRAMAS
--- Condiciones de calidad institucionales ---
1. ESTUDIANTES | FACTOR1
2. PROFESORES | FACTOR2
3. EGRESADOS | FACTOR3
4. INVESTIGACIÓN | FACTOR4
5. BIENESTAR | FACTOR5
6. GOBIERNO INSTITUCIONAL | FACTOR6
7. PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD | FACTOR7
8. GESTIÓN ADMINISTRATIVA | FACTOR8
9. INFRAESTRUCTURA | FACTOR9
10. RECURSOS FINANCIEROS | FACTOR10
--- Factores de pregrado---
PROG1. MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA | FACTORP1
PROG2. ESTUDIANTES | FACTORP2
PROG3. PROFESORES | FACTORP3
PROG4. PROCESOS ACADÉMICOS | FACTORP4
PROG5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL | FACTORP5
PROG6. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | FACTORP6
PROG7. BIENESTAR INSTITUCIONAL | FACTORP7
PROG8. ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | FACTORP8
PROG9. IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO | FACTORP9
PROG10. RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS | FACTORP10
--- Factores de posgrado---
POS1. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA Y COHERENCIA CON LA VISIÓN Y MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD | FACTORPP1
POS2. ESTUDIANTES | FACTORPP2
POS3. PROFESORES – INVESTIGADORES | FACTORPP3
POS4. PROCESOS ACADÉMICOS Y LINEAMIENTOS CURRICULARES | FACTORPP4
POS5. INVESTIGACIÓN, GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA | FACTORPP5
POS6. ARTICULACIÓN CON EL ENTORNO Y CAPACIDAD PARA GENERAR PROCESOS DE INNOVACIÓN | FACTORPP6
POS7. INTERNACIONALIZACIÓN, ALIANZAS ESTRATÉGICAS E INSERCIÓN EN REDES CIENTÍFICAS GLOBALES | FACTORPP7
POS8. BIENESTAR Y AMBIENTE INSTITUCIONAL | FACTORPP8
POS9. GRADUADOS Y ANÁLISIS DE IMPACTO | FACTORPP9
POS10. RECURSOS FÍSICOS Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | FACTORPP10
Factor 1: Cumplimiento de los objetivos del programa y coherencia con la Visión y Misión de la Universidad | Cumplimiento de los objetivos del programa y coherencia con la Visión y Misión de la Universidad
Factor 2: Estudiantes | Características de los estudiantes en el momento de su ingreso
Permanencia y desempeño de los estudiantes durante el posgrado
Características de los graduados del programa
Factor 3: Profesores – Investigadores | Perfil de los profesores
Producción científica de los profesores
Relación Estudiante/Tutor
Política sobre Profesores
Factor 4: Procesos Académicos y Lineamientos Curriculares | Formación, Aprendizaje y Desarrollo de Investigadores: El papel de las Tutorías de Posgrado
Formación del investigador en términos de su capacidad para comprender el entorno social y geopolítico de la ciencia.
Flexibilidad del Currículo
Aseguramiento de la Calidad y Mejora Continua
Factor 5: Investigación, generación de conocimiento y producción artística | Articulación de la Investigación al Programa
Los Grupos de Investigación y sus Líneas
Productos de la Investigación y su Impacto
Factor 6: Articulación con el Entorno y Capacidad para Generar Procesos de Innovación | Posibilidad de Trabajo Inter y Transdisciplinario
Relevancia de las Líneas de Investigación y de las Tesis de Grado para el Desarrollo del País o de la Región.
Experiencias de Interacción con el Entorno
Factor 7: Internacionalización, alianzas estratégicas e inserción en redes científicas globales | Internacionalización del currículo y bilingüismo
Internacionalización de estudiantes y profesores (movilidad internacional)
Internacionalización de la investigación
Factor 8: Bienestar y ambiente institucional | Bienestar y ambiente institucional
Factor 9: Graduados y Análisis de Impacto | La producción científica de los graduados
Análisis del impacto del programa
Factor 10: Recursos Físicos y Gestión Administrativa y Financiera | Infraestructura física adecuada
Recursos Bibliográficos, Informáticos y de Comunicación
Adecuado apoyo administrativo a las actividades de docencia, investigación y extensión del programa.
Presupuesto del programa
Gestión del programa
1. Cumplimiento de los objetivos del programa y coherencia con la Visión y Misión de la Universidad
2. Estudiantes
3. Profesores – Investigadores
4. Procesos Académicos y Lineamientos Curriculares
5. Investigación, generación de conocimiento y producción artística
6. Articulación con el Entorno y Capacidad para Generar Procesos de Innovación
7. Internacionalización, alianzas estratégicas e inserción en redes científicas globales
8. Bienestar y ambiente institucional
9. Graduados y Análisis de Impacto
10. Recursos Físicos y Gestión Administrativa y Financiera

## PDI (hidden)
OBJETIVO INSTITUCIONAL | Componente | OBJETIVO INSTITUCIONAL
DESARROLLO INSTITUCIONAL | Desarrollo Físico y Sostenibilidad | DESARROLLO INSTITUCIONAL | DES
DESARROLLO INSTITUCIONAL | Desarrollo Informático y de comunicaciones | COBERTURA CON CALIDAD | COB
DESARROLLO INSTITUCIONAL | Desarrollo Financiero | BIENESTAR INSTITUCIONAL | BIE
DESARROLLO INSTITUCIONAL | Desarrollo Humano y Organizacional | INVESTIGACIONES, INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN | INV
COBERTURA CON CALIDAD | Gestión de Programas Académicos | INTERNACIONALIZACIÓN | INT
COBERTURA CON CALIDAD | Gestión de capacidad academica | IMPACTO REGIONAL | IMP
COBERTURA CON CALIDAD | Gestión Docente | ALIANZAS ESTRATÉGICAS | ALI
COBERTURA CON CALIDAD | Gestión de la Educación virtual
COBERTURA CON CALIDAD | Gestión Académica Estudiantil
BIENESTAR INSTITUCIONAL | Formación para la vida
BIENESTAR INSTITUCIONAL | Gestión Estratégica
BIENESTAR INSTITUCIONAL | Gestión social
BIENESTAR INSTITUCIONAL | Programa de Atención Integral PAI
BIENESTAR INSTITUCIONAL | Promoción de la salud integral
INVESTIGACIONES, INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN | Creación y transformación del conocimiento
INVESTIGACIONES, INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN | Desarrollo Institucional
INVESTIGACIONES, INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN | Gestión, transferencia o aplicación del conocimiento
INVESTIGACIONES, INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN | Generación de desarrollo social y cultural a través de la extensión
INTERNACIONALIZACIÓN | Nivel de internacionalización
INTERNACIONALIZACIÓN | Gestión de la Información en internacionalización
IMPACTO REGIONAL | Direccionamiento estratégico de los ámbitos de la Tecnología y la Producción
IMPACTO REGIONAL | Direccionamiento estratégico del ámbito del Conocimiento
IMPACTO REGIONAL | Direccionamiento estratégico del ámbito de la sociedad, el ambiente, la cultura, la educación y la cultura de la paz
ALIANZAS ESTRATÉGICAS | Vigilancia e Inteligencia Competitiva y del entorno
ALIANZAS ESTRATÉGICAS | Gestión de las alianzas estrategicas
ALIANZAS ESTRATÉGICAS | Gestión de la sociedad en movimiento e Institucional

## 1115-F02 Informe avance Plan m (hidden)
|  |  | CONTROL INTERNO | [10 empty] | Código | 1115 - F02
[14 empty] | Versión | 2
|  |  | INFORME DE REVISIÓN AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [10 empty] | Fecha | 2013-05-10
[14 empty] | Página | 1 de 1
REVISIÓN COMITÉ DE COORDINACIÓN CONTROL INTERNO | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: | [7 empty] | #REF!
[6 empty] | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: | [7 empty] | 100%
Fecha del Comité: |  |  | 2017-04-17 |  |  | TOTAL HALLAZGOS |  |  |  |  | 35 |  | Total Actividades |  | 53 |  | SUMA ACTIVIDADES |  | 53 |  | 150.9%
No. De Acta de Comité: |  |  | No. 02 de 2017 |  |  | HALLAZGOS CON MEJORAS CUMPLIDAS |  |  |  |  | 0 | 0% | Actividades Finalizadas |  | 0 |  | CUMPLIMIENTO |  | 100% |  | 0%
No. De Informe de Avance: |  |  | 3 |  |  | TOTAL DE ACCIONES |  |  |  |  | 38 |  | Actividades Vencidas |  | 0 |  | SUMA DE ACCIONES |  | 38 | 2.632% | 0%
Fecha de corte de Informe de avance: |  |  | 2016-03-31 |  |  | ACCIONES PLAN FINALIZADAS |  |  |  |  | 0 | 0% | Actividades en cero (0) |  | 78 |  | SUMA DE HALLLAZGOS |  | 35 | 2.857% | 147.2%
3.774%
ITEM |  | HALLAZGO | CAUSA | RESPONSABLE | ACCION DE MEJORA | ACTIVIDADES |  |  |  |  | ESTADO DE LA ACTIVIDAD |  |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVO DEL AVANCE |  | ACTIVIDAD |  | ACCIÓN | HALLAZGO
No. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | Denominación | Unidad de medida | Cantidad Unidad de Medida | Fecha Finalizacion | AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD | VIGENTE | VENCIDA | FINALIZADA |  |  | AVANCE | PESO ACTIVIDAD | % AVANCE ACCIÓN | % AVANCE ACCIÓN
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | Apropiación del reglamento estudiantil por parte de la comunidad universitaria del programa. | #REF! | #REF! | Incentivar la apropiación del reglamento estudiantil por medio de la definición de una estrategia de comunicación. | #REF! | #REF! | #REF! | Permanente | [6 empty] | #REF! | #REF!
3 | #REF! | Formalización del procedimiento documentado del proceso de selección de los docentes transitorios y catedráticos | Falta sistematización del procedimiento de selección docentes transitorios y catedráticos | #REF! | Diseño, aprobación y puesta en marcha de la contratación de los docentes transitorios y catedráticos | #REF! | #REF! | #REF! | Permanente | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
23 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
27 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
28 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 0
[6 empty] | TOTAL DE ACCIONES | 38 |  | 100%
Convenciones | [5 empty] | ACCIONES FINALIZADAS | 0 |  | 0%
| Tomado de Plan de mejoramiento CGR |  |  |  |  | ACCIONES PENDIENTES | 38 |  | 100%
Terminadas Primer Seguimiento
Terminadas Segundo Seguimiento
Terminadas Tercer Seguimiento
Parciales
Sin Avance