## PTEP_PACTO_2025_CORTE_ABRIL
OFICINA DE CONTROL INTERNO EVALUACIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP_PACTO 2025
FECHA CORTE DE INFORME: |  | 30 de Abril 2025 |  |  |  | FECHA DE PUBLICACIÓN DE SEGUIMIENTO |  |  | 15 de mayo 2025
SITIO DE PUBLICACIÓN |  | https://www2.utp.edu.co/controlinterno/informes/203/seguimiento-pacto |  |  |  | SITIO DE PUBLICACIÓN DE SEGUIMIENTO |  |  | https://www2.utp.edu.co/controlinterno/informes/203/seguimiento-pacto
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL PACTO (Inicial) |  |  | 30 de enero 2025 | ENLACE DE PUBLICACIÓN (Inicial) | [5 empty] | https://pdi.utp.edu.co/2025/01/30/ya-se-encuentra-disponible-programa-de-transparencia-y-etica-publica-ptep-pacto-2025/
FECHA DE MODIFICACIÓN (Última modificación) |  |  | N/A |  | DATOS DE PUBLICACIÓN (Página Web) |  |  |  |  | https://pdi.utp.edu.co/2025/01/30/ya-se-encuentra-disponible-programa-de-transparencia-y-etica-publica-ptep-pacto-2025/
ENLACE PÚBLICACIÓN (Última modificación) |  |  | N/A
ESTRATEGIAS | ACCIÓN ESTRATÉGICA | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PRODUCTO | Meta (2025) | Avance de la meta | % DE AVANCE META REPORTADO | % DE AVANCE DE LA ACCION ESTRATÉGICA | % DE CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | Avance cualitativo reportado | CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTDE LA ACCIÓN ESTRATÉGICA | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | OBSERVACIONES Y SOPORTES DOCUMENTALES APORTADOS POR PARTE DEL RESPONSABLE | RECOMENDACIÓN DE CONTROL INTERNO
1. Gestión del Riesgo | AE1- Riesgos para la integridad pública | AE1.1. Revisar la metodología de administración de riesgos | Analizar los parámetros que establece los lineamientos en PTEP que se deban articular con la administración de riesgos de la UTP | Equipo de Gestión de Riesgos (Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Proceso interno Gestión Sistema Integral de Calidad) | 2025-01-27 | 2025-03-31 | Actividad 2: Gestión de Riesgos (SARLAFT - FISCALES- linemaientos PTEP), del plan de trabajo del equipo de riesgos. | 100% | 25% | 25% | 29.17% | 15.09% | Con cierre al 31 de marzo de 2025, dentro del Plan de Trabajo del Equipo de Riesgos para la vigencia 2025, relacionado con la Actividad 2: Gestión de Riesgos (SARLAFT - FISCALES- linemaientos PTEP), del plan de trabajo del equipo de riesgos. Se tiene un avance de 25%, relacionado con las siguientes actividades: -Se articuló los instrumentos de la UTP, alineados a los riesgos de integridad (soborno, fraude, …), LA/FT y fiscales, factores y riesgos, así como escalas de valoración (impacto probabilidad). - Se Documentó procedimiento e instructivo de gestión de riesgos UTP, articulado a los sistemas de administración de riesgos LA/FT, riesgos fiscales y lienamientos PTEP. | VENCIDAS CON AVANCE | EN PROCESO | EN PROCESO | AE1.1. Plan de Trabajo Riesgos 2025 (Actividad 2: Gestión de Riesgos (SARLAFT - FISCALES- linemaientos PTEP), del plan de trabajo del equipo de riesgos). | Diferencias en Fechas de Inicio y Finalización de la Actividad Tras la revisión del documento AE1.1. Plan de Trabajo Riesgos 2025 (Excel), se observa que la Actividad 2: Gestión de Riesgos SARLAFT - FISCALES tiene registrada una fecha de inicio del 15-02-2025 y una fecha de finalización del 30-11-2025. No obstante, al contrastar esta información con los datos reportados en el Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP_PACTO 2025, se identifican discrepancias, ya que las fechas consignadas en este último documento son 27-07-2025 como fecha de inicio y 31-03-2025 como fecha de finalización; en consecuencia, y de acuerdo a la fecha de finalización reportada en el PTEP_PACTO 2025 con corte al 30-04-2025 el cumplimiento de la actividad queda como VENCIDA CON AVANCE debido a que su fecha de finalización se ha cumplido. Por lo anterior, se recomienda validar el período de ejecución de la actividad, con el propósito de realizar los ajustes que se consideren pertinentes y garantizar la coherencia en la planificación y reporte de información en el PTEP_PACTO 2025.
|  | AE1.2. Evaluación al PETP (PACTO) | La Oficina de Control Interno continuará en su programa anual de auditoría, incluyendo la evaluación independiente al Programa de transparencia y etica empresarial (antiguo PACTO), el cual incluye el componente de: riesgos de integridad. | Control Interno Gestión (Evaluador independienta) | 2025-01-20 | 2025-12-17 | 3 informes | 3 | 1 | 33.33% |  |  | Reporte Actual (3/04/2025): Se realizó evaluación del PACTO al tercer cuatrimestre 2024, con corte al 31 de diciembre de 2024. Informe AI-1115-01-2025. | EN PROCESO |  |  | SOPORTE: Link de publicación de informe informe: https://controlinterno.utp.edu.co/informes-de-evaluacion-y-seguimiento/203/seguimiento-pacto/ | Ninguna
| AE2- Canales de denuncia | AE2.1. Difusión de canales para presentar Denuncias por Corrupción a través del Sistema PQRS y de otros medios | Socialización del Sistema PQRS, a la comunidad universitaria para un adecuado manejo y uso, para presentar y atender no solo los derechos de petición, quejas, reclamos, sugerencias, si no también las denuncias por corrupción. | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Gestión de la Comunicación y Promoción Institucional | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 10 Socializaciones por diferentes canales de comunicación | 10 | 30% | 3% | 15.5% |  | Durante el primer trimestre de 2025 se realizaron las siguientes actividades relacionadas con la Socialización del Sistema PQRS: 1. Se enviaron tres correos a los responsables del manejo de PQRS con los siguientes temas: “Paso a paso registro de PQRS”, “Invitación al Taller PQRS” y “Gestión de PQRS”. 2. Se actualizó el sitio web de PQRS de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, con las presentaciones de manera más ordenada para facilitar su consulta. 3. Se llevó a cabo un taller práctico sobre la gestión de PQRS. | EN PROCESO | EN PROCESO |  | Documentos almacenados en carpeta de soportes: * AE2- 1.1 Canales de denuncias - Paso a paso registro PQRS (correo enviado 5 de febrero) * AE2- 1.2 Canales de denuncias - Invitación taller práctico PQRS (correo enviado 25 febrero) * AE2- 1.3 Canales de denuncias - Gestión de PQRS (correo enviado 21 marzo) * AE2- 2.1 Canales de denuncias - Actualización del sitio web PQRS de la VAF (11 de marzo) * AE2- 2.2 Canales de denuncias - Lo que necesita saber sobre el Sistema PQRS (archivo subido a web 10 de febrero) * AE2- 3.1 Canales de denuncias - Taller práctico Gestión de PQRS (realizado 11 marzo) * AE2- 3.2 Canales de denuncias - Asistencia Taller práctico Gestión de PQRS (realizado 11 marzo) | Necesidad de un Estándar de Reporte en el Avance de la Meta Para evitar inconsistencias en el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de la actividad, se recomienda establecer un criterio uniforme de medición. Esto garantizará que el registro y el reporte de avances sean coherentes y alineados, especialmente cuando la meta establecida en el PETP_PACTO 2025 corresponde a un valor numérico absoluto, como en el caso de "10 socializaciones por diferentes canales de comunicación", mientras que el avance de meta reportado se expresa en porcentaje (30%) La diferencia en la forma de registro puede generar confusión entre los responsables del seguimiento y reporte, lo que podría dar lugar a interpretaciones erróneas sobre el avance real de la actividad. Por lo anterior, se recomienda realizar los ajustes necesarios para asegurar una medición del avance clara y precisa, evitando posibles desviaciones en la evaluación de los resultados.
|  | AE2.2. Definir la dependencia que realizará los procedimientos disciplinarios de los colaboradores que no son servidores públicos para realizar la investigación (Docentes o administrativos) | Ajustar el alcance de la dependencia que desarrollará los procedimientos disciplinarios de los colaboradores que no pertenecen a la planta de personal | Vicerrectoría Administrativa y Financiera Secretaría General | 2025-03-03 | 2025-12-13 | Acto administrativo | 1 | 40% | 40% |  |  | En el transcurso del primer semestre de 2025 se trabajó en la revisión de la normatividad e información estadística asociada con los procesos disciplinarios, realizando una propuesta en el ajuste del alcance de las dependencias asociadas. Con esta información se proyectaron los actos administrativos correspondientes para ser presentados en sesión del Consejo Superior Universitario a realizarse el 02 de abril de 2025. | EN PROCESO |  |  | Hasta su presentación ante el CSU y aprobación por parte de este órgano de gobierno, no es posible compartir el borrador del acto administrativo correspondiente. Sin embargo, como evidencia se anexa copia del memorando donde se solicita a la dependencia Control Interno Disciplinario información cuantitativa actualizada, con el fin de complementar los análisis que soportan la propuesta. | Necesidad de un Estándar de Reporte en el Avance de la Meta Para garantizar la coherencia en el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de la actividad, es fundamental establecer un criterio uniforme de medición. Esto permitirá que el registro y el reporte de avances sean consistentes y alineados, especialmente cuando la meta definida en el PETP_PACTO 2025 se expresa en un valor numérico absoluto, como en el caso de "Acto Administrativo 1", mientras que el avance reportado se presenta en porcentaje. Si bien, el avance cualitativo valorado en un 40%; aún no se ha alcanzado la meta establecida; dado que el producto esperado es un (1) acto administrativo; es por lo anterior que en términos cuantitativos, el reporte con corte al primer cuatrimestre debe reflejar una avance de la meta entre un rango de 0 a 1.
|  | AE2.3. Evaluación al sistema de PQRS - Denuncias por corrupción | La Oficina de Control Interno continuará en su programa anual de auditoría, incluyendo la evaluación independiente al sistema PQRS - Dununcias por corrupción, en el cual se revisa el funcionamiento y operación del sistema y las responsabilidades frente al mismo | Control Interno Gestión (Evaluador independienta) | 2025-01-20 | 2025-12-17 | 2 informes | 2 | 1 | 50% |  |  | Reporte Actual (3/04/2025): Se realizó de evaluación al Sistema de PQRS segundo semestre 2024, con corte a 31 de diciembre de 2024. Informe A1-1115-06-2025 | EN PROCESO |  |  | https://media2.utp.edu.co/oficinas/53/1.-AI-1115-06-2025-INFORME-PQRS-SEM-II-2024.pdf | Ninguna
|  | AE2.4. Dar trámite a las denuncias recibidas a través de los canales dispuestos para ello | Dar trámitea las denuncias recibidas a través de los canales dispuestos para ello (correo electrónico, via telefónica, vía PQRS y las que se reciben de diferentes dependencias, las radicadas a través de Gestión Documentos y la recepcionadas por entidades externas) | Control Interno Disciplinario | 2025-01-09 | 2025-12-17 | 4 informes | 4 | 0 | 0% |  |  | No se recibió reporte a la fecha | NO INICIADAS |  |  | N.A | Ninguna
|  | AE2.5. Llevar a cabo mecanismo de comunicación del avance de la denuncia al denunciante - seguimiento (interno) y comunicación | Mecanismos de comunicación con el denunciante en la cual se le informa el inicio de la actuación por medio de un oficio formal bajo un número de radicado. El denunciante tiene derecho a saber cuando el proceso cambia de etapa y allí se le envia otra comunicación informando la situación. | Control Interno Disciplinario | 2025-01-09 | 2025-12-17 | Cuadro de radicados | 4 | 0 | 0% |  |  | No se recibió reporte a la fecha | NO INICIADAS |  |  | N.A | Ninguna
|  | AE2.6. Difusión de los diferentes canales de denuncia a la comunidad en general | Definir y ejecutar una estrategia de difusión de los diferentes canales de denuncia a la comunidad en general. | Gestión de la Comunicación y Promoción Institucional | 2025-02-01 | 2025-12-17 | 1 Estrategia | 1 | 0 | 0% |  |  | A la fecha no se ha consolidado una estrategia en función de los canales de denuncia, por lo cual se establece plan de acción para esto. | NO INICIADAS |  |  | NA | Ninguna
| AE3- Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM | AE3.1. Identificar el riesgo LAFT y riesgos asociados | Identificar los riesgos LAFT en las unidades organizacionales dónde aplique, e incluirlos en el mapa de riesgos. | Equipo de Gestión de Riesgos (Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Proceso interno Gestión Sistema Integral de Calidad) | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Matriz de Riegos con riesgos identificado | 1 | 25% | 25% | 12.5% |  | Con cierre al 31 de marzo de 2025, dentro del Plan de Trabajo del Equipo de Riesgos para la vigencia 2025, relacionado con la Actividad 2: Gestión de Riesgos (SARLAFT - FISCALES- linemaientos PTEP), del plan de trabajo del equipo de riesgos. Se tiene un avance de 25%, relacionado con las siguientes actividades: -Se articuló los instrumentos de la UTP, alineados a los riesgos de integridad (soborno, fraude, …), LA/FT y fiscales, factores y riesgos, así como escalas de valoración (impacto probabilidad). - Se Documentó procedimiento e instructivo de gestión de riesgos UTP, articulado a los sistemas de administración de riesgos LA/FT, riesgos fiscales y lienamientos PTEP. | EN PROCESO | EN PROCESO |  | Plan de trabajo Equipo de Riegos. (Actividad 2: Gestión de Riesgos (SARLAFT - FISCALES- linemaientos PTEP), del plan de trabajo del equipo de riesgos). | Necesidad de un Estándar de Reporte en el Avance de la Meta Para garantizar la coherencia en el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de la actividad, es fundamental establecer un criterio uniforme de medición. Esto permitirá que el registro y el reporte de avances sean consistentes y alineados, especialmente cuando la meta definida en el PETP_PACTO 2025 se expresa en un valor numérico absoluto, como en el caso de "Matriz de Riegos con riesgos identificado 1", mientras que el avance reportado se presenta en porcentaje. Si bien, el avance cualitativo valorado en un 25%; aún no se ha alcanzado la meta establecida; dado que el producto esperado es un (1) Matriz de Riegos con riesgos identificado; es por lo anterior que en términos cuantitativos, el reporte con corte al primer cuatrimestre debe reflejar una avance de la meta entre un rango de 0 a 1.
|  | AE3.2. Evaluación independiente al sistema de gestión de riesgos, en el cual se incluye: riesgos de corrupción | Programa anual de auditoría, incluyendo la evaluación independiente al sistema de gestión de riesgos, en el cual se incluye: riesgos de corrupción. Como elemento adicional se evaluará la identificación y tratamiento de riesgos de integridad y fiscales y riesgos LAFT/FPADM | Control Interno Gestión (Evaluador independienta) | 2025-01-20 | 2025-12-17 | 1 informe | 1 | 0 | 0% |  |  | Reporte Actual (3/04/2025): A la fecha de reporte, se encuentra en ejecución la Evaluación de la Gestión de Riesgos de la vigencia 2024. | NO INICIADAS |  |  | No se presenta evidencia dado que de acuerdo a los activos de información, los informes de auditoría y evaluación son "Reservada" hasta que se emitan oficialmente | Ninguna
| AE4 - Debida Diligencia | AE4.1. Evaluación independiente al SIGEP - LEY 2013/2019 - PEP | Programa anual de auditoría, incluyendo la evaluación independiente al Cumplimiento a la Ley 2013/2019, respecto a Conflicto de interés y declaración de rentas, y del Decreto 83/2021, respecto Personas expuestas políticamente (PEP) a través de la revisión del aplicativo de Integridad y los reportes entregados por Gestión de Talento Humano. De aqui se podrán desprender la Función de Acción Preventiva en caso de encontrarse personas obligadas que no tengan el registro en el aplicativo. | Control Interno Gestión (Evaluador independienta) | 2025-01-20 | 2025-12-17 | 1 informe | 1 | 0 | 0% | 10% |  | Reporte al (3/04/2025): Conforme al Programa Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno, dicha auditoría se encuentra programada posterior al primer trimestre 2025. | NO INICIADAS | EN PROCESO |  | Ninguna | Ninguna
|  | AE4.2. Evaluación independiente a la Contratación Juridica y Contratación adquisiciones,compras y suministros | Programa anual de auditoría, incluyendo la evaluación independiente a Contratación de bienes y servicios, la cual incluye: Precontractual, contractual y postcontractual, revisión de publicación SECOP, además se incluirá una revisión de los instrumentos implementados por la Universidad respecto a declaración de conflicto de interés, inhabilidad e incompatibilidad y al tema de LAFT/FPADM. | Control Interno Gestión (Evaluador independienta) | 2025-01-20 | 2025-12-17 | 1 informe | 1 | 0 | 0% |  |  | Reporte al (3/04/2025): Conforme al Programa Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno, dicha auditoría se encuentra programada para el segundo semestre 2025. | NO INICIADAS |  |  | Ninguna | Ninguna
|  | AE4.3. Evaluación independiente al sistema de gestión de riesgos, en el cual se incluye: riesgos de corrupción | Programa anual de auditoría, incluyendo la evaluación independiente al sistema de gestión de riesgos, en el cual se incluye: riesgos de corrupción. Como elemento adicional se evaluará la identificación y tratamiento de riesgos de integridad y fiscales y riesgos LAFT/FPADM | Control Interno Gestión (Evaluador independienta) | 2025-01-20 | 2025-12-17 | 1 informe | 1 | 0 | 0% |  |  | Reporte Actual (3/04/2025): A la fecha de reporte, se encuentra en ejecución la Evaluación de la Gestión de Riesgos de la vigencia 2024. | NO INICIADAS |  |  | No se presenta evidencia dado que de acuerdo a los activos de información, los informes de auditoría y evaluación son "Reservada" hasta que se emitan oficialmente | Ninguna
|  | AE4.4. Recolección de información para cumplimiento de requisitos en la Vinculacion de Talento Humano | A través del proceso de Adminitración de Personal se tiene establecido los procedimientos para la vinculacion del talento humano en la Universidad; incluida la información para conocer al vinculado. | Gestión de Talento Humano (Proceso Administración de Personal) | 2025-01-15 | 2025-12-17 | 2 Reportesde vinculación | 2 | 0.5 | 25% |  |  | Reporte Actual (31/03/2025): A la fecha de reporte, se encuentra en construcción el primer reporte de estadísticas para el semestre 2025-01 para personal administrativo y docente | EN PROCESO |  |  | RH01 Docentes y RH02 Administrativos | Ninguna
|  | AE4.5. Verificación de antecedentes de contratistas | Contar con los antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales y medidas correctivas RNMC | Jurídica (Gestión de la contratación) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Matriz de Contratación | 1 | 25% | 25% |  |  | DE LAS 1070 ORDENES DE SERVICIOS CELEBRADAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025 1070 CUENTAN CON LOS ANTECEDENTES. DE LOS 374 CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS CELEBRADAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025 1070 CUENTAN CON LOS ANTECEDENTES. | EN PROCESO |  |  | AE4.5 2025 CONTROL CONTRATCION UTP | Necesidad de un Estándar de Reporte en el Avance de la Meta Para garantizar la coherencia en el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de la actividad, es fundamental establecer un criterio uniforme de medición. Esto permitirá que el registro y el reporte de avances sean consistentes y alineados, especialmente cuando la meta definida en el PETP_PACTO 2025 se expresa en un valor numérico absoluto, como en el caso de "Matriz de contratación 1", mientras que el avance reportado se presenta en porcentaje. Si bien, el avance cualitativo valorado en un 25%; aún no se ha alcanzado la meta establecida; dado que el producto esperado es un (1) Matriz de contratación; es por lo anterior que en términos cuantitativos, el reporte con corte al primer cuatrimestre debe reflejar una avance de la meta entre un ranfo de 0 a 1.
2. Redes y articulación | AE5 - Redes internas | AE5.1. Intercambio de Información: Propender por la interoperabilidad de los datos de la UTP con otras entidades públicas, facilitando el intercambio de información relevante para la transparencia y la gestión ética. | Reporte al Sistema Nacional de Información de Educación Superior, de las variables relacionadas con población estudiantil, docentes, bienestar, entre otros para la toma de decisiones en aras de fortalecer la educaicón superior | Planeación | 2025-01-15 | 2025-12-10 | 2 Reportes del estado de cargue de información al sistema | 2 | 1 | 50% | 50% | 50% | DE LOS 374 CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS CELEBRADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025 374 SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN LA PLATAFORMA SECOP II | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | Reporte del Sistema HECAA del SNIES que evidencia el cargue de la información del semestre. (Archivo SNIES - HECAA) | Ninguna
3. Cultura de la Legalidad y Estado Abierto | AE7-Acceso información pública y Transparente | AE7.1. Actos administrativos de carácter general | Publicación de actos administrativos de carácter general , son los actos administrativos que expida el Consejo Superior, el Consejo Académico y la Rectoria y su actualización con las notas de vigencia | Secretaria General | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Sitio Web actualizado | 100 | 25% | 25% | 23.05% | 21.97% | Reporte actual: Los acuerdos del Consejo Académico, Consejo Superior y Resoluciones de interés General son publicados al momento de ser aprobadas con sus respectivas notas de vigencia, el avance se encuentra a la fecha. Acuerdos Consejo Académico 2025: 8. Nos: 44-45-05-04-03-02-01-01A Acuerdos Consejo Superior 2025: 14. Nos 01-03-02-07-06-05-04-11-10-09-08-12. Resoluciones CS-Nos: 01-02 Resoluciones Generales 2025 : 7. Nos: 2091-01-2136-2590-2588-2689-02 | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | https://secretariageneral.utp.edu.co/acuerdos-consejo-academico/ https://secretariageneral.utp.edu.co/acuerdos-consejo-superior/ https://secretariageneral.utp.edu.co/resoluciones-generales/ | 1. Necesidad de un Estándar de Reporte en el Avance de la Meta Para garantizar la coherencia en el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de la actividad, es fundamental establecer un criterio uniforme de medición. Esto permitirá que el registro y el reporte de avances sean consistentes y alineados, especialmente cuando la meta definida en el PETP_PACTO 2025 se expresa en un valor numérico absoluto, como en el caso de "Sitio Web Actualiado 100", mientras que el avance reportado se presenta en porcentaje. Si bien, el avance cualitativo valorado en un 25%; aún no se ha alcanzado la meta establecida; dado que el producto esperado es (100) cien Sitio Web Actualizado; es por lo anterior que en términos cuantitativos, el reporte con corte al primer cuatrimestre debe reflejar una avance de la meta entre de un rango de 0 a 100. 2. Aclaración sobre el Indicador de Meta y el Producto a Entregar Es necesario verificar la relación entre el indicador de meta y el producto a entregar, ya que su definición no es clara. Se requiere precisar si la expectativa es realizar 100 actualizaciones en el sitio web, si el producto corresponde a 100 sitios web actualizados, o si el objetivo es que un único sitio web alcance un 100% de actualización. Esta aclaración es fundamental para garantizar una correcta interpretación del avance y asegurar que el reporte refleje con precisión el cumplimiento de la meta establecida
|  | AE7.2. Actualización instrumentos archivísticos | Control y seguimiento al Plan Institucional de Archivos (PINAR) . | Secretaria General - Proceso interno Gestión de Documentos | 2025-02-03 | 2025-11-30 | Plan de acción vigencia 2025 | 100 | 0 | 0% |  |  | Actividad contemplada en el plan de acción. Tarea sin iniciar | NO INICIADAS | EN PROCESO |  | Plan de acción GesDoc 2025 | Validación de la Meta como Valor Absoluto o Porcentual Se recomienda verificar la definición de la meta a alcanzar, determinando si corresponde a un valor numérico absoluto de 100 o a un 100% como medida porcentual. Esta precisión es fundamental para garantizar la correcta interpretación del avance y asegurar la coherencia en el seguimiento y reporte de resultados
|  |  | Actualización Plan de Conservación Documental. (SIC) |  | 2025-02-03 | 2025-03-31 | Plan de Conservación Documental | 100 | 10 | 10% |  |  | Actividad contemplada en el plan de acción. Tarea sin iniciar, sin embargo, se cuenta con un informe de verificación del plan de preservación documental el cual debe actualizarse. | EN PROCESO |  |  | Informe de verificación plan de preservación documental
|  |  | Revisión informe diagnóstico del Plan de preservación digital a largo plazo (SIC) |  | 2025-02-03 | 2025-06-30 | Plan de preservación digital a largo plazo | 100 | 10 | 10% |  |  | Actividad contemplada en el plan de acción. Tarea sin iniciar, sin embargo, se cuenta con un informe de verificación del plan de preservación digital a largo plazo el cual debe actualizarse. Adicionalmente, por parte de la oficina de GTI&SI está pendiente la presentación del plan de preservación digital realizado por la dependencia para formulación, aprobación y puesta en marcha con el Comité de Gestión Documental. | EN PROCESO |  |  | Informe de verificación plan de preservación digital a largo plazo. Acta No. 01 de 2024 Comité de Gestión Documental.
|  |  | Actualización Inventarios Documentales (Archivo Central e Histórico) |  | 2025-02-03 | 2025-11-30 | Inventario Archivo Central / Inventario Archivo Histórico | 100 | 10 | 10% |  |  | Con corte al 31 de marzo, el inventario del Archivo Central está actualizado hasta el registro 21847 y el Inventario del Archivo Histórico está actualizado hasta el registro 8149 | EN PROCESO |  |  | Formato 1122-F07-V3 (Inventario Archivo Central / Inventario Archivo Historico)
|  |  | Continuar con la creación de las TRD de las unidades organizacionales académicas y administrativas sustentadas por acto de creación |  | 2025-02-03 | 2025-11-30 | Tablas de Retención Documental | 100 | 10 | 10% |  |  | Con corte al 31 de marzo, se han creado (6) seis TRD de nuevos programas académicos de pregrado y posgrado. | EN PROCESO |  |  | TRD programas académicos: Tecnología en Regencia de Farmacia, Tecnología en desarrollo de procesos quimicos, Maestría en gestión de riesgos de desastres, Maestría en Ciencias Químicas, Tecnología en procesos de fabricación metalmecánica, Maestría en educación (metodología virtual)
|  | AE7.3. Definición de protocolos para la publicaciób de información de alto contenido técnico | Definición de protocolos para la publicación de información de alto contenido técnico | Gestión de la Comunicación y Promoción Institucional | 2024-02-01 | 2025-12-13 | PO3 Comunicación Organizacional | 1 | 0.25 | 25% |  |  | Se anexa PO3 Comunicación Organizacional, en el cual se evidencia la socialización de manuales de estilo y la creación de material explicativo. | EN PROCESO | EN PROCESO |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEEAsTUJVJZg7YpGlQ07l0_nZQQgOXH3/edit?usp=drive_link&ouid=110656168308751746510&rtpof=true&sd=true | Ninguna
|  | AE7.4. Gestión de la comunicación y promoción | Difusión y promoción de los portafolios de los servicios Institucionales | Gestión de la Comunicación y Promoción Institucional | 2024-02-01 | 2025-12-13 | PO2 Comunicación Informativa | 1 | 0.25 | 25% |  |  | Se anexa PO2 Comunicación Informativa, en el cual se evidencian diversas actividades en función de difundir los portafolios de servicios institucionales. | EN PROCESO | EN PROCESO |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/14t8Oz2-FFR8Da35Qomn4tst29jVbk2b4/edit?usp=drive_link&ouid=110656168308751746510&rtpof=true&sd=true | Ninguna
|  | AE7.5. Públicación de activos de información de las dependencias de la Universidad | Públicación de activos de información de las dependencias de la Universidad | Grupo Técnico de gestión de seguridad de la información Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Proceso Interno Gestión del Sistema Integral de Calidad SIG | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Documento publicado | 1 | 33% | 33% |  |  | Con cierre al 31 de marzo de 2025, frente a los activos de información se tiene un avance de 33%, relacionado con las siguientes actividades: -Se realizó actualización de los activos de información y los riesgos de seguridad de la información para las areas del alcance, falta actualizarlos en la pagina del Sistema Integral de Gestión. | EN PROCESO | EN PROCESO |  | https://gestioncalidad.utp.edu.co/iso-27001/391/activos-de-informacion-e-indice-de-informacion-clasificada-y-reservada-utp/ | Necesidad de un Estándar de Reporte en el Avance de la Meta Para garantizar la coherencia en el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de la actividad, es fundamental establecer un criterio uniforme de medición. Esto permitirá que el registro y el reporte de avances sean consistentes y alineados, especialmente cuando la meta definida en el PETP_PACTO 2025 se expresa en un valor numérico absoluto, mientras que el avance reportado se presenta en porcentaje. Es por lo anterior que en términos cuantitativos, el reporte con corte al primer cuatrimestre debe reflejar una avance de la meta entre de un rango de 0 a 1.
|  | AE7.6. Pulbicación de la documentación de las áreas/dependencias | Publicación de la documentación de las áreas/dependencias | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Proceso interno Gestión del Sistema Integral de Calidad SIG | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Documento publicado | 1 | 33% | 33% |  |  | Con cierre al 31 de marzo de 2025, frente a la publicación de la documentación de las áreas/dependencias se tiene un avance de 33%, relacionado con las siguientes actividades: -Se han actualizado 56 documentos (procedimientos, instructivos, formatos y manuales de funciones y DRR). | EN PROCESO | EN PROCESO |  | https://gestioncalidad.utp.edu.co/
|  | AE7.7. Ejecución del plan de trabajo de Datos personales. | Ejecución del Plan de trabajo de Datos personales. | Grupo Técnico de gestión de seguridad de la información Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Proceso Interno Gestión del Sistema Integral de Calidad SIG | 2025-01-27 | 2025-12-31 | 1 Plan diseñado y ejecutado | 1 | 24% | 24% |  |  | Con cierre al 31 de marzo de 2025, frente al plan de trabajo de datos personlaes se tiene un avance de 24%, relacionado con las siguientes actividades: -12/02/2025 Se realizo la deficion de plan de trabajo -27/02/2025 Se envia tip de proteccion de datos -Se realiza revision de borrador de manual de seguridad de la informacion -Se realizan asesorias a traves de llamadas, correo y de forma presencial -Se realiza actualizacion de bases de datos en RNBD -Se revisa reporte de PQRS -Se realiza revision y actualizacion de fines identificados en solicitudes de informacion y asesorias -11/02/2025 Se realiza seguimiento a contratos persona natural y juridica -Se realiza seguimiento a convenios y contratos | EN PROCESO | EN PROCESO |  | AE7.7. Plan de Trabajo de proteccion de datos 2025.
|  | AE7.8. Ejecución del plan de trabajo del sistema de seguridad de la información | Ejecución del Plan de trabajo sistema de seguridad de la información - Acciones relacionadas con el Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. | Grupo Técnico de gestión de seguridad de la información Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Proceso Interno Gestión del Sistema Integral de Calidad SIG | 2025-01-27 | 2025-12-31 | 1 Plan diseñado y ejecutado | 1 | 22% | 22% |  |  | Con cierre al 31 de marzo de 2025, frente a la gestión de la seguridad de la informacion se tiene un avance de 23%, relacionado con las siguientes actividades: - Se realizó actualización de los activos de información y los riesgos de seguridad de la información para las areas del alcanc. | EN PROCESO | EN PROCESO |  | AE7.8_AE7.9. Plan de Trabajo SGSI 2025
|  | AE7.9. Ejecución del plan de trabajo del sistema de seguridad de la información | Ejecución del Plan de trabajo sistema de seguridad de la información - Acciones relacionada con la Seguridad y Privacidad de la Información. | Grupo Técnico de gestión de seguridad de la información Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Proceso Interno Gestión del Sistema Integral de Calidad SIG | 2025-01-27 | 2025-12-31 | 1 Plan diseñado y ejecutado | 1 | 22% | 22% |  |  | Con cierre al 31 de marzo de 2025, frente a la gestión de riesgos de seguridad de la informacion se tiene un avance de 23%, relacionado con las siguientes actividades: -Se definió plan de trabajo para el año 2025. -27-02-2025: Se actualizaron los activos de información de la Vicerrectoria Academica. -31-03-2025: Se actualizaron los activos de información de Gestión de documentos." -Se realizó verificación de los objetivos del año 2024 con corte a noviembre, esta pendiente consultar si posterior a esa fecha y hasta la actualidad hubo alguna novedad. -Se han atendido solicitudes de asesoría relacionada a temas de seguridad de la Información hasta la fecha. -Se verificó los link de los activos de información y todos funcionan correctamente. | EN PROCESO | EN PROCESO |  | AE7.8_AE7.9. Plan de Trabajo SGSI 2025
|  | AE7.10. Divulgación de la información pública | Soporte a los diferentes sitios web bajo dominio .utp.edu.co de acuerdo a las necesidades y/o requerimientos de actualización o publicación de información de la dependencia responsable, para publicarla de manera accesible y entendible a los ciudadanos | Recursos Informáticos y Educativos CRIE | 2025-01-22 | 2025-12-13 | Sitios web acorde a necesidades o requerimientos | 1 | 0.25 | 25% |  |  | Reporte actual: A MARZO 2025 Revisión y soporte a los sitios web institucionales. Revisión y ajustes a desarrollos que continuan del 2024. Migración y actualizacion de servidores CRIE - Nube de ORACLE (RED- WEB) , Revisión de implementación de la Resolución No. 1519 “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 • Generación de Informes Planeación, Control Interno, Tienda UTP, soporte Portal de la Marca UTP, Manual para documentos accesibles, Acompañamiento a eventos academicos institucionales a traves de online.utp.edu.co Capacitaciones Web: 18 Personas capacitadas: 50 SItios Nuevos 2025: 10 Usuarios atendidos Web (solicitudes recibidas y gestionadas) 272 Sitios con Google Analitycs: 239 Publicacion 4ta Noticia 2025: 3 Envios CRIE IN: 3 Streaming: 3 Respuestas Contactenos@ Total: 3038 Fotografia : 6 Solicitudes Diseño (Banner - Iconos - interfaz): 22 | EN PROCESO | EN PROCESO |  | AE7-10 anexo pantallazo | Ninguna
|  | AE7.11. Trámites y servicios SUIT y Cumplimiento requisitos del Gobierno en línea (GEL) | Publicación, actualización, mantenimiento y soporte de los Sitio Web Sitios web Centro Virtual de Imagen e Identidad UTP y https://tienda.utp.edu.co/ , de acuerdo a los requerimientos institucionales. | Recursos Informáticos y Educativos CRIE | 2025-01-22 | 2025-12-13 | Soporte publicación | 1 | 0.25 | 25% |  |  | Reporte actual: En proceso redacción de contenidos de acuerdo con el manual de identidad UTP. Manual de identidad UTP Mantenimiento y actualización de la tienda virtual: actualización de nuevos productos (anexo pantallazo AE7-11 • AE7-11A • AE7-11C • AE7-11D ) | EN PROCESO | EN PROCESO |  | (anexo pantallazo AE7-11 • AE7-11A • AE7-11C • AE7-11D ) | Ninguna
|  | AE7.12. Sitio WEB servicios de atención al ciudadano | Actualización sitio web “servicio de atención al ciudadano” de acuerdo a la información suministrada por la dependencias que manejan estos contenidos. | Recursos Informáticos y Educativos CRIE | 2025-01-15 | 2025-12-13 | Sitio Web actualizado | 1 | 0.25 | 25% |  |  | Reporte actual: Actualización en la página participa en la sección: Menu Participa - Directivos - Tramites y formularios - Transparencia y acceo a la información publica Anexo pantallazo AE7-12 - AE7-12A - AE7-12B - AE7-12C - AE7-12D | EN PROCESO | EN PROCESO |  | Anexo pantallazo AE7-12 - AE7-12A - AE7-12B - AE7-12C - AE7-12D | Ninguna
|  | AE7.13. Difusión Accesibilidad y creación de contenidos sitios WEB | Tips de accesibilidad web y creación de contenidos de sitios web | Recursos Informáticos y Educativos CRIE | 2025-01-22 | 2025-12-13 | 4 Tips informativos | 4 | 2 | 50% |  |  | Reporte actual: Publicacion de CRIEin -CRIEin - Tips Web Incrustar PDF en una entrada Publicacion de CRIEin -CRIEin Tips de accesibilidad y creación de contenidos - Cómo agregar una entrada a tu sitio web. Se anexan pantallazos: AE7-13 - AE7-13A -AE7-13B | EN PROCESO | EN PROCESO |  | Se anexan pantallazos: AE7-13 - AE7-13A -AE7-13B | Ninguna
|  | AE7.14. Estadisticas Institucionales | Publicación en el portal institucioinal estadisticas relevantes de acuerdo a la misión institucional | Planeación | 2025-01-15 | 2025-12-17 | Portal actualizado | 1 | 0.25 | 25% |  |  | De acuerdo con el plan de trabajo, las estadísticas institucionales de la vigencia 2024 se actualizan antes de finalizar el primer semestre de 2025, en este sentido la actividad se encuentra en proceso. Sin embargo, las estadísticas relacionadas con la Población estudiantil se encuentran conectadas a la base de datos institucional, por tanto se encuentran al día. | EN PROCESO | EN PROCESO |  | Rendición de Cuentas | Ninguna
|  | AE7.15. Evaluación de cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información | La Oficina de Control Interno continuará en su programa anual de auditoría, incluyendo la evaluación independiente al cumplimiento de la Ley 1712/2014 y la resolución 1519/2020 del MINTIC | Control Interno Gestión (Evaluador independienta) | 2025-01-20 | 2025-12-17 | 1 informe | 1 | 0 | 0% |  |  | Reporte al (3/04/2025): Conforme al Programa Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno, dicha auditoría se encuentra programada posterior al primer trimestre 2025. | NO INICIADAS | NO INICIADAS |  | Ninguna | Ninguna
|  | AE7.16. Evaluación al sistema de PQRS - Denuncias por corrupción | Programa anual de auditoría, incluyendo la evaluación independiente al sistema PQRS - Dununcias por corrupción, en el cual se revisa el funcionamiento y operación del sistema y las responsabilidades frente al mismo | Control Interno Gestión (Evaluador independienta) | 2025-01-20 | 2025-12-17 | 2 informes | 2 | 1 | 50% |  |  | Reporte Actual (3/04/2025): Se realizó de evaluación al Sistema de PQRS segundo semestre 2024, con corte a 31 de diciembre de 2024. informe A1-1115-06-2025 | EN PROCESO | EN PROCESO |  | https://media2.utp.edu.co/oficinas/53/1.-AI-1115-06-2025-INFORME-PQRS-SEM-II-2024.pdf | Ninguna
|  | AE7.17. Actualización de procedimientos institucionales | Acompañamiento en la actualización procedimientos del SIG | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Proceso interno Gestión del Sistema Integral de Calidad SIG | 2025-01-27 | 2025-12-31 | Documentos actualizados | 100% | 33% | 33% |  |  | Con cierre al 31 de marzo de 2025, frente al acompañamiento y actulización de procedimientos se tiene un avance de 33%, relacionado con las siguientes actividades: -Se han actualizado 56 documentos (procedimientos, instructivos, formatos y manuales de funciones y DRR). | EN PROCESO | EN PROCESO |  | https://gestioncalidad.utp.edu.co/ | Ninguna
|  | AE7.18. Publicación en el SECOP II contratación | Implementa instrumentos de transparencia activa, asegurando que la información sea publicada en SECOP II . | Jurídica (Gestión de la contratación) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Matriz de Verificación publicación SECOP II | 100% | 25% | 25% |  |  | DE LAS 1070 ORDENES DE SERVICIOS CELEBRADAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025 1070 SE ENCUENTRAN PUBLICADAS EN LA PLATAFORMA SECOP II DE LOS 374 CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS CELEBRADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025 374 SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN LA PLATAFORMA SECOP II | EN PROCESO | EN PROCESO |  | AE7.18 2025 CONTROL SECOP II UTP | Ninguna
| AE8-Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | AE8.1. Rendición de cuentas permanente | Diseño y realización de todas las actividades enmarcadas en la rendición de cuentas permanente: Audiencia Pública, Audiencia Publicas externas, Diálogos con estamentos, informe de gestión facultades (de acuerdo a las priorizaciones de la vigencia) | Planeación | 2025-02-01 | 2025-12-17 | Plan de rendición de cuentas | 1 | 0.42 | 42% | 7.5% |  | Se remitió solicitud a la red de trabajo para la elaboración del informe ejecutivo Se elaboró el informe ejecutivo del PDI el cual fue publicado conforme la ley , el mismo esta con corte a 30 de noviembre en atención a la fecha de publicación del mismo Se realizó publicación del informe de gestión ejecutivo Se remitió solicitud a la red de trabajo para la elaboración del informe consolidado de gestión del PDI 2024 Se elaboró el informe de gestión vigencia 2024 el PDI el cual fue publicado conforme a lo establecido Se realizó publicación del informe de gestión vigencia 2024 Se tiene listo el video, estamos pendientes de presentar ante el CSU A la fecha no se ha aprobado el Plan de trabajo "Se realizó la reunión de instalación del comité de técnico y de apoyo de la 20° audiencia pública, se construyó el plan de trabajo. El avance del plan de trabajo y de comunicaciones con un porcentaje 9,6%" | EN PROCESO | EN PROCESO |  | Plan de Rendición de Cuentas Permanente | Ninguna
|  | AE8.2. Visualización de los resultados de los procesos de rendición de cuentas permanente. | Metodología de visualización de los resultados de los procesos de rendición de cuenta permanente. | Planeación | 2025-03-01 | 2025-12-17 | Dashboard actualizado | 1 | 0 | 0% |  |  | El dashboard se encuentra actualizado con datos para la vigencia 2024, se encuentra pendiente el desarrollo de las actividades de rendición de cuentas que posteriorment alimenten el tablero con la información del 2025. | NO INICIADAS | NO INICIADAS |  | http://aie.utp.edu.co/rindecuentas | Ninguna
|  | AE8.3. Estrategia comunicacional del proceso de Rendición de cuentas y el proyecto Transparencia, gobernanza y legalidad. | Diseño y ejecución de la estrategia comunicacional del proceso de Rendición de cuentas y el proyecto Transparencia, gobernanza y legalidad. | Planeación | 2025-02-01 | 2025-12-17 | 1 Plan diseñado y ejecutado | 1 | 0.2 | 20% |  |  | Montada estrategia e inicia la preperación de informes de gestión por Facultad. Se preparan reels e intros con apoyo del CRIE y comienza producción de informes. Se prepara información y plan de comunicaciones del programa de transparencia: En Audiencia se asiste a los comités iniciales y se prepara el guion del informe de gestión 2024 pdi. | EN PROCESO | EN PROCESO |  | Seguimientos Planes Transparencia | Ninguna
|  | AE8.4. Realización de la Feria Aquí construimos futuro | Realización de la Feria Aquí construimos futuro | Planeación | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 1 Feria realizada | 1 | 0 | 0% |  |  | Esta actividad se desarrolla en el segundo semestre del año | NO INICIADAS | NO INICIADAS |  | N.A | Ninguna
|  | AE8.5. Actulización y seguimiento a la estrategia de Participación Ciudadana | Actualización y seguimiento a la estrategia de Participación Ciudadana | Planeación | 2025-01-31 | 2025-12-17 | 1 documento con seguimiento | 1 | 0.25 | 25% |  |  | Se actualizón la estrategia de Participación Ciudadana y se públicó dando cumplimiento con la norma al 31 de enero del presente año | EN PROCESO | EN PROCESO |  | Estrategia de Participación Ciudadana | Ninguna
|  | AE8.6. Evaluación a la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía | La Oficina de Control Interno continuará en su programa anual de auditoría, incluyendo la evaluación independiente de la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía, en el cual se revisa el cumplimiento de lanormatividad interna relacionada con el reglamento de la misma. | Control Interno Gestión (Evaluador independienta) | 2025-01-20 | 2025-12-17 | 1 informe | 1 | 0 | 0% |  |  | Reporte actual(3/04/2025): La evaluación de la Audiencia Pública de rendición de cuentas a la ciudadanía, se realizará conforme a la normatividad interna relacionada con el reglamento de la misma y acorde a las fechas que defina la Oficina de Planeación para la realización de la Audiencia. | NO INICIADAS | NO INICIADAS |  | Ninguna | Ninguna
|  | AE8.7. Visibilidad de los Procesos Electorales Institucionales | Ejecutar las actividades relacionadas con: *Publicación de Información Electoral *Seguimiento y Supervisión de los Procesos *Capacitación y Sensibilización *Mecanismos de Denuncia *Mejora continua | Rectoría Secretaría General Comité Electoral CRIE Gestión de la Comunicación y la Promoción Institucional | 2025-02-03 | 2025-12-17 | Micrositio actualizado con información electoral | 1 | 0 | 0% |  |  | Se relacionan evidencias de publicación en formato de tabla en excel | NO INICIADAS | NO INICIADAS |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Tu29LB1k9JAoPIuutwF-wh4p_uDwLXTP/edit?usp=drive_link&ouid=110656168308751746510&rtpof=true&sd=true | Ninguna
| AE9-Integridad y servicio público | AE9.1. Políticas y comportamiento ético organizacional | Implementar estrategias para la apropiciación del código de Integridad y Código de Buen Gobierno | Comisión ética y Buen Gobierno Gestión Talento Humano | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 1 Plan diseñado y ejecutado | 1 | 15% | 15% | 28.13% |  | Reporte actual: Participación en inducción presencial y virtual - gestión para definir el plan de acción | EN PROCESO | EN PROCESO |  | Pantallazos Asistencia Google Drive -Buen Gobierno 2025 | Necesidad de un Estándar de Reporte en el Avance de la Meta Para garantizar la coherencia en el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de la actividad, es fundamental establecer un criterio uniforme de medición. Esto permitirá que el registro y el reporte de avances sean consistentes y alineados, especialmente cuando la meta definida en el PETP_PACTO 2025 se expresa en un valor numérico absoluto, mientras que el avance reportado se presenta en porcentaje. Es por lo anterior que en términos cuantitativos, el reporte con corte al primer cuatrimestre debe reflejar una avance de la meta entre de un rango de 0 a 1.
|  | AE9.2. Procesos de capacitación en buenas prácticas | Implementar estrategias para el fortalecimiento de la identidad institucional (símbolos) | Gestión del Talento Humano | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 1 Plan diseñado y ejecutado | 1 | 18% | 18% |  |  | Reporte actual: Participación en las diferentes inducciones realizadas dando a conocer la identidad cultural institucional -Reconocimiento por retiro durante los cuales se realiza la entrega de los simbolos institucionales | EN PROCESO | EN PROCESO |  | Pantallazos Asistencia
|  | AE9.3. Plan de seguridad y salud en el trabajo | Ejecución del plan de seguridad y salud en el trabajo | Gestión del Talento Humano | 2025-01-15 | 2025-12-17 | 1 Plan diseñado y ejecutado | 1 | 24.9% | 24.9% |  |  | Reporte actual: MEDICINA PREVENTIVA 24,9% SEGURIDAD INDUSTRIAL 24,9% HIGIENE DEL TRABAJO 24,9% | EN PROCESO | EN PROCESO |  | 01 INFORME TRIMESTRE 1 SST 2025.pptx.pdf
|  | AE9.4. Lineamientos en conflicto de interés | Documentar guia para el manejo de conflictos de interes | Comisión ética y Buen Gobierno Gestión Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-07-30 | 1 documento | 1 | 70% | 70% |  |  | Reporte actual: Ajuste del documento Guia Conflicto de Intereses Presentación documento Guia Conflicto de Interes ante el Comité Directivo | EN PROCESO | EN PROCESO |  | Pantallazos
|  | AE9.5. Trámites y servicios SUIT y Cumplimiento requisitos del Gobierno en línea (GEL) | Formulación y ejecución del plan de trabajo equipo técnico de revisión de trámites. | Equipo Técnico de Revisión de Trámites (Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Proceso interno Gestión del Sistema Integral de Calidad) | 2025-01-27 | 2025-12-31 | 1 Plan diseñado y ejecutado | 1 | 64% | 64% |  |  | Con cierre al 31 de marzo de 2025, frente al plan de trabajo de trámites tiene un avance de 64%, relacionado con las siguientes actividades: -Se definió en reunión realizada el día 10 de febrero y quedo registro en el acta N°1. -Se definió en reunión realizada el día 10 de febrero y quedo registro en el acta N°1. -27-03-2025: Se diligenciaron las preguntas del Furag relacionadas a la política de racionalización de trámites. -31-03-2025: Se envió a admweb@utp.edu.co el plan de trabajo del presento año así como la estrategia de racionalización para que sea publicada en la página de transparencia de la Universidad. -Se definió en reunión realizada el día 10 de febrero y quedo registro en el acta N°1, Quedo definido como estrategia de racionalización para el trámite de Certificados y Constancias de estudios. -Se definió en reunión realizada el día 10 de febrero y quedo registro en el acta N°1, la creación del código QR fue avalado por Financiera, dado que este permite realizar el pago diferenciado al servicio que se desea adquirir, en este caso el certificado de constancia de estudio. -28-01-2025: Se aplicó la metodología en el SUIT para definir la estrategia de racionalización para la presente vigencia. -28-01-2025: Se descargó la estrategia de racionalización desde el SUIT el día 28 de enero. -Se tiene registrado los datos de gestión de los tramites hasta la actualidad, esta actividad se realiza mes a mes. -Se han realizado formaciones virtuales desarrolladas por la función pública relacionadas a la política de racionalización de trámites. -Se verificó el funcionamiento correcto de las consultas de acceso a la información pública que tiene la UTP, esta actividad se verifica mes a mes. | EN PROCESO | EN PROCESO |  | AE9.5. Plan de Trabajo Trámites.
|  | AE9.6. Servicio al ciudadano | Revisar la normatividad del servicio al ciudadano y determinar su aplicación y alcance en la Universidad de acuerdo con las necesidades y capacidades Institucionales | Vicerrectoria Administrativa y Financiera | 2025-01-15 | 2025-12-13 | Diagnóstico | 1 | 5% | 5% |  |  | Se realizó una revisión inicial de la normatividad asociada a Servicio al Ciudadano, sin embargo, se hace necesario profundizar en el análisis y propuesta de estructuración, de acuerdo con necesidades de la Institución. Esto se seguirá trabajando una vez se concluya lo asociado a la actividad AE2.2 asociada a los procesos disciplinarios del personal. | EN PROCESO | EN PROCESO |  | Ninguna
|  | AE9.7. Difusión de las acciones de prevención | Difusión de las acciones de prevención en el ejercicio de la función pública respecto a los servidores de la entidad, en cuanto al ejercico de los principios de moralidad, eficiencia y eficacia de la función pública y otros correspondientes, que nace de la labor preventiva de la potestad disciplinaria de cada entidad. | Control Interno Disciplinario | 2025-04-01 | 2025-11-30 | 3 socializaciones | 3 | 0 | 0% |  |  | No se recibió reporte a la fecha | NO INICIADAS | NO INICIADAS |  | N.A | Ninguna
4. Acciones Adicionales | Elementos transversales | 1. Plan de Capacitación de Gestión del Talento Humano | Socialización de las temáticas relacionadas al Programa de Transparencia y Ética Pública | Gestión del Talento Humano Planeación | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 1 Plan diseñado y ejecutado | 1 | 20% | 20% | 6.667% | 6.667% | El documento PIC se encuentra consolidado, el cual incluye las tematicas relacionadas con el Porgrama de Transparencia y Etica Publica | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | Archivo reposa en el computador del Profesional Desarrollo Humano | Necesidad de un Estándar de Reporte en el Avance de la Meta Para garantizar la coherencia en el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de la actividad, es fundamental establecer un criterio uniforme de medición. Esto permitirá que el registro y el reporte de avances sean consistentes y alineados, especialmente cuando la meta definida en el PETP_PACTO 2025 se expresa en un valor numérico absoluto, mientras que el avance reportado se presenta en porcentaje. Es por lo anterior que en términos cuantitativos, el reporte con corte al primer cuatrimestre debe reflejar una avance de la meta entre de un rango de 0 a 1.
|  | 2. Mejora Programa de Transparencia y Ética Pública de la UTP | Documentar las acciones de mejora que den lugar de los resultado de los procesos de auditoría del PTEP | Planeación Responsables de actividades del PTEP | 2025-02-01 | 2025-12-17 | 1 documento | 1 | 0 | 0% |  |  | A la fecha no se tiene recomendaciones o acciones de mejora a documentar | EN PROCESO | FINALIZADAS |  | N.A | Ninguna
|  | 3. Estrategia comunicacional del Programa de Transparencia y Ética Pública de la UTP | Definir y ejecutar la Estrategia comunicacional del Programa de Transparencia y Ética Pública de la UTP, con el fin de realizar la difusión y socialización de dicho programa | Gestión de la Comunicación y Promoción Institucional | 2025-02-01 | 2025-12-17 | 1 Estrategia | 1 | 0 | 0% |  |  | A la fecha no se ha consolidado una estrategia en función del PTEP, por lo cual se establece plan de acción para esto. | EN PROCESO | EN PROCESO |  | NA | ninguna
VALORES REPORTADOS
PORCENTAJE AVANCE PROMEDIO META |  | 19.77%
PORCENTAJE DE AVANCE PROMEDIO DE LA ACCION ESTRATÉGICA |  | 20.28%
PORCENTAJE AVANCE PROMEDIO CUMPLIMIENTO ESTRATEGIA |  | 23.43%
[9 empty] | Estado de la acción | PONDERADOR | RESULTADOS DE AVANCE | Participación porcentual
FINALIZADAS | Se incluyen las actividades que esten con un procentaje de 100% en el avance reportado de la meta |  |  |  | 0 | 0% |  | FINALIZADAS | 0 | 100% | 0% | 0%
EN PROCESO | Se incluye las actividades que estan con un cumplimiento superior a 0% e inferior a 100% y se encuentran dentro de los plazos establecidos, es decir su fecha de finalización no se ha cumplido |  |  |  | 40 | 72.73% |  | EN PROCESO | 40 | 60% | 43.64% | 72.73%
VENCIDAS CON AVANCE | Se incluye las actividades que estan con un cumplimiento superior a 0% e inferior a 100% y NO se encuentran dentro de los plazos establecidos, es decir su fecha de finalización se ha cumplido. |  |  |  | 1 | 1.818% |  | VENCIDAS CON AVANCE | 1 | 20% | 0.3636% | 1.818%
VENCIDAS SIN AVANCE | Se incluyen las actividades que esten con un procentaje de 0% en el avance reportado de la meta y su fecha de finalización se ha cumplido |  |  |  | 0 | 0% |  | VENCIDAS SIN AVANCE | 0 | 0% | 0% | 0%
NO INICIADAS | Se incluyen las actividades que estan con un porcentaje de 0% en el avance reportado de la meta y su fecha de FINALIZACIÓN no se ha cumplido |  |  |  | 14 | 25.45% |  | NO INICIADAS | 14 | 0% | 0% | 25.45%
TOTAL ACCIONES |  |  |  |  | 55 | 100% |  | TOTAL | 55 |  | 44% | 100%
NOTA: 1. Para el reporte del mes de diciembre el porcentaje de avance igual o superior al 90% se toma como acción "FINALIZADA".
Para el calculo del cumplimiento del Plan de Accion, se establecio que: | [7 empty] | ESTRATEGIAS |  | TOTAL ACCIONES | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
CORTE | AVANCE MÁXIMO A LOGRAR EN EL CORTE | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIÓN |  |  |  |  | 1. Gestión del Riesgo |  | 15 | 15.09%
30 DE ABRIL | 33.33 | 100% | Si el valor de avance obtenido en el periodo es superior a 33.33 se establece un cumplimiento de 100%, en caso contrario se establece una regla de tres para definir el avance |  |  |  |  | 2. Redes y articulación |  | 1 | 50%
31 DE AGOSTO | 66.66 | 100% | Si el valor de avance obtenido en el periodo es superior a 66.66 se establece un cumplimiento de 100%, en caso contrario se establece una regla de tres para definir el avance |  |  |  |  | 3. Cultura de la Legalidad y Estado Abierto |  | 36 | 21.97%
31 DE DICIEMBRE | 100% | 100% | Ninguna |  |  |  |  | 4. Acciones Adicionales |  | 3 | 6.667%
[8 empty] | PORCENTAJE AVANCE PROMEDIO CUMPLIMIENTO ESTRATEGIA |  | 55 | 23.43%
FINALIZADAS
EN PROCESO
VENCIDAS CON AVANCE
VENCIDAS SIN AVANCE
NO INICIADAS

## RESULTADOS
RESULTADOS EVALUACIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP_PACTO_2025
|  | AVANCE | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO CUALITATIVO
| ABRIL | 44% | 100% | ALTO
AGOSTO
DICIEMBRE
El porcentaje de avance se obtiene de la sumatoria de las actividades "En proceso" y "Finalizadas" sobre el total de actividades, dando un valor de 100% a las finalizadas, 60% a las que se encuentran en proceso, 20 % a las están vencidas con avance y 0% a las que se encuentran vencidas sin avance o no iniciadas.
Para el calculo del cumplimiento del PTEP-PACTO 2025, se establecio que: Corte de abril, el maximo avance de 33.33% dando un cumplimiento de 100% Corte agosto, el maximo avance es de 66.66%, dando un cumplimiento de 100% Corte noviembre, el maximo avance es de 88.88%, dando un cumplimiento de 100% Corte Diciembre,el maximo avance es de 100%, dando un cumplimiento de 100%
CRITERIO |  |  | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO BAJO |  |  | 0-59
CUMPLIMIENTO MEDIO |  |  | 60-79
CUMPLIMIENTO ALTO |  |  | 80-100
CONCEPTO GENERAL
1. El PTEP - PACTO 2025 tiene un cumplimiento ALTO del 100% con un avance del 44% del 33.33% posible, al corte 30/04/2025.
2. Control Interno conceptúa que el PTEP - PACTO 2025 con fecha de corte al 30 de abril 2025, tiene un cumplimiento ADECUADO
RECOMENDACIONES
En el marco de la evaluación de Control Interno del PTEP - PACTO 2025, con corte al 30 de abril de 2025, se han identificado 11 recomendaciones, las cuales se encuentran detalladas en la hoja EVALUACIÓN PTEP - PACTO 2025, específicamente en la columna "T". Las recomendaciones formuladas se alinean con los siguientes criterios de mejora y fortalecimiento del control interno: - Diferencias en Fechas de Inicio y Finalización de la Actividad. - Necesidad de un Estándar de Reporte en el Avance de la Meta - No es claro el Indicador de Meta v/s el Producto a Entregar - Definir la Meta como Valor Absoluto ó Porcentual
NOTA
1. Este documento contiene el informe correspondiente al 30/04/2025, basado en los datos proporcionados por la oficina de Planeación de acuerdo con el memorando 02-113-097. 2. Para el reporte del mes de diciembre el porcentaje de avance igual o superior al 90% se toma como acción "FINALIZADA".

## ANEXO 1
Anexo 1. | Primer seguimiento OCI - Plan de Racionalizacion de Trámites 2025.
Fuente: Sistema Único de Información de Trámites - SUIT.

## ANEXO 2
Anexo 2. | Publicación inicial del PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP_PACTO 2025, por la Oficina de Planeación.
Fecha: 30 de febrero 2025
Fuente: https://pdi.utp.edu.co/2025/01/30/ya-se-encuentra-disponible-programa-de-transparencia-y-etica-publica-ptep-pacto-2025/

## ANEXO 3
Anexo 3. | Publicación segiumiento del Programa de Transparencia y Ética Pública PACTO_2025, por la Oficina de Control Interno
Fecha: 16 de mayo 2025.
Fuente: https://controlinterno.utp.edu.co/informes-de-evaluacion-y-seguimiento/203/seguimiento-pacto/