## Plan
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL UTP 2020-2028
"AQUÍ CONSTRUIMOS FUTURO"
Pilar de Gestión: |  |  |  | Gestión y sostenibilidad institucional
Programa: |  |  |  | Cultura de la legalidad, la transparencia, el gobierno corporativo y la participación ciudadana
|  |  | Proyecto: | P38. Transparencia, gobernanza y legalidad.
| Nombre del plan operativo |  | Nombre del indicador | Descripción del indicador | Unidad de medida | Fórmula | Meta 2026 | % de avance | Avance
| Plan de atención al ciudadano y transparencia organizacional |  | Cumplimiento del Plan de atención al ciudadano y transparencia organizacional | Porcentaje de Cumplimiento del Plan de atención al ciudadano y transparencia organizacional | Porcentaje | El porcentaje de cumplimiento se obtiene de la sumatoria de las actividades "CUMPLEN" y "PARCIAL" sobre el total de actividades | 100% | 0% | 0%
Anterior
Actual
N° | Tema/ Requisito | Ponderar | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Meta | Avance | % avance | % Avance sobre la meta ponderado | Avance cualitativo | Avance cualitativo | Relación ruta del soporte
1 | Gestion administrativa grupo tramites y Opas | 20% | Definir la frecuencia de las reuniones del grupo. | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 100% |  | 0% | 0% | Cumple
2 |  |  | Definir plan de trabajo anual con el equipo de revisión de trámites y Opas. | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 100% |  | 0% |  | Cumple
3 |  |  | Socializar tramites. | 2026-02-01 | 2026-12-16 | 100% |  | 0%
4 |  |  | Registro y reporte en el Formulario Único de Reporte de Avance de gestión-FURAG | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 100% |  | 0%
5 |  |  | Enviar plan de trabajo definido para el equipo de revisión de trámites y Opas al CRIE al correo admweb@utp.edu.co | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 100% |  | 0% |  | Cumple
6 | Racionalizar los tramites u Opas adminitrativas. | 50% | Definir tramite a racionalizar en la actual vigencia. | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 100% |  | 0% | 0% | Cumple
7 |  |  | Acordar con la dependencia a la cual pertenece el trámite a intervenir, los beneficios de realizar dicha racionalización y su aprobación. | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 100% |  | 0% |  | Cumple
8 |  |  | Aplicar metodología de racionalización de trámites. | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 100% |  | 0% |  | Cumple
9 |  |  | Descargar plan de racionalización y enviarlo a control interno. | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 100% |  | 0% |  | Cumple
9 |  |  | Hacer seguimiento al plan de racionalización. Abril Agosto Noviembre. | 2026-09-19 | 2026-10-31 | 100% |  | 0%
10 | Continuar con la publicación de tramites administrativos en el sistema SUIT | 20% | Realizar mes a mes el reporte de los datos de gestión de cada uno de los tramites. | 2026-02-01 | 2026-12-16 | 100% |  | 0% | 0% | Parcial
11 |  |  | Actualización y capacitación de temas relacionados con tramites. | 2026-02-01 | 2026-12-16 | 100% |  | 0%
12 | MIPG (FURAG) | 10% | Selección Sugerencia MIPG | 2026-02-01 | 2026-12-16 | 100% |  | 0% | 0%
13 |  |  | Implementación, revisión y actualización de las consultas de acceso a la información pública de la Universidad. | 2026-02-01 | 2026-12-16 | 100% |  | 0%
0%
Seguimiento Control Interno
2026-04-17
2026-08-21
2026-11-20