PROYECTO: Cubrir las necesidades relacionadas con la asociatividad empresarial, clusters del sector productivo de Bienes y Servicios Ambientales, priorizado en el marco del plan regional  de competitividad de Risaralda

Fecha: 19/10/2010                                                      Lugar: Sala de Planeación

Hora de inicio: 6:00 pm                                     Hora de finalización: 8:00 pm

Objetivo de la Reunión:

Conocer la percepción del evento de Lanzamiento

Establecer la metodología y el horario para el próximo evento

Asistentes:

Jhon Jairo Arias

Alexander Hernández

Aida García

Vanessa Velásquez

Rosalba Rey

Carlos Guevara

Cristian Andrés Páez

Johanna Duque

Andrés Arias Correa

Mabel Adriana Rodríguez

Desarrollo de la Reunión:

1- Temas a Tratar:

Cronograma para futuros eventos

Aplicación de las Encuestas

Desarrollo de los Temas

Se propone por parte del incubadora que el próximo taller se realice el miércoles 27 de Octubre y se realice paralelamente el taller de capacitación con cada uno de los Bienes y Servicios Ambientales, en el cual se aborde el tema de Análisis estructural de sector, dividiendo a los asistentes por mesas de trabajo.

En cuanto al conferencista invitado se propone que sea el señor Francisco Herrera, perteneciente a la asociación de caficultores de Apia. En este sentido, Alexander Hernández se compromete a realizar el contacto con el conferencista.

Terminado este tema, se propone que las encuestas estén listas para el 29 de Octubre, y se recomienda tener una base clara del marco metodológico (muestreo) para la selección del número de encuestas a realizar. En cuanto a su tabulación se proponer que esta se realice en Excel. Adicional a lo anteriormente planteado, se propone que sería necesario separa la encuesta de acuerdo al nivel de la institución con el fin de que sea más fácil el diligenciamiento de la misma.

En lo que respecta al tema guadua, se hace la observación de la importancia de invitar a todos los profesores de la FCA y a los investigadores de la UTP.

Por su parte, en cuanto a energías alternativas se expone la necesidad de tener diferentes agentes y actores en el panorama del proyecto y al momento de recoger la información primaria por medio de la encuesta.

Partiendo de lo anterior se proponer desde la incubadora tener para el sábado un avance de las encuestas y de las relaciones entre las instituciones de cada bien; además se proponer que virtualmente se genere una visión de las interrelaciones entre los diferentes Bienes y Servicios Ambientales.

De acuerdo a lo anteriormente planteado se propone el siguiente calendario de eventos:

- Segundo evento y primer taller: Miércoles 27 de Octubre

- Tercer evento e implementación de la metodología metaplan: 3 o 5 de Noviembre

- Cuarto evento y segundo taller: 10 o 12 de Noviembre

2- Anexos:

TAREAS PENDIENTES/COMPROMISOS/POLITICAS

| Descripción | Responsable | Fecha Entrega | Seguimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Compromiso: Realizar la plantilla para la tabulación de las encuestas | Alexander Hernández | Miércoles 27 de Octubre |  |
| Compromiso: Hacer el contacto con Francisco Herrera | Alexander Hernández | Sábado 23 de Octubre |  |
| Compromiso: Enviar la propuesta de los ponentes para próximos eventos | Rosalba Rey | Sábado 23 de Octubre |  |
| Compromiso: Averiguar la posibilidad de entregar diploma al final de los eventos y capacitaciones | Andrés Arias Correa | Martes 26 de Octubre |  |
| Compromiso: Próxima Reunión | Equipo proyecto | Sábado 23 de Octubre |  |

FIRMAS

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________