PROYECTO: Cubrir las necesidades relacionadas con la asociatividad empresarial, clusters del sector productivo de Bienes y Servicios Ambientales, priorizado en el marco del plan regional  de competitividad de Risaralda

Fecha: 23/10/2010                                                      Lugar: Sala de Planeación

Hora de inicio: 6:00 pm                                     Hora de finalización: 9:00 pm

Objetivo de la Reunión:

Establecer la metodología para el evento del 27 de Octubre

Asistentes:

Jhon Jairo Arias

Alexander Hernández

Vanessa Velásquez

Rosalba Rey

Carlos Guevara

Cristian Andrés Páez

Johanna Duque

Andrés Arias Correa

Mabel Adriana Rodríguez

Desarrollo de la Reunión:

1- Temas a Tratar:

Avance del evento del miércoles 27 de octubre

Cumplimiento del cronograma

Aplicación de las Encuestas

Metodología a aplicar para el taller del miércoles 27 de Octubre

Desarrollo de los Temas

Se da inicio a la reunión con una breve descripción del avance del evento del miércoles 27 de octubre, enfocado principalmente al avance de los contactos. En este sentido se expresa por parte de Alexander Hernández que estos contactos van avanzados y se resalta la importancia de las encuestas como instrumento de acercamiento con los actores.

Terminada esta corta intervención se pasa a la revisión de los alcances de acuerdo al cronograma de actividades propuesto para el desarrollo del proyecto. En este sentido desde la incubadora se propone revisarlos alcances por cada uno de los Bienes y Servicios Ambientales. En cuanto a cafés especiales se manifiesta respecto de las encuestas que estas se pueden ampliar y se identifica la importancia de las asociaciones como entidades representativas de los productores.

Con respecto al tema de identificación de proyectos como resultado final del proyecto, se plantea que es necesario tener la información primaria y la información secundaria como base para identificar los proyectos. Los insumos para esta identificación son:

- Diagnostico

- Mapeo de la cadena de valor (comparación de lo local con lo nacional)

- Metodología metaplan (en contraste con los dos puntos anteriores)

Desde el a incubadora se propone entonces que para el taller del 10 de Noviembre se tenga por lo menos una hipótesis sobre el estado de la cadena productiva de cada bien; a partir de una construcción colectiva de esta hipótesis basada en la discusión que se de entre los actores de cada una de las cadenas. En este sentido se plantea tener este avance para el sábado 6 de noviembre.

Concluido este tema se procede a explicar la metodología a desarrollar para el taller del miércoles 27 de Octubre por parte de Rosalba Rey.

- Para el ejercicio de panorama competitivo se necesitan los siguientes insumos:

- Tener muy claro los productos

- Tener muy claro las necesidades que suplen cada uno de los productos

- Poner todas las empresas al mismo nivel (regional, local, nacional)

Por parte de la incubadora se plantea que este ejercicio sea muy bien hecho y que si es necesario hacer otra reunión para terminarlo se haga.

En lo que respecta al Análisis Estratégico de Sector se propone hacer una serie de preguntas enfocadas a los temas que no se abordan ampliamente en la encuesta, y diligenciarlo en una matriz DOFA de la siguiente manera:

- Compradores

- Sustitutos

- Proveedores

- Condiciones de factor

Siendo las 8:30 pm y agotados todos los temas se da por terminada la reunión.

2- Anexos:

TAREAS PENDIENTES/COMPROMISOS/POLITICAS

| Descripción | Responsable | Fecha Entrega | Seguimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Compromiso: Cada uno de los encargados de los BSA debe traer una grabadora para el evento del 27 | Equipo Proyecto | Miércoles 27 de Octubre |  |
| Compromiso: Contar con un avance del estado de la cadena productiva (información secundaria Vs información primaria) | Equipo Proyecto | Sábado 6 de Noviembre |  |
| Compromiso: Conseguir papelografos y papel bond para el evento | Andrés Arias Correa | Miércoles 27 de Octubre |  |
| Compromiso: Enviar el derrotero de los temas a tratar en Análisis Estratégico de Sector | Rosalba Rey | Martes 26 de Octubre |  |

FIRMAS

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________