PROYECTO: Cubrir las necesidades relacionadas con la asociatividad empresarial, clusters del sector productivo de Bienes y Servicios Ambientales, priorizado en el marco del plan regional  de competitividad de Risaralda

Fecha: 4/9/2010                                                      Lugar: Sala de Planeación

Hora de inicio: 9:00 am                                     Hora de finalización: 12:00 am

Objetivo de la Reunión:

Establecer  el marco metodológico y los criterios de caracterización para el desarrollo del proyecto.

Asistentes:

Jhon Jairo Arias

Alexander Hernández

Vanessa Velásquez

Rosalba Rey

Cristian Andrés Páez

Andrés Arias Correa

Desarrollo de la Reunión:

1- Temas a Tratar:

Metodología de investigación proyecto

Criterios de Caracterización

Desarrollo de los Temas

Se da inicio a la reunión con una breve exposición del cronograma propuesto para el desarrollo del proyecto dirigida a los nuevos integrantes que manejaran el tema de energías alternativas.

Posterior a esta corta intervención por parte de Alexander hernández se procede a iniciar la reunión en pleno con la revisión de la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto, la cual se encuentra enmarcada en el enfoque de cadena de valor y análisis estructural de sector, expuestos en sesiones anteriores.

De esta manera, el enfoque metodológico se basa en el desarrollo de una cadena de valor genérica, la cual permita establecer un marco homogéneo para desarrollar la caracterización de los cuatro bienes priorizados.

Partiendo de lo anterior, se evidencia por parte del equipo la necesidad e importancia de identificar los actores a la par del desarrollo de la caracterización, con el fin de hacer mas eficiente el desarrollo del proyecto e ir enmarcando este proceso en una estrategia de convocatoria que permita el levantamiento de información en la menor cantidad de reuniones posibles.

Terminado el tema, surgen algunas inquietudes por parte de la incubadora de empresas en cuanto al tema de energías alternativas en miras del desarrollo de la cadena de valor. En este sentido Cristian Andrés Páez expone el grado de desarrollo que tiene el tema en la región, agregando que este es muy incipiente y que se encuentran diferentes barreras para su potencializacion, especialmente barreras de tipo normativo.

De otra parte, el equipo manifiesta la necesidad de establecer un plazo para el desarrollo de la caracterización preliminar de cada uno de los bienes ambientales ya que esta se va a ir puliendo con el desarrollo de todo el proyecto.

Por último se hace el requerimiento por parte del equipo de crear un blog, que permita socializar el desarrollo de cada uno de los temas entre los integrantes del equipo y los visitantes del blog, con el fin de crear un espacio diferente a las reuniones que permita hacer una retroalimentación a cada una de las fases de desarrollo del proyecto.

2- Anexos:

TAREAS PENDIENTES/COMPROMISOS/POLITICAS

| Descripción | Responsable | Fecha Entrega | Seguimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Compromiso: Gestionar la creación del blog para el proyecto | Andrés Arias Correa. Coordinador de Campo | Viernes 10 de Septiembre |  |
| Compromiso: Reunión de parte del equipo para consolidar la metodología de investigación | Rosalba Rey. Alexander Hernández Vanessa Velásquez | Miércoles 8 de Septiembre |  |
| Compromiso: Consultar el tema de la sistematización de la información | Andrés Arias Correa. Coordinador de Campo | Martes 7 de Septiembre |  |
| Compromiso: Entrega del preliminar de caracterización, cadena y actores | Equipo Clúster | Sábado 18 de Septiembre |  |
| Compromiso: Próxima reunión Lunes de 6 a 8pm.Oficina de planeación. | Equipo proyecto | Lunes 13 de Septiembre |  |

FIRMAS

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________