PROYECTO: Cubrir las necesidades relacionadas con la asociatividad empresarial, clusters del sector productivo de Bienes y Servicios Ambientales, priorizado en el marco del plan regional  de competitividad de Risaralda

Fecha: 13/9/2010                                                      Lugar: Sala de Planeación

Hora de inicio: 6:00 pm                                     Hora de finalización: 7:30 pm

Objetivo de la Reunión:

Preparar los requerimientos del primer informe de avance del proyecto.

Asistentes:

Jhon Jairo Arias

Alexander Hernández

Vanessa Velásquez

Rosalba Rey

Cristian Andrés Páez

Andrés Arias Correa

Aida Milena García

Johanna Duque Torres

Desarrollo de la Reunión:

1- Temas a Tratar:

Contenido del primer Informe de avance

Temas a tratar en la reunión con la mesa técnica

Desarrollo de los Temas

Se da inicio a la reunión con la discusión por parte del equipo sobre los alcances y el contenido que deberá tener el primer informe de avance a entregarse el día viernes 17 de septiembre. Desde la coordinación del proyecto se propone que este contenga principalmente la síntesis de la metodología y un primer borrador del instrumento (encuesta) a utilizar para la recolección de información.

Acto seguido se propone por parte de la coordinación del proyecto ir trabajando sobre el plan de capacitación para entregar una propuesta inicial con el primer informe de avance, con lo cual el equipo de manifiesta su aprobación.

Partiendo de lo anterior se plantea la necesidad de que este plan de capacitación y el enfoque metodológico a presentar tenga el aval de la mesa técnica, y que esta se encargue de dar las directrices y lineamientos con respecto a diferentes inquietudes y propuestas que salgan desde el equipo de trabajo del proyecto; propuesta que es bien recibida por parte de los integrantes del equipo. En este sentido se acuerda que el primer informe de avance sea muy ejecutivo y se designa a Rosalba como la responsable de consolidarlo. Con respecto al tema de las capacitaciones a desarrollar según los resultados demandados desde la convocatoria, se busca que se establezcan unos criterios y temas determinados pensando en la primera capacitación a realizarse tentativamente para la última semana del mes de septiembre:

- Definición de que es un Clúster

- Que son los Bienes y Servicios Ambientales

- Vigilancia Tecnológica

De esta manera, se discute la necesidad de convocar varios conferencistas expertos que den una mayor fuerza al primer taller. Se propone entonces traer mínimo 2 conferencistas con lo cual surge la inquietud del tema de los recursos para realizar la gestión de los mismos; punto sobre el cual la coordinadora argumenta que si existe este rubro pero hace la observación de que estos recursos deben de ser utilizados de forma prudente y mesurada.

Por último se discute entre los integrantes del equipo como y cuantas energías alternativas se van a manejar; punto en el cual se concerta que es mejor llevar la propuesta a la reunión con la mesa técnica, con el fin de que ellos de una directriz especifica de cuáles y cuantas energías alternativas se van a manejar en el desarrollo del proyecto. Siendo las 7:30 pm se da por finalizada la reunión.

2- Anexos:

TAREAS PENDIENTES/COMPROMISOS/POLITICAS

| Descripción | Responsable | Fecha Entrega | Seguimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Compromiso: empezar a trabajar en la propuesta de plegable | Andrés Arias Correa. Coordinador de Campo |  |  |
| Compromiso: Consolidación primer informe de avance Clúster BSA | Rosalba Rey. Carlos Guevara Incubadora | Jueves 16 de Septiembre |  |
| Compromiso: Propuesta Plan de Capacitación | Alexander Hernández Profesional Cafés Especiales | Jueves 16 de Septiembre |  |
| Compromiso: Consolidación Instrumento (encuesta) | Rosalba Rey (incubadora) Vanessa Velásquez Profesional Plantas Aromáticas | Jueves 16 de Septiembre |  |
| Compromiso: Revisión y retroalimentación del Instrumento (encuesta) | Jhon Jairo Arias Profesional Guadua | Jueves 16 de Septiembre |  |
| Compromiso: Próxima reunión Jueves de 2 a 5 pm. Salón F-107 | Equipo proyecto | Jueves 16 de Septiembre |  |

FIRMAS

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________