PROYECTO: Cubrir las necesidades relacionadas con la asociatividad empresarial, clusters del sector productivo de Bienes y Servicios Ambientales, priorizado en el marco del plan regional  de competitividad de Risaralda

Fecha: 25/9/2010                                                      Lugar: Sala de Planeación

Hora de inicio: 2:00 pm                                     Hora de finalización: 7:30 pm

Objetivo de la Reunión:

Evaluar y retroalimentar con el equipo el formato de la encuesta

Alimentar la propuesta del plan de capacitación

Conocer los requerimientos del informe para el primer pago

Determinar la metodología para construir el plegable

Asistentes:

Jhon Jairo Arias

Alexander Hernández

Vanessa Velásquez

Rosalba Rey

Cristian Andrés Páez

Johanna Duque

Andrés Arias Correa

Desarrollo de la Reunión:

1- Temas a Tratar:

Revisión del Instrumento Metodológico (encuesta)

Plan de Capacitación

Informe para desembolso

Construcción plegable

Desarrollo de los Temas

Se da inicio a la reunión con la intervención de Rosalba acerca de la importancia de que cada uno de los encargados de cada bien revise la información que fue enviada vía correo electrónico, y que contiene algunos documentos de interés para la investigación.

Acto seguido, se procede a continuar con la revisión del instrumento; puesto que en reuniones anteriores no se ha terminado su revisión debido a lo extenso del mismo. En este sentido se realiza una revisión detallada de cada uno de los componentes del instrumento, punto en el cual se realizan una serie de aportes y observaciones por parte de todos los integrantes del equipo de trabajo; retroalimentando así toda la estructura de la encuesta y generando una serie de acuerdos alrededor de cada uno de los temas que este aborda.

Dentro de todos los aportes realizados, se resalta la importancia de indicar en el capítulo de compradores y proveedores el por qué se califican las relaciones altas, medias o bajas, puesto que el objetivo del proyecto va dirigido en gran medida a determinar cómo están las relaciones entre cada uno de los actores de las cadenas productivas.

Cabe resaltar que se realiza una revisión extensa y detallada de la encuesta y cada uno de sus componentes, lo que a la postre lleva a una extensión en la duración de la reunión.

Pasadas las 6:30 pm se procede a tratar el tema del plan de capacitaciones, donde surgen varias propuestas enmarcadas principalmente a la ejecución del segundo taller. En este sentido se proponen los siguientes temas:

- Levantamiento del panorama competitivo (matriz T)

- Fuerzas de Mercado

- Hacinamiento Cualitativo (opcional)

En lo que respecta al tema del primer pago, Rosalba expone los temas establecidos para entregar el informe que permita el desembolso de los recursos. Estos temas son:

- Caracterización preliminar del BSA

- Identificación preliminar de actores y relaciones para cada BSA

El equipo del proyecto muestra su aprobación con respecto a estos temas.

Por último, se trata el tema del plegable, a lo cual se establecen una serie de compromisos por parte del equipo.

| RESPONSABLE | TEMAS |
| --- | --- |
| Rosalba Rey | Marco del Proyecto |
| Jhon Jairo Arias-Andrés Arias | Conceptualización |
| Alexander Hernández | Asociatividad |
| Vanessa Velásquez | Esquema de Diseño |

Agotado el orden del día y sin más temas por tratar se da por terminada la reunión pasadas las 7:00pm

2- Anexos:

TAREAS PENDIENTES/COMPROMISOS/POLITICAS

| Descripción | Responsable | Fecha Entrega | Seguimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Compromiso: Realizar un aproximado de los costos de los viáticos para realizar visitas | Equipo proyecto | Martes 28 de Septiembre |  |
| Compromiso: Realizar un avance de los compromisos para el desarrollo del plegable | Equipo proyecto | Martes 28 de Septiembre |  |
| Compromiso: Próxima reunión Martes de 6 a 8 pm. Oficina de Planeación | Equipo proyecto | Martes 28 de Septiembre |  |
| Compromiso: Realizar contactos para reunión de validación del instrumento | Equipo proyecto | Jueves 30 de Septiembre |  |

FIRMAS

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________