PROYECTO: Cubrir las necesidades relacionadas con la asociatividad empresarial, clusters del sector productivo de Bienes y Servicios Ambientales, priorizado en el marco del plan regional  de competitividad de Risaralda

Fecha: 28/9/2010                                                      Lugar: Sala de Planeación

Hora de inicio: 6:00 pm                                     Hora de finalización: 7:10 pm

Objetivo de la Reunión:

Determinar la viabilidad de la reunión para la validación de la encuesta}

Asistentes:

Jhon Jairo Arias

Alexander Hernández

Vanessa Velásquez

Rosalba Rey

Cristian Andrés Páez

Johanna Duque

Andrés Arias Correa

Mabel Adriana Rodríguez

Desarrollo de la Reunión:

1- Temas a Tratar:

Informe para desembolso

Fecha de lanzamiento del evento de lanzamiento

Construcción plegable

Desarrollo de los Temas

Se da inicio a la reunión con la discusión acerca de la viabilidad de reunir por lo menos un actor de cada bien priorizado para el día jueves 30 de Septiembre. En este sentido se agrega por parte de Alexander Hernández que el actor a convocar no puede asistir ese día por temas de agenda, pero propone que se le realice una visita a su predio a Apía, tema sobre el cual el equipo muestra su acuerdo pero se propone realizar la visita con mayor planificación. Por su parte, Cristian Páez, representante del bien de energías alternativas agrega que su actor puede reunirse en cualquier momento y que no presenta problemas de agenda. En cuanto a plantas medicinales, es necesario desplazarse hasta el sector de la Bananera para llevar a cabo la validación del instrumento. Al respecto, Jhon Jairo Arias encargado del Bien guadua agrega que por su parte no hay problema para la validación del instrumento, ya que el actor trabaja en la universidad.

Terminado este tema, se pasa a analizar por parte del equipo los criterios para la entrega del primer informe y los proyectados para informes futuros. De este modo se procede a leer nuevamente los criterios propuestos, punto en el cual el equipo muestra su aprobación y se acuerda por parte de todos los integrantes entregarlo para el jueves 30 de septiembre.

En cuanto a los talleres de capacitación se evidencia la necesidad de que cada uno de los encargados de los bienes tenga claro los actores que se van a convocar para el primer evento de lanzamiento. Se propone entonces como fecha tentativa el 9 de Octubre, puesto que se presenta un retraso en este entregable del proyecto.

De otra parte, en lo que respecta al plegable, el equipo acuerda que se envíen los contenidos que cada uno de los encargados de los bienes extrajo para que se publique en el plegable hoy por la noche.

Agotados todos los temas se da por terminada la reunión.

2- Anexos:

TAREAS PENDIENTES/COMPROMISOS/POLITICAS

| Descripción | Responsable | Fecha Entrega | Seguimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Compromiso: Averiguar si existe un rubro para la edición del plegable y la fecha tentativa para el primer evento de lanzamiento según las agendas de Aida y Carlos Guevara | Andrés Arias Correa Auxiliar de Campo | Jueves 30 de Septiembre |  |
| Compromiso: Entrega del primer informe de avance por parte de cada uno de los encargados de los bienes | Equipo proyecto | Jueves 30 de Septiembre |  |
| Compromiso: Entregar el instrumento validado | Equipo proyecto | Lunes 4 de Octubre |  |
| Compromiso: Averiguar los formalismos para la entrega del primer informe de avance y el tema de viáticos | Andrés Arias Correa Auxiliar de Campo | Jueves 30 de Septiembre |  |
| Compromiso: Próxima reunión lunes 6:00 pm, sala de planeación | Equipo proyecto | Lunes 4 de Octubre |  |
| Compromiso: identificar las instituciones claves de cada bien y pasar un listado al auxiliar de campo | Equipo proyecto | Lunes 4 de Octubre |  |

FIRMAS

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________