## Tabla de Contenido
2. COBERTURA CON CALIDAD
1. DESARROLLO INSTITUCIONAL
3. BIENESTAR INSTITUCIONAL
4. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN
5. INTERNACIONALIZACIÓN
6. IMPACTO REGIONAL
7. ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Cuadro de Control
PDI 2013
RESUMEN:
3 NIVELES

## Resumen 3 Niveles
Menú Principal
RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL PDI 2013
| RESULTADOS A NIVEL DE OBJETIVOS | 95.03%
| Desarrollo Institucional | 93.94%
| Cobertura Con calidad | 97.19%
| Bienestar Institucional | 100%
| Investigación, Innovación y Extensión | 89.78%
| Internacionalización | 100%
| Impacto Regional | 92.74%
| Alianzas Estratégicas | 95.56%
| RESULTADOS A NIVEL DE COMPONENTES | 92.4%
| Desarrollo Institucional | 95.59%
| Cobertura Con calidad | 96.59%
| Bienestar Institucional | 100%
| Investigación, Innovación y Extensión | 83.4%
| Internacionalización | 89.23%
| Impacto Regional | 92%
| Alianzas Estratégicas | 95.62%
| RESULTADOS A NIVEL DE PROYECTOS | 91.26%
| Desarrollo Institucional | 91.39%
| Cobertura Con calidad | 95.08%
| Bienestar Institucional | 80.94%
| Investigación, Innovación y Extensión | 87.93%
| Internacionalización | 97.16%
| Impacto Regional | 90.9%
| Alianzas Estratégicas | 97.28%

## Desarrollo
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2009 - 2019
VIGENCIA 2013
DESARROLLO INSTITUCIONAL
Objetivo | Indicador |  | Meta | Avance | Porcentaje de avance
Desarrollo institucional | Eficiencia administrativa |  | 57.88% | 54.37% | 93.94%
Componente | Indicador |  | Meta | Avance | Porcentaje de avance
Desarrollo físico y Sostenibilidad Ambiental | Índice de construcción |  | 2.27 | 2.27 | 100%
| Gestión ambiental universitaria |  | 57.7% | 64.4% | 111.6%
| Atención de necesidades externas |  | 90% | 90% | 100%
| Cobertura de los equipamientos |  | 75 | 75 | 100%
Desarrollo Informático y comunicaciones | Sistema de información |  | 49.79% | 49.5% | 99.42%
| Automatización de recursos físicos |  | 29.59% | 29.6% | 100%
| Sostenibilidad de hardware y software |  | 63.29% | 61.5% | 97.17%
| Sistemas de comunicación |  | 63.29% | 59.9% | 94.64%
Desarrollo Humano y Organizacional | Resultados de Medición de la Cultura Organizacional (CO) |  | 77.5% | 75.3% | 97.16%
| Ejecución de procesos para el desarrollo del talento humano (PGH) | Ejecución de procesos para el desarrollo del talento humano (PGH) | 25.51% | 21.25% | 83.3%
| Percepción de la comunidad sobre el esfuerzo institucional para mejorar el clima organizacional (CO) | Nivel de Satisfacción de usuarios a nivel institucional (GP) | 70% | 72% | 102.9%
| Nivel de Satisfacción de usuarios a nivel institucional (GP) | Percepción de la comunidad sobre el esfuerzo institucional para mejorar el clima organizacional (CO) | 90% | 90% | 100%
| Intervención de la Estructura Organizacional (EO) | Intervención de la Estructura Organizacional (EO) | 17.5% | 14.88% | 85%
Desarrollo Financiero | Optimización de Ingresos |  | 40% | 36% | 90%
| Nuevas líneas de financiamiento |  | 65.63% | 70.38% | 107.2%
| Racionalización del uso de los recursos |  | 48.57% | 40.97% | 84.35%
Proyecto | Plan Operativo | Indicador | Meta | Avance | Fecha Inicio | Fecha Fin | Tiempo total | Tiempo transcurrido (días) | % avance del cronograma | Porcentaje de avance | Porcentaje de Avance (Ajustado) | Porcentaje de Avence (Proyecto) | Porcentaje de Avance (Cronograma) | Porcentaje de Avance (Cronograma Proyecto)
1.P1. Desarrollo Físico y sostenibilidad ambiental | Gestión de sedes alternas | Avance en la ejecución del plan operativo (Gestión de sedes alternas) | 100% | 100% | 2013-01-10 | 2013-11-30 | 325 | 392.4372 | 100% | 100% | 100% | 97% | 100% | 100%
| Gestión estratégica del campus | Avance en la ejecución del plan operativo (Gestión estratégica del campus) | 100% | 100% | 2013-01-10 | 2013-11-30 | 325 | 392.4372 | 100% | 100% | 100%
| Gestión de Sostenibilidad Ambiental | Avance en la ejecución del plan operativo (Gestión y sostenibilidad ambiental) | 100% | 98% | 2013-01-10 | 2013-11-30 | 325 | 392.4372 | 100% | 98% | 98%
| Sostenibilidad de la Infraestructura Física | Avance en la ejecución del plan operativo (Sostenibilidad de la infraestructura física) | 100% | 90% | 2013-01-10 | 2013-11-30 | 325 | 392.4372 | 100% | 90% | 90%
1.P2. Desarrollo tecnológico | Automatización de Espacios Físicos | Avance en la ejecución del plan operativo (Automatización de recursos Físicos) | 100% | 95% | 2013-01-10 | 2013-11-30 | 325 | 392.4372 | 100% | 95% | 95% | 87.58% | 100%
| Sistemas de Comunicación | Avance en la ejecución del plan operativo (Sistema de comunicaciones) | 100% | 92% | 2013-01-10 | 2013-11-30 | 325 | 392.4372 | 100% | 92% | 92%
| Sistemas de Información | Avance en la ejecución del plan operativo (Sistemas de información) | 100% | 70.3% | 2013-01-10 | 2013-11-30 | 325 | 392.4372 | 100% | 70.3% | 70.3%
| Sostenibilidad de Software y Hardware | Avance en la ejecución del plan operativo (Sostenibilidad de hardware y software) | 100% | 93% | 2013-01-10 | 2013-11-30 | 325 | 392.4372 | 100% | 93% | 93%
1.P3. Gestión organizacional | Cultura organizacional | Avance en la ejecución del plan operativo (Cultura organizacional) | 100% | 100% | 2013-01-10 | 2013-11-30 | 325 | 392.4372 | 100% | 100% | 100% | 93.97% | 121.1%
| Estructura organizacional | Avance en la ejecución del plan operativo (Estructura organizacional) | 100% | 85% | 2013-01-10 | 2013-11-30 | 325 | 392.4372 | 100% | 85% | 85%
| Gestión de Procesos | Avance en la ejecución del plan operativo (Gestión de procesos) | 100% | 99.8% | 2013-01-10 | 2013-11-30 | 325 | 392.4372 | 100% | 99.8% | 99.8%
| Procesos de Gestión Humana | Avance en la ejecución del plan operativo (Procesos de gestión de humana) | 100% | 91.08% | 2013-01-10 | 2013-11-30 | 325 | 392.4372 | 100% | 91.08% | 91.08%
1.P4. Gestión financiera | Nuevas líneas de financiamiento | Porcentaje de avance en la ejecución de proyectos de nuevas líneas de financiamiento | 100% | 100% | 2013-01-10 | 2013-11-30 | 325 | 392.4372 | 100% | 100% | 100% | 87% | 100%
| Optimización de Ingresos | Porcentaje de avance en la ejecución de proyectos de optimización | 100% | 80% | 2013-01-10 | 2013-11-30 | 325 | 392.4372 | 100% | 80% | 80%
| Racionalización del uso de los recursos | Porcentaje de avance en la ejecución de proyectos de racionalización del uso de los recursos | 100% | 81% | 2013-01-10 | 2013-11-30 | 325 | 392.4372 | 100% | 81% | 81%

## Cobertura
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2009 - 2019
VIGENCIA 2013
COBERTURA CON CALIDAD
Objetivo | Indicador |  | Meta | Avance | Porcentaje de avance
Cobertura Con calidad | Absorción de la educación media (Pregrado) |  | 29.83% | 30.23% | 101.3%
| Absorción de la educación superior (Posgrado) |  | 19.3% | 18.78% | 97.31%
| Estudiantes graduados por cohorte |  | 30% | 26.6% | 88.67%
| Programas acreditados de alta calidad (Posgrado) |  | 20% | 25% | 125%
| Programas acreditados de alta calidad (Pregrado) |  | 75% | 78.26% | 104.3%
Componente | Indicador |  | Meta | Avance | Porcentaje de avance
Educabilidad | Estudiantes con calificación en evaluaciones de calidad de la educación superior por encima de la media nacional |  | 60% | 63.39% | 105.7%
| Estudiantes con reconocimiento de "estudiante distinguido" |  | 20% | 23.05% | 115.3%
| Ocupación del egresado graduado en su perfil profesional |  | 80% | 86% | 107.5%
| Nivel de satisfacción de empleadores con los egresados graduados |  | 80% | 88.78% | 111%
Aprendibilidad | Retención estudiantil |  | 88.52% | 90.64% | 102.4%
| Promedio ponderado de duración de estudios |  | 83% | 81.75% | 98.49%
Educatividad | Formación postgraduada (Doctorado) |  | 15% | 13.66% | 91.07%
| Formación permanente |  | 54% | 56.24% | 104.1%
| Formación en Pedagogía |  | 50% | 56.04% | 112.1%
| Formación en manejo de TIC’s (Nivel básico) |  | 45% | 40.57% | 90.16%
| Formación en una segunda lengua |  | 24% | 23.37% | 97.38%
| Formación en administración educativa |  | 35% | 34.14% | 97.54%
| Formación postgraduada (Maestría) |  | 60% | 52.08% | 86.8%
| Formación en manejo de TIC’s (Nivel profundización) |  | 25% | 23.62% | 94.48%
Enseñabilidad | Nivel de satisfacción de los estudiantes con los profesores |  | 45 | 44.6 | 99.11%
| Nivel de satisfacción de los estudiantes con el programa |  | 67% | 53.63% | 80.04%
| Nivel de satisfacción de los egresados con el programa |  | 90% | 90% | 100%
| Nivel de satisfacción de los empleadores con el programa |  | 75% | 68.8% | 91.73%
Cobertura | Estudiantes en cada nivel (Pregrado) |  | 90% | 92.57% | 102.9%
| Programas en cada nivel (Pregrado) |  | 50% | 47.78% | 95.56%
| Estudiantes en cada nivel (Posgrado) |  | 10% | 7.43% | 74.3%
| Programas en cada nivel (Posgrado) |  | 50% | 52.22% | 104.4%
| Oferta de programas |  | 85% | 87.38% | 102.8%
| Planta docente (Planta) |  | 37.86% | 40.7% | 107.5%
| Planta docente (Transitorio) |  | 21.31% | 17.67% | 82.92%
| Planta docente (Cátedra) |  | 32.91% | 32.89% | 99.94%
| Planta docente (Cátedra por Sobrecarga) |  | 7.92% | 8.73% | 110.2%
| Inversión (Estudiantes por equipo de cómputo) |  | 13 | 12.88 | 99.08%
| Inversión (Estudiantes por profesor en docencia directa) |  | 26 | 28.85 | 111%
Proyecto | Plan Operativo | Indicador | Meta | Avance | Fecha Inicio | Fecha Fin | Tiempo total | Tiempo transcurrido (días) | % avance del cronograma | Porcentaje de avance | Porcentaje de Avance (Ajustado) | Porcentaje de Avance (Proyecto) | Porcentaje de Avance (Cronograma) | Porcentaje de Avance (Cronograma Proyecto)
2.P1. Educabilidad | Pruebas para la identificación de perfiles de ingreso e identificación de competencias | Estudiantes valorados en todas las pruebas de competencias iniciales y de perfiles de ingreso ya implementadas | 80% | 87.62% | 2013-01-21 | 2013-12-22 | 336 | 381.4372 | 100% | 109.5% | 100% | 92.08% | 100% | 100%
| Observatorio de vinculación y seguimiento del egresado | Porcentaje de graduados con información actualizada acorde con las variables de interés institucional | 30% | 27.7% | 2013-01-21 | 2013-12-22 | 336 | 381.4372 | 100% | 92.33% | 92.33%
|  | Impacto de la estrategia de gestión del conocimiento sobre la comunidad Universitaria | 2000 | 1520 | 2013-01-21 | 2013-12-22 | 336 | 381.4372 | 100% | 76% | 76%
| Estudio para identificar las necesidades mas relevantes de la región | Porcentaje de avance en las etapas del estudio | 100% | 100% | 2013-03-15 | 2013-12-22 | 283 | 328.4372 | 100% | 100% | 100%
2.P2. Aprendibilidad | Observatorio Académico | Observatorio Académico | 85.25% | 88.33% | 2013-02-01 | 2013-12-22 | 325 | 370.4372 | 100% | 103.6% | 100% | 95% | 100%
| Programa de acompañamiento académico | Acompañamiento Académico | 85 | 89.28 | 2013-02-01 | 2013-12-22 | 325 | 370.4372 | 100% | 105% | 100%
| Ambientes virtuales de aprendizaje | Procedimientos académicos y administrativos propios de la educación mediada por TIC diagnosticados, analizados y diseñados | 50 | 40 | 2013-02-01 | 2013-12-22 | 325 | 370.4372 | 100% | 80% | 80%
|  | Viabilidad de programas de pregrado y posgrado virtuales |  |  | 2013-02-01 | 2013-12-22 | 325 | 370.4372 | 100%
|  | Número de actividades de sensibilización realizadas | 45 | 45 | 2013-02-01 | 2013-12-22 | 325 | 370.4372 | 100% | 100% | 100%
2.P3. Educatividad | Implementación de las líneas establecidas en el Plan Integral de Desarrollo Docente | Porcentaje de avance en las etapas del plan operativo (Plan Docente) | 100% | 95.5% | 2013-01-21 | 2013-12-22 | 336 | 381.4372 | 100% | 95.5% | 95.5% | 95.5% | 100%
2.P4. Enseñabilidad | Acreditación institucional - seguimiento plan de mejoramiento | Porcentaje de avance en las etapas del plan operativo (Acreditación institucional) | 100% | 100% | 2013-01-22 | 2013-12-22 | 335 | 380.4372 | 100% | 100% | 100% | 93.8% | 100%
| Sistema de Autoevaluación y Mejoramiento continuo | Porcentaje de avance en las etapas del plan operativo (Sistema de evaluación) | 100% | 81.4% | 2013-01-22 | 2013-12-22 | 335 | 380.4372 | 100% | 81.4% | 81.4%
| Revisión y modernización curricular | Porcentaje de avance en las etapas del plan operativo (Curricular) | 75% | 77.3% | 2013-02-15 | 2013-12-22 | 311 | 356.4372 | 100% | 103.1% | 100%
2.P5. Cobertura | Articulación de la Educación Superior con la Educación Media | Articulación de la Educación Superior con la Educación Media | 100% | 100% | 2013-03-15 | 2013-12-22 | 283 | 328.4372 | 100% | 100% | 100% | 94.73% | 100%
| Proyecto para la Permanencia y Retención Estudiantil | Porcentaje de avance en las etapas del plan operativo (Retención) | 100% | 89.2% | 2013-01-22 | 2013-12-22 | 335 | 380.4372 | 100% | 89.2% | 89.2%
| Investigación para identificar los límites institucionales de cobertura con calidad | Investigación para identificar los límites institucionales de cobertura con calidad | 100% | 95% | 2013-03-15 | 2013-12-22 | 283 | 328.4372 | 100% | 95% | 95%

## Bienestar
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2009 - 2019
VIGENCIA 2013
BIENESTAR INSTITUCIONAL
Objetivo | Indicador | Indicador | Meta | Avance | Porcentaje de avance
Bienestar Institucional | Calidad de vida en contextos universitarios con responsabilidad social |  | 71% | 100% | 140.8%
Componente | Indicador | Indicador | Meta | Avance | Porcentaje de avance
Formación Integral | Porcentaje de la comunidad universitaria que participa en eventos, acciones de gestión social en la formación integral |  | 60% | 71.76% | 119.6%
Atención integral y servicio social | Porcentaje de estudiantes identificados en situación de vulnerabilidad que son atendidos por el área |  | 80% | 96.6% | 120.7%
| Retención de estudiantes que reciben beneficios |  | 93% | 96.6% | 103.9%
| Comunidad Universitaria involucrada en proyectos de servicio social |  | 1450 | 2046 | 141.1%
| Comunidad Universitaria involucrada en programa de voluntariado |  | 20 | 52 | 260%
Universidad que promueve la salud | Participaciones en acciones para la promoción y prevención en salud |  | 10000 | 16326 | 163.3%
Observatorio Social | Pertinencia de la información para la toma de decisiones |  | 55% | 88.79% | 161.4%
Gestión Estratégica | Gestión de recursos |  | 40% | 94.23% | 235.6%
Proyecto | Plan Operativo | Indicador | Meta | Avance | Fecha Inicio | Fecha Fin | Tiempo total | Tiempo transcurrido | % avance del cronograma | Porcentaje de avance | Porcentaje de Avance (Ajustado) | Porcentaje de Avence (Proyecto) | Porcentaje de Avance (Cronograma) | Porcentaje de Avance (Cronograma)
3.P1. Formación integral | Formación en Responsabilidad Social | Participaciones en acciones de formación en responsabilidad social, ética, estética y política | 5000 | 6012 | 2013-02-01 | 2013-12-16 | 319 | 370.4372 | 100% | 120.2% | 100% | 89.84% | 100% | 100%
| Formación Integral para el Desarrollo Humano | Participaciones en acciones de Formación integral para el Desarrollo Humano | 23000 | 23691 | 2013-02-01 | 2013-12-16 | 319 | 370.4372 | 100% | 103% | 100%
| Formación Deportiva y Uso del Tiempo Libre | Participaciones en acciones de Formación deportiva y uso del tiempo libre | 51000 | 46488 | 2013-02-01 | 2013-12-16 | 319 | 370.4372 | 100% | 91.15% | 91.15%
| Formación en Expresión Artística y Cultural | Participaciones en acciones de Formación en expresión artística y cultural | 1500 | 1023 | 2013-02-01 | 2013-12-16 | 319 | 370.4372 | 100% | 68.2% | 68.2%
3.P2. Universidad que promueve la salud | Universidad que promueve la salud | Participaciones en atención en salud y urgencias | 5000 | 4321 | 2013-02-01 | 2013-12-16 | 319 | 370.4372 | 100% | 86.42% | 86.42% | 93.21% | 100%
|  | Participaciones para la promoción de la salud | 11500 | 16326 | 2013-02-01 | 2013-12-16 | 319 | 370.4372 | 100% | 142% | 100%
3.P3. Atención integral y servicio social | Promoción social y atención al usuario | Percepción del usuario de la atención recibida | 85% | 88.1% | 2013-02-01 | 2013-12-16 | 319 | 370.4372 | 100% | 103.6% | 100% | 83.58% | 100%
|  | Población estudiantil en situación de vulnerabilidad | 85% | 94.4% | 2013-02-01 | 2013-12-16 | 319 | 370.4372 | 100% | 111.1% | 100%
| Servicio social universitario | Comunidad Universitaria involucrada en proyectos de servicio social | 1450 | 2046 | 2013-02-01 | 2013-12-16 | 319 | 370.4372 | 100% | 141.1% | 100%
|  | Comunidad Universitaria involucrada en programa de voluntariado | 20 | 52 | 2013-02-01 | 2013-12-16 | 319 | 370.4372 | 100% | 260% | 100%
| Vinculación familiar a la universidad | Vinculación familiar para la retención de estudiantes en situación de vulnerabilidad | 1000 | 179 | 2013-02-01 | 2013-12-16 | 319 | 370.4372 | 100% | 17.9% | 17.9%
3.P4. Observatorio social | Monitoreo Social | Monitoreo social | 100% | 89.1% | 2013-02-01 | 2013-12-16 | 319 | 370.4372 | 100% | 89.1% | 89.1% | 88.85% | 100%
| Investigación social | Investigación social | 100% | 88.6% | 2013-02-01 | 2013-12-16 | 319 | 370.4372 | 100% | 88.6% | 88.6%
3.P5. Gestión estratégica | Alianzas, Convenios y Eventos | Número de eventos para el fortalecimiento de la responsabilidad social | 85 | 21 | 2013-02-01 | 2013-12-16 | 319 | 370.4372 | 100% | 24.71% | 24.71% | 69.35% | 100%
|  | Número de Alianzas y/o Convenios firmados | 24 | 20 | 2013-02-01 | 2013-12-16 | 319 | 370.4372 | 100% | 83.33% | 83.33%
| Comunicaciones, relaciones públicas y protocolo | Número de publicaciones en medios digitales, escritos, de televisión y programas de contenido institucional en la emisora y otros medios | 1700 | 1789 | 2013-02-01 | 2013-12-16 | 319 | 370.4372 | 100% | 105.2% | 100%
|  | Número de gestiones públicas y privadas para el fortalecimiento institucional | 300 | 98 | 2013-02-01 | 2013-12-16 | 319 | 370.4372 | 100% | 32.67% | 32.67%

## Investigaciones
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2009 - 2019
VIGENCIA 2013 | [12 empty] | SI
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN | [12 empty] | NO
Revisar
Objetivo | Indicador |  | Meta | Avance | Porcentaje de avance | [7 empty] | 15
Investigación, Innovación y Extensión | Porcentaje de patentes en trámite o aprobadas que hayan sido comercializadas |  | 10% | 7.7% | 77% | [5 empty] | 1
| Porcentaje de software y libros que hayan sido comercializados |  | 18% | 21.42% | 119% | [5 empty] | 1
| Número de artículos publicados en los index internacionales |  | 78 | 84 | 107.7% | [5 empty] | 1
| Porcentaje de proyectos de investigación apropiados por la sociedad |  | 26% | 21.35% | 82.12% | [5 empty] | 1
Componente | Indicador |  | Meta | Avance | Porcentaje de avance
Creación y transformación del conocimiento | Número de artículos publicados en revistas indexadas |  | 298 | 179 | 60.07% | [5 empty] | 1
| Número de obras de creación artística, libro o capítulo de libro resultado de investigación |  | 62 | 27 | 43.55% | [5 empty] | 1
Transferencia o aplicación del conocimiento | Registro de propiedad intelectual |  | 22 | 33 | 150% | [5 empty] | 1
| Porcentaje de proyectos de investigación donde se evidencie la implementación de nuevos procesos y/o servicios, creación de nuevos productos e inventos |  | 7% | 5.62% | 80.29% | [5 empty] | 1
| Número de empresas innovadoras y de base tecnológica (EIBT) |  | 6 | 5 | 83.33% | [5 empty] | 1
| Número de citaciones de investigadores de la Universidad en revistas indexadas internacionales |  | 200 | 217 | 108.5% | [5 empty] | 1
Generación de Desarrollo social y Cultura | Número de propuestas que generen políticas públicas |  | 8 | 8 | 100% | [5 empty] | 1
| Número de grupos de investigación que participan en observatorios sociales de impacto regional |  | 6 | 7 | 116.7% | [5 empty] | 1
Desarrollo institucional | Porcentaje de grupos de investigación reconocidos por Colciencias |  | 79% | 65.3% | 82.66% | [5 empty] | 1
| Porcentaje de grupos de investigación vinculados en los programas de maestría y doctorado |  | 55% | 43.33% | 78.78% | [5 empty] | 1
| Número de grupos de investigación participando en redes |  | 22 | 22 | 100% | [5 empty] | 1
Proyecto | Plan Operativo | Indicador | Meta | Avance | Fecha Inicio | Fecha Fin | Tiempo total | Tiempo transcurrido | % avance del cronograma | Porcentaje de avance | Porcentaje de Avance (Ajustado) | Porcentaje de Avence (Proyecto) | Porcentaje de Avance (Cronograma) | Porcentaje de Avance (Cronograma Proyecto)
4.P1. Convocatorias internas y externas para financiación de proyectos | Seguimiento a la calidad de los trabajos de grado y de tesis de los estudiantes | Porcentaje de los proyectos sobresalientes y laureados | 10% | 11.5% | 2013-01-21 | 2013-12-20 | 334 | 381.4372 | 100% | 115% | 100% | 80.61% | 100% | 100%
|  | Caracterización de resultados | 100% | 100% | 2013-01-21 | 2013-12-20 | 334 | 381.4372 | 100% | 100% | 100%
| Proyectos aprobados en convocatorias internas y externas nacionales e internacionales | Número de proyectos aprobados por tipo de investigación | 96.96 | 58 | 2013-01-21 | 2013-12-20 | 334 | 381.4372 | 100% | 59.82% | 59.82%
|  | Total de recursos aprobados por tipo de investigación | 1276.8117 | 19545 | 2013-01-21 | 2013-12-20 | 334 | 381.4372 | 100% | 1531% | 100%
| Proyectos de extensión enfocados en el tema socio-cultural | Número de proyectos socio culturales | 37 | 16 | 2013-01-21 | 2013-12-20 | 334 | 381.4372 | 100% | 43.24% | 43.24%
4.P2. Políticas de fomento a la investigación | Política Editorial | Política Editorial | 100% | 100% | 2013-01-21 | 2013-12-20 | 334 | 381.4372 | 100% | 100% | 100% | 96.25% | 100%
| Participación en redes regionales, nacionales e internacionales | Acciones realizadas en red con entidades regionales, nacionales o internacionales | 12 | 16 | 2013-01-21 | 2013-12-20 | 334 | 381.4372 | 100% | 133.3% | 100%
| Políticas Públicas de impacto local, regional y nacional | Observatorio Institucional de Políticas Públicas | 10 | 9 | 2013-01-21 | 2013-12-20 | 334 | 381.4372 | 100% | 90% | 90%
|  | Número propuestas presentadas en espacios de decisión estratégica público o privado. Promoción, seguimiento y evaluación de políticas públicas | 8 | 8 | 2013-01-21 | 2013-12-20 | 334 | 381.4372 | 100% | 100% | 100%
| Políticas internas para regular la investigación, innovación y extensión | Porcentaje de ejecución de las políticas según indicadores de impacto esperado. | 100% | 80% | 2013-01-21 | 2013-12-20 | 334 | 381.4372 | 100% | 80% | 80%
| Programa de fortalecimiento para la búsqueda de información y manejo de software | No de docentes y estudiantes capacitados en el funcionamiento de las bases de datos científicas | 540 | 543 | 2013-01-21 | 2013-12-20 | 334 | 381.4372 | 100% | 100.6% | 100%
| Politica de propiedad intelectual | No de facultades y dependencias administrativas donde se socializará las acciones desarrolladas en el marco de la política sde propiedad intelectual | 9 | 9 | 2013-01-21 | 2013-12-20 | 334 | 381.4372 | 100% | 100% | 100%
| Programas de formación en investigación, innovación y emprendimiento para niños | Beneficiarios participantes (Estudiantes de Colegios y de la Universidad y Jóvenes Investigadores) en los programas de formación en investigación, innovación y emprendimiento | 2700 | 3787 | 2013-01-21 | 2013-12-20 | 334 | 381.4372 | 100% | 140.3% | 100%
4.P3. Relación Universidad - Empresa - Estado y Sociedad Civil | Gestión y comercialización de productos y servicios tecnológicos y sociales | Número de de proyectos relacionados con comercialización y productos y servicios tecnológicos : Cursos de educación no formal. Asesorías, consultorías e interventorias. Servicios especializados de laboratorios. | 324 | 301 | 2013-01-21 | 2013-12-20 | 334 | 381.4372 | 100% | 92.9% | 92.9% | 92.98% | 100%
| Programa colaborativos entre la empresa y la Universidad | Número de proyectos (incluye practicas empresariales conducentes a trabajo de grado) | 220 | 311 | 2013-01-21 | 2013-12-20 | 334 | 381.4372 | 100% | 141.4% | 100%
| Programa de emprendedores y empresas de base tecnológica | Número de iniciativas empresariales con potencial innovador, de base tecnológica y de alto potencial, acompañadas en su gestión integral | 10 | 9 | 2013-01-21 | 2013-12-20 | 334 | 381.4372 | 100% | 90% | 90%
| Programa de apoyo a prácticas empresariales | Número de estudiantes vinculados con empresas | 462 | 1049 | 2013-01-21 | 2013-12-20 | 334 | 381.4372 | 100% | 227.1% | 100%
| Emprendimientos con potencial para ser Spin Off | Número de Emprendimientos con potencial para ser Spin Off | 4 | 3 | 2013-01-21 | 2013-12-20 | 334 | 381.4372 | 100% | 75% | 75%
| Articulación de actores internos y externos de Universidad Empresa Estado y Sociedad Civil | Fases de articulación con diferentes actores internos y externos | 100% | 100% | 2013-01-21 | 2013-12-20 | 334 | 381.4372 | 100% | 100% | 100%

## Internacionalización
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2009 - 2019
VIGENCIA 2013
INTERNACIONALIZACIÓN
Objetivo | Indicador |  | Meta | Avance | Porcentaje de avance
Internacionalización | Internacionalización de la universidad |  | 75% | 89.17% | 118.9%
Componente | Indicador |  | Meta | Avance | Porcentaje de avance
Nivel de internacionalización | Bilingüismo de Estudiantes |  | 12% | 14.1% | 117.5%
| Bilingüismo de Administrativos |  | 14% | 12% | 85.71%
| Bilingüismo en Docentes |  | 16% | 16% | 100%
| Convenios Internacionales de cooperación académica activos |  | 70% | 70% | 100%
| Grupos registrados y reconocidos por Colciencias Pertenecientes a Redes de Investigación internacionales |  | 13 | 14 | 107.7%
| Docentes que salen al exterior |  | 210 | 177 | 84.29%
| Socios Académicos Internacionales |  | 15 | 17 | 113.3%
| Asignaturas orientadas por profesores visitantes internacionales |  | 3 | 8 | 266.7%
| Organización de eventos internacionales |  | 2 | 3 | 150%
| Docentes que dan ponencias en eventos internacionales |  | 30 | 23 | 76.67%
| Membresías y participación en asociaciones / redes internacionales |  | 6 | 5 | 83.33%
| Estudiantes internacionales en la UTP |  | 15 | 28 | 186.7%
| Estudiantes UTP en movilidad internacional |  | 25 | 44 | 176%
Gestión de la información en internacionalización | Gestión de la información en internacionalización |  | 30% | 23% | 76.67%
Proyecto | Plan Operativo | Indicador | Meta | Avance | Fecha Inicio | Fecha Fin | Tiempo total | Tiempo transcurrido | % avance del cronograma | Porcentaje de avance | Porcentaje de Avance (Ajustado) | Porcentaje de Avence (Proyecto) | Porcentaje de Avance (Cronograma) | Porcentaje de Avance (Cronograma Proyecto)
5.P1. Bilingüismo | Aplicación de estrategias de bilingüismo para estudiantes planteadas desde el ILEX | Participación en pruebas clasificatorias de lengua inglesa | 90% | 71.4 | 2013-01-22 | 2013-12-20 | 333 | 380.4372 | 100% | 7933% | 100% | 99.59% | 100% | 100%
|  | Participación en los cursos de inglés | 35% | 16.9 | 2013-01-22 | 2013-12-20 | 333 | 380.4372 | 100% | 4829% | 100%
|  | Participación en pruebas de Suficiencia en Lengua Inglesa | 75% | 69 | 2013-01-22 | 2013-12-20 | 333 | 380.4372 | 100% | 9200% | 100%
|  | Participación en pruebas de comprensión de lectura en lengua Inglesa | 90% | 99.6 | 2013-01-22 | 2013-12-20 | 333 | 380.4372 | 100% | 11067% | 100%
| Aplicación de estrategias de bilingüismo para docentes planteadas por Vicerrectoría académica | Desarrollo y promoción del bilingüismo (Docentes) | 105 | 111 | 2013-01-22 | 2013-12-20 | 333 | 380.4372 | 100% | 105.7% | 100%
| Aplicación de estrategias de bilingüismo para funcionarios administrativos | Desarrollo y promoción del bilingüismo (Administrativos) | 105 | 102 | 2013-01-22 | 2013-12-20 | 333 | 380.4372 | 100% | 97.14% | 97.14%
| Desarrollo sostenibilidad ILEX bajo corresponsabilidad | Participación del ILEX en el sostenimiento de la estrategia de bilingüismo | 8% | 30 | 2013-01-22 | 2013-12-20 | 333 | 380.4372 | 100% | 37500% | 100%
5.P2. Movilidad Estudiantil | Lanzamiento de convocatorias para estudiantes extranjeros | Número de convocatorias para estudiantes internacionales | 2 | 2 | 2013-01-22 | 2013-12-20 | 333 | 380.4372 | 100% | 100% | 100% | 97.22% | 100%
| Recepción y divulgación de convocatorias internacionales externas para estudiantes UTP | Número de convocatorias internacionales para estudiantes UTP | 12 | 11 | 2013-01-22 | 2013-12-20 | 333 | 380.4372 | 100% | 91.67% | 91.67%
| Lineamientos de movilidad estudiantil | Lineamientos de movilidad estudiantil | 2 | 2 | 2013-01-22 | 2013-12-20 | 333 | 380.4372 | 100% | 100% | 100%
5.P3. Pares Académicos | Enlace de internacionalización por facultad | Número de enlaces activos | 4 | 4 | 2013-01-22 | 2013-12-20 | 333 | 380.4372 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Actividades realizadas con pares académicos | Número de actividades | 9 | 11 | 2013-01-22 | 2013-12-20 | 333 | 380.4372 | 100% | 122.2% | 100%
| Revisión de convenios internacionales | Número de convenios activos por facultad | 4 | 5 | 2013-01-22 | 2013-12-20 | 333 | 380.4372 | 100% | 125% | 100%
| Soporte a las facultades y dependencias para la realización eventos | Eventos que se apoyan desde la gestión de las relaciones internacionales (ORI) | 2 | 3 | 2013-01-22 | 2013-12-20 | 333 | 380.4372 | 100% | 150% | 100%
| Coordinación de Reuniones con entidades externas para promover la internacionalización | Número de reuniones o talleres | 2 | 4 | 2013-01-22 | 2013-12-20 | 333 | 380.4372 | 100% | 200% | 100%
| Red de cooperación internacional | Propuestas que presenta la UTP en convocatorias ofrecidas por organismos internacionales de cooperación internacional | 2 | 2 | 2013-01-22 | 2013-12-20 | 333 | 380.4372 | 100% | 100% | 100%

## Impacto
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2009 - 2019
VIGENCIA 2013
IMPACTO REGIONAL
Objetivo | Indicador | Indicador | Meta | Avance | Porcentaje de avance
Impacto Regional | Desempeño Institucional en alcanzar el impacto regional |  | 100% | 92.74% | 92.74%
Componente | Indicador | Indicador | Meta | Avance | Porcentaje de avance
Direccionamiento estratégico de los ámbitos de la tecnología y la producción | Transferencia de conocimiento al sector productivo |  | 9 | 8 | 88.89%
Direccionamiento estratégico del ámbito del Conocimiento | Políticas públicas formuladas o intervenidas a nivel regional |  | 4 | 4 | 100%
| Conocimiento científico y académico de carácter regional y en red puesto a disposición de la región |  | 15 | 13 | 86.67%
Direccionamiento estratégico del ámbito de la Sociedad y el Ambiente | Aporte de la UTP en proyectos y/o actividades a nivel regional del componente ambiental de la agenda de la Ecorregión |  | 27 | 26 | 96.3%
Proyecto | Plan Operativo | Indicador | Meta | Avance | Fecha Inicio | Fecha Fin | Tiempo total | Tiempo transcurrido | % avance del cronograma | Porcentaje de avance | Porcentaje de Avance (Ajustado) | Porcentaje de Avence (Proyecto) | Porcentaje de Avance (Cronograma) | Porcentaje de Avance (Cronograma Proyecto)
6.P1. Alianza Universidad - Empresa - Estado para la transferencia de conocimiento | Alianza Universidad Empresa Estado para la transferencia de conocimiento | Acciones que contribuyan a la transferencia de conocimiento en alianza Universidad - Empresa - Estado | 23 | 23 | 2013-01-21 | 2013-12-22 | 336 | 381.4372 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
6.P2. Contribución a la consolidación de una red de observatorios para la Ecorregión | Contribución a la consolidación de una red de observatorios para la Ecorregión | Observatorios regionales en los cuales participa la UTP | 9 | 8 | 2013-01-21 | 2013-12-22 | 336 | 381.4372 | 100% | 88.89% | 88.89% | 84.44% | 100%
|  | Observatorios articulados al SIR | 5 | 4 | 2013-01-21 | 2013-12-22 | 336 | 381.4372 | 100% | 80% | 80%
6.P3.Sistema universitario para la formulación y gestión de políticas públicas | Sistema universitario para la formulación y gestión de políticas públicas regionales | Facultades y/o dependencias de la UTP que participan en procesos de construcción y/o actualización de políticas públicas regionales | 5 | 4 | 2013-01-21 | 2013-12-22 | 336 | 381.4372 | 100% | 80% | 80% | 80% | 100%
6.P4. Integración académica | Programas de postgrados en red | Programas de postgrados en red | 6 | 5 | 2013-01-21 | 2013-12-22 | 336 | 381.4372 | 100% | 83.33% | 83.33% | 91.67% | 100%
| Gestión para la Participación activa en el fondo regional de investigaciones | Proyectos de investigación gestionados por medio de redes académicas regionales | 2 | 2 | 2013-01-21 | 2013-12-22 | 336 | 381.4372 | 100% | 100% | 100%
6.P5. Aporte de la UTP al proyecto de Paisaje Cultural Cafetero | Aporte de la UTP al Paisaje Cultural Cafetero | Proyectos de investigación en temas relacionados con el Paisaje Cultural Cafetero | 2 | 2 | 2013-01-21 | 2013-12-22 | 336 | 381.4372 | 100% | 100% | 100% | 92.31% | 100%
|  | Promoción para la participación de la comunidad en la conservación del PCC | 13 | 11 | 2013-01-21 | 2013-12-22 | 336 | 381.4372 | 100% | 84.62% | 84.62%
6.P6. Plataforma natural del territorio como base para el desarrollo sostenible | Plataforma natural del territorio como base para el desarrollo sostenible | Elementos que aporten a que la dinámica interinstitucional de planificación del Eje Cafetero se fortalezca | 14 | 14 | 2013-01-21 | 2013-12-22 | 336 | 381.4372 | 100% | 100% | 100% | 97% | 100%
| Agroecología: estrategia para la sustentabilidad ambiental de la Ecorregión Eje Cafetero | Porcentaje de ejecución de las actividades del Plan Operativo (Agroecología) | 100% | 100% | 2013-01-21 | 2013-12-22 | 336 | 381.4372 | 100% | 100% | 100%
| Gestión Ambiental Comunidades | Porcentaje de ejecución de las actividades del Plan Operativo (Comunidades) | 100% | 100% | 2013-01-21 | 2013-12-22 | 336 | 381.4372 | 100% | 100% | 100%
| Gestión Ambiental Regional | Porcentaje de ejecución de las actividades del Plan Operativo (Regional) | 100% | 88% | 2013-01-21 | 2013-12-22 | 336 | 381.4372 | 100% | 88% | 88%

## Alianzas
7. Alianzas estratégicas
VIGENCIA 2013
ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Objetivo | Indicador | Indicador | Meta | Avance | Porcentaje de avance
Alianzas Estratégicas | Tiempo promedio de formalización de una alianza (Meses) |  | 7 | 7 | 100%
| Número de Alianzas Estratégicas Activas |  | 30 | 26 | 86.67%
| Participación de los grupos de interés en las alianzas de la institución |  | 88% | 88% | 100%
Componente | Indicador | Indicador | Meta | Avance | Porcentaje de avance
Vigilancia e inteligencia competitiva y del entorno | Vigilancia e inteligencia competitiva (Toma de decisiones) |  | 65% | 75% | 115.4%
Gestión de la Movilización Social e institucional | Políticas públicas nuevas o mejoradas |  | 4 | 3 | 75%
| Acuerdos generados para trabajo conjunto en la movilización (Reeditores) |  | 33 | 33 | 100%
Gestión Humana y Organizacional | Facultades involucradas en las alianzas establecidas |  | 3 | 5 | 166.7%
| Número de alianzas articuladas |  | 11 | 13 | 118.2%
Proyecto | Plan Operativo | Indicador | Meta | Avance | Fecha Inicio | Fecha Fin | Tiempo total | Tiempo transcurrido | % avance del cronograma | Porcentaje de avance | Porcentaje de Avance (Ajustado) | Porcentaje de Avence (Proyecto) | Porcentaje de Avance (Cronograma) | Porcentaje de Avance (Cronograma Proyecto)
7.P1. Aprestamiento institucional | Acompañamiento alianzas existentes | Potencialización de la Participación de la UTP en espacios de deliberación pública | 40% | 42% | 2013-01-21 | 2013-12-21 | 335 | 381.4372 | 100% | 105% | 100% | 97.08% | 100% | 100%
|  | Generación de capacidades para la construcción de alianzas | 5% | 5% | 2013-01-21 | 2013-12-21 | 335 | 381.4372 | 100% | 100% | 100%
| Sistema de Gerencia para las alianzas | Alianzas estratégicas con acompañamiento activo | 30% | 31% | 2013-01-21 | 2013-12-21 | 335 | 381.4372 | 100% | 103.3% | 100%
| Rendición de Cuentas y Control Social | Participantes en el proceso de audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía | 220 | 175 | 2013-01-21 | 2013-12-21 | 335 | 381.4372 | 100% | 79.55% | 79.55%
|  | Participantes activos en el sistema de control social | 25 | 27 | 2013-01-21 | 2013-12-21 | 335 | 381.4372 | 100% | 108% | 100%
| Implementación del CI&DT -Nodo Central | Implementación del CI&DT -Nodo Central | 30% | 35% | 2013-01-21 | 2013-12-21 | 335 | 381.4372 | 100% | 116.7% | 100%
|  | Vinculación de las facultades de la Universidad en el proyecto Red de Nodos Innovación, Ciencia y Tecnología | 3 | 3 | 2013-01-21 | 2013-12-21 | 335 | 381.4372 | 100% | 100% | 100%
7.P2. Vigilancia e inteligencia competitiva | Implementación y Consolidación del sistema de vigilancia y monitoreo del entorno | Implementación del sistema de vigilancia | 5 | 5 | 2013-01-21 | 2013-12-21 | 335 | 381.4372 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Vigilancia e inteligencia competitiva (Identificación de información) (Días) | 40 | 48 | 2013-01-21 | 2013-12-21 | 335 | 381.4372 | 100% | 120% | 100%
|  | Participantes de la red de trabajo del sistema de vigilancia | 3 | 3 | 2013-01-21 | 2013-12-21 | 335 | 381.4372 | 100% | 100% | 100%
7.P3. Movilización social o Sociedad en Movimiento | Difusión del sentido de la movilización | Número total de personas difundidas por los reeditores | 30000 | 30439 | 2013-01-21 | 2013-12-21 | 335 | 381.4372 | 100% | 101.5% | 100% | 93.83% | 100%
| Generación y Gestión de acuerdos de trabajo | Número de personas que se vinculan formalmente a la Movilización Social | 241 | 248 | 2013-01-21 | 2013-12-21 | 335 | 381.4372 | 100% | 102.9% | 100%
|  | Cumplimiento del plan de acción anual con seguimiento en los Comités Directivos | 90% | 91% | 2013-01-21 | 2013-12-21 | 335 | 381.4372 | 100% | 101.1% | 100%
| Formulación de políticas públicas, proyectos estructurales y de alto impacto | Propuestas de la movilización social aprobadas por las instancias pertinentes (local y departamental) | 4 | 3 | 2013-01-21 | 2013-12-21 | 335 | 381.4372 | 100% | 75% | 75%
|  | Número de Proyectos construidos conjuntamente con actores de la Movilización Social | 5 | 4 | 2013-01-21 | 2013-12-21 | 335 | 381.4372 | 100% | 80% | 80%
| Sistematización de la experiencia y transferencia del modelo | Sistematización periódica de la experiencia | 1 | 1 | 2013-01-21 | 2013-12-21 | 335 | 381.4372 | 100% | 100% | 100%
|  | Número de departamentos que conocen el modelo | 4 | 5 | 2013-01-21 | 2013-12-21 | 335 | 381.4372 | 100% | 125% | 100%
| Movilización Social o sociedad en movimiento al interior de la UTP | Número total de personas difundidas por los reeditores en la UTP | 1000 | 1016 | 2013-01-21 | 2013-12-21 | 335 | 381.4372 | 100% | 101.6% | 100%
|  | Reeditores formados desde la UTP | 24 | 20 | 2013-01-21 | 2013-12-21 | 335 | 381.4372 | 100% | 83.33% | 83.33%
|  | Participación de las facultades e instancias de la Universidad en los propósitos de la Movilización Social | 2 | 2 | 2013-01-21 | 2013-12-21 | 335 | 381.4372 | 100% | 100% | 100%