## CRONOABRIL
CRONOGRAMA ANEXO 6
CONTINUACION OBRAS MODULO INTERDISCIPLINARIO TERCERA ETAPA-AULAS MAGISTRALES
FECHA : 25 ABRIL de 2013
| MES | Abril | [6 empty] | Mayo | [6 empty] | junio |  | jul | nov | LOCALIZACION Y HORA | OFICINA RESPONSABLE
NO | DÍA ACTIVIDAD | 6 | 10 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 3 | 14 | 17 | 20 a 23 | 24 a 26 | 27 a 28 | 20 a 30 | 31 a 12 | 13 a 2 jul | 3 | 30
| Modificaciones y revisiones para licitación BQ D | X
1 | Revisión de Pliegos por diferentes dependencias |  | X
2 | Pliegos aprobados |  |  | X
3 | Envío de pliegos para publicación |  |  |  | X
4 | Convocatoria y apertura |  |  |  |  | X
5 | Publicación de pliegos en página Web de la UTP | [5 empty] | X | [13 empty] | Sección de mantenimiento y Vicerrectoría Administrativa
6 | Publicación de pliegos en diario de circulación regional | [6 empty] | X | [12 empty] | Sección de mantenimiento - Vicerrectoria Administrativa
7 | Visita obligatoria | [7 empty] | X | [10 empty] | Sección de mantenimiento 9A.M. | Oficina de Planeación
8 | Audiencia de aclaración de dudas | [7 empty] | X | [10 empty] | Sección de mantenimiento 9A.M. | Oficina de Planeación
9 | Límite de consultas | [8 empty] | X | [9 empty] | Oficina de planeación o correo eléctrónico 6 P.M | Oficina de Planeación
10 | Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas | [9 empty] | X | [8 empty] | Secretaria General, 9 A.M | Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaría General de la Universidad
11 | Evaluación, calificación y adjudicación | [10 empty] | X | [8 empty] | Comité Jurídico, Financiero y técnico
12 | Publicación de resultados | [11 empty] | X | [6 empty] | pagina web | Secretaría General
13 | Respuesta a objeciones | [12 empty] | X
14 | Elaboración del contrato | [13 empty] | X | [5 empty] | Secretaría General
15 | Perfeccionamiento y legalización contrato | [14 empty] | X |  |  |  |  | Unidad de cuentas
16 | Planeación de la obra | [15 empty] | X |  |  |  | Contratista
17 | inicio de construcción | [16 empty] | X |  |  | Contratista
18 | fin de construcción | [17 empty] | X |  | Contratista