## recurso humano
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
ANEXO 8 CUADRO BASE DE PROGRAMACIÓN
LICITACIÓN No:
OBJETO:
FECHA:
CUADRO DE LA PROPUESTA | [6 empty] | PROGRAMACIÓN DE OBRA |  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD TOTAL |  |  | PROGRAMACIÓN | TIEMPO PROGRAMADO ACTIVIDAD ( Días) | RECURSOS ( Se solicita usar una casilla paralos diferentes recursos humanos utilizados) | DEDICACIÓN | DESCRIPCIÓN DEL RECURSO | RENDIMIENTO DEL RECURSO
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.01 | Demolicion de tanque de almacenamiento de cilindros, incluye retiro de escombros. | un | 1 | 1.01 | DEMOLICION DE ANDENES INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | 3 días
1.02 | Limpieza y retiro de escombros existentes al interior de la edificación. | Gb | 1 | 1.02 | DEMOLICION CONCRETO REFORZADO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | 14 días
1.03 | Descapote y retiro de escombros exteriores. | m2 | 160 | 1.03 | LIMPIEZA Y DESCAPOTE | 7 días
1.04 | Campamento de obra | m2 | 100 | 1.04 | REPLANTEO - LOCALIZACION - HILADEROS | 7 días
1.08 | Planeación de obra | mes | 6 | 1.05 | CERRAMIENTO EN TELA H=2.1 | 7 días
1.09 | Desmonte de muros y antepechos en superboard (conexión bloque de aulas sur 1), incluye retiro. | m2 | 13.86 | 1.06 | CAMPAMENTO DE OBRA Y VALLA DE IDENTIFICACION | 14 días
1.11 | Poda de arbol y retiro de sobrantes | un | 0.7 | 1.07 | CAMPAMENTO PARA HERRERIA, TALLER Y/O CARPINTERIA | 14 días
2 | EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS |  |  | 2 | EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIRO
2.01 | Excavacion manual en tierra hasta 3 m. | m3 | 90 | 2.01 | EXCAVACION EN TIERRA HASTA 3M. | 21 días
2.06 | Afirmado compactado para pisos | m3 | 15.5 | 2.02 | EXCAVACION MECANICA | 14 días
2.07 | Lleno con material seleccionado de excavacion | m3 | 20 | 2.03 | EXCAVACION EN BASURA | 7 días
2.08 | Lleno con material seleccionado de préstamo (transportado) | m3 | 47
2.1 | Retiro de sobrantes | m3 | 50 | 2.04 | AFIRMADO COMPACTADO PARA PISOS | 21 días
2.11 | Retiro de basuras | m3 | 15 | 2.05 | LLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACION | 14 días
2.12 | Nivelación en tierra para empradizacion. | m2 | 360 | 2.06 | LLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE PRESTAMO (TRANSPORTADO) | 14 días
3 | ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZADO
3.14 | Alfajía sencilla en concreto de 21 Mpa para remate de muro y ventanas ancho variable 20 a 40 cm, incluye refuerzo | m | 51
3.15 | Alfajía Doble en concreto de 21 Mpa para remate de muros de cuchilla ancho variable 41 a 60 cm, incluye refuerzo | m | 140
4 | CUBIERTA Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
4.07 | Remates de cubierta en manto asfaltico e= 3 mm a= 0,50 mts incluye pintura con alumol | m | 25
4.08 | Teja fajobe Arizona Tipo Sandwich Calibre 26 C-MV , incluye remates laterales. | m2 | 500
4.09 | Dilataciones en alfajor con perforaciones troqueladas ovaladas, incluye canales en lámina galvanizada cal 22 S=0,7 m y tapa en superboard. | m | 5
4.1 | Canales en lámina galvanizada cal 24 S=1,00 m incluye manto asfaltico 3 mm y pintura con alumol | m | 42
4.11 | Canal en lámina galvanizada cal 24 S=1.7 m incluye manto asfaltico 3 mm y pintura con alumol | m | 29
4.12 | Caballete para teja fajobe sandwich deck arizona | m | 15
4.13 | Impermeabilizacion terrazas en manto asfáltico, incluye mortero de nivelacion 1:3 y pintura alumol. | m2 | 191.5
4.15 | Flanche en lámina calibre 16 L= 1.7 m para dilatación de cubierta, incluye remate en manto asfaltico, pintura con alumol y tapa en superboard con sicolplast. | m | 5.9
5 | MUROS Y CIELO RASO
5.02 | Muro sencillo color gris en bloque estructural Indural tipo split de 20x20x40 | m2 | 110
5.03 | Muro sencillo color Amarillo en bloque estructural Indural tipo split de 20x20x40 | m2 | 46.3604
5.04 | Muro doble color gris en bloque estructural Indural tipo split de 20x20x40 | m2 | 40.272
5.07 | Forro o tapa para interiores en superboard 8 mm una cara incluye tratamiento de juntas, estuco plastico y vinilo tipo 1. | m2 | 105
5.08 | Muros interiores en superboard 8 mm dos caras, incluye tratamiento de juntas, estuco plastico y vinilo tipo 1. | m2 | 221
5.1 | Calado en superboard 10mm (tipo existente) incluye tratamiento de juntas, estuco plastico, silcoplast y estructura adicional de apoyo | m2 | 22
5.11 | Tapa en superboard 10 mm para cercha panel, incluye tratamiento de juntas, estuco plastico y silcoplast. | m2 | 70
5.12 | Cielo falso de panel yeso de 12.7 mm tipo Gyplac junta perdida sin frescasa, incluye estuco y pintura. | m2 | 120
5.13 | Cielo falso de panel yeso de 12.7 mm tipo gyplac, con Frescasa de 3 1/2" , incluye estuco y pintura. | m2 | 285
5.14 | Nube acústica (Panel acústico PAC de Soluciones Acústicas SAK.) en MDF 6mm enchape triplex madera 2 mm suspendida a techo con soportes en tubo , varilla y tensores. Incluye juegos de anclaje, gancheras para cinturones. | Gb | 1
5.15 | Cielo raso - fondo absorvente en Black Theater de 2" | m2 | 290
5.16 | Paredes operables tipo SIGMA con acabado melaminico en modulos de 0,80m a 1.2 m de ancho con altura variable. | m2 | 105
5.17 | Aislante acustico frescasa para muros y tapa de cercha panel. | m2 | 100
5.18 | Cielo falso de panel yeso de 12.7 mm tipo gyplac, con Frescasa de 3 1/2". | m2 | 290
6 | REVOQUES
6.01 | Revoques para muros en ladrillo farol y estructura de concreto | m2 | 359.6
6.02 | Revoque impermeabilziado con apariencia ladrillo tipo split gris | m2 | 60
6.03 | Revoque impermeabilziado con apariencia ladrillo tipo split amarillo | m2 | 30
7 | ACABADOS PARA MUROS INTERIORES Y EXTERIORES
7.02 | Pintura texturizada tipo silcoplast para muros de fachada en superboard y muros revocados, incluye estuco acrilico, filos y dilataciones. | m2 | 295
7.03 | Pintura hidrorepelente para muros tipo split, incluye filos y dilataciones | m2 | 820
7.04 | Vinilo tipo 1 y estuco plastico sobre revoques y muro de bloque interiores, incluye filos, carteras o fajas y dilataciones | m2 | 450
7.05 | Pintura con alumol para bajante de 4" | M | 17
8 | PISOS - ENCHAPES - APARATOS SANITARIOS
8.01 | Andén perimetral en concreto de 21Mpa. | m2 | 15
8.02 | Losa de contrapiso Plana e=0.10 m. incluye malla electrosoldada 4 mm 20-20 | m2 | 102
8.04 | Bocapuerta de ancho 10 a 15 cm en granito pulido color beige, incluye dilataciones en bronce | m | 35
8.07 | Piso en baldosa tipo terrazo de 30x30 grano No 3 capa de desgaste 4,5 mm. Grano color gris base blanca tipo ALFA trafico alto, incluye mortero de nivelacion 1:3 | m2 | 205
8.08 | Cuneta en concreto a= 30 cm incluye excavacion, afirmado y rejilla metalica. | m | 55
8.11 | Piso en grano lavado No 2 base blanca, grano blanco gris y café. | m2 | 95
8.12 | Mortero de nivelacion 1:3 | m2 | 335
8.13 | Piso en tapete argollado trafico comercial color gris incluye pirlan de fijacion en contrahuellas de auditorio y escenario. | m2 | 325
8.14 | Piso en madera zapan machiembriada e= 2 cm incluye estructura de madera para soporte y nivelación final | m2 | 55
8.15 | Piso en concreto endurecido para bodega y cuarto util. | m2 | 45
8.16 | Piso en gravilla lavada gris para exteriores incluye guardaescoba mediacaña | m2 | 96
8.17 | Guardaescoba en madera zapan h= 10 cm | m | 35
8.18 | Guardaescoba en concreto endurecido para cuarto util y bodega h= 7 cm | m | 40
8.2 | Tapare movible en superboard e=20 mm; ancho 0,5m, incluye acabado chapilla madera zapan, angulos, fijaciones | m | 5
8.21 | Guardaescoba en tapete para auditorio incluye franja revoque de 10 cm y guardatapete en madera según detalle | m | 110
8.22 | Guardaescoba media caña en grano lavado N. 2 base blanca grano blanco, gris y café . | m | 40
8.23 | Poceta de aseo en granito pulido para cuartos de aseo; incluye llave terminal. | un | 2
8.27 | Lavamanos de pedestal blanco con griferia tipo push de corona. | un | 3
8.28 | Lavamanos de empotrar blanco con griferia tipo push de corona . | un | 7
8.29 | Espejo 3,10 x 0,80 m calidad peldar bordes biselados | un | 2
8.3 | Barras de apoyo en acero inoxidable piso-muro y muro para baño | un | 1
8.31 | Mesón con salpicadero,desarrollo 0,9 mts, en granito pulido incluye base en placa de concreto reforzado, muros de apoyo enchapados . | m | 7
8.32 | Espejo 0,60 x 0,80 m calidad peldar bordes biselados baños profesores | un | 3
8.33 | Suministro e instalación Sanitario y griferia con sistema de descarga para sensor electronico de Grival en baños públicos (no incluye suministro del sensor). | un | 9
8.35 | Suministro e instalación Orinal institucional blanco para baños públicos con griferia sistema sensor electronico de Grival; (no incluye suministro del sensor). | un | 1
8.36 | Pompeyano vehicular en adoquín incluye lleno y base en afirmado, arena de sello, bordillos y rampas en concreto reforzado. | Gb | 1
8.37 | Placa aerea en concreto de 21 Mpa sobre cuneta para union de pompeyano y anden, incluye refuerzo. | m2 | 5
9 | CARPINTERIA METÁLICA Y MADERA
9.01 | Pasamanos en tubo aguas negras de 2'' con anticorrosivo y acabado en pintura de esmalte color gris plata | m | 165
9.04 | Puerta tipo P-2 acceso sala de profesores de 2,95 x 3,4 mts completa según detalle incluye chapa de seguridad schlage y demas elementos según detalle. | un | 1
9.05 | Puerta tipo P-3 acceso auditorios de 2 x 3 mt en madera completa según detalle incluye chapa antipanico. | un | 2
9.06 | Puerta tipo P-4 de 1,90 x 3,0 mt, completo según detalle plano arqutectonico incluye vidrio templado 10 mms , chapas yale de acuerdo a diseño, señaletica institucional y demas elementos según detalle. | un | 4
9.07 | Puerta tipo P-6 acceso baños y cuartos disponibles de 0,9 x 2,2 mts en lamina entamborada incluye chapa schlage, manijas en acero inoxidable, accesorios y demas elementos según detalle. | un | 3
9.08 | Puerta tipo P-6' acceso baños discapacitados de 1,0 x 2,2 mts en lamina entamborada incluye chapa schlage, manijas en acero inoxidable, accesorios y demas elementos según detalle. | un | 1
9.09 | Puerta tipo P-7 acceso cuartos de aseo y cabinas de control de 0,7 x 2,2 mts en lamina entamborada incluye chapa schlage, manijas en acero inoxidable, accesorios y demas elementos según detalle. | un | 9
9.1 | Puerta tipo P-8 salida tarimas de 0,9 x 2,2 mts en lamina entamborada incluye chapa schlage, accesorios y demas elementos según detalle. | un | 1
9.11 | Puerta tipo P-9 salida de emergencia del auditorio de 1,40 x 2,2 mts, completa según detalle plano arqutectonico incluye chapa antipanico, accesorios y demas elementos según detalle. | un | 3
9.12 | Escalas metalicas en tubo de 2 1/2" y pasos en 3/4" para acceso a losas aire acondicionado | glb | 1
9.13 | Divisiones de baño en acero inoxidable marca SOCODA incluye puertas y accesorios según especificacion tecnica | m | 17
9.14 | Divisiones en acero inoxidable marca SOCODA para orinales. | un | 2
9.15 | Alfajía en madera cedro para antepechos internos del auditorio | m | 38
9.16 | Mueble de cocina con mesón en granito natural incluye lavaplatos en acero inoxidable, griferia, estufa electrica de 2 puestos y mueble inferior y superior en formica postformada. | m | 4.2
9.17 | Escalera metálica en caracol con punto fijo en tubo de 8" y pasos en lámina de alfajor auditorio incluye pasamanos, pintura anticorrosiva y acabado en esmalte aluminio | glb | 1
9.18 | Señaletica institucional para puertas en vidrio existentes | un | 2
9.19 | Pasamanos en acero Inoxidable con soportes verticales en platina metálica. | m | 10.6
10 | CARPINTERIA EN ALUMINIO
10.02 | Ventana tipo v-2 de 0,80 x 3,0 mts para baños | un | 2
10.03 | Ventana tipo v-2a de 0,80 x 2,2 mts fachada posterior primer piso | un | 1
10.04 | Ventana tipo v-4 baños y cocineta profesores | un | 5
10.05 | Ventana tipo v-4a (bodega)incluye reja). | un | 1
10.06 | Ventana tipo v-6 de 1,5 x 3,0 mts sala de reunion y profesores | un | 1
10.07 | Ventana tipo v-7 de 3,65 x 1,2 mts cabinas de control | un | 2
10.08 | Ventana tipo v-10 de 1,5 x 1,5 mts sala de profesores | un | 4
10.11 | Ventana tipo v-16 de 3,0 x 0,80 mts fachada principal area baños publicos | un | 2
11 | RED DE INCENDIO
11.03 | Gabinete de incendio de 0,77 x 0,77 x 0,22 , manguera de 100 pies | un | 2
11.04 | Tubería HG de 3" para red de incendios. | m | 6
11.05 | Prueba hidrostática y puesta en funcionamientode de red incendio. | gb | 1
12 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
12.02 | Punto sanitario PVC de 4" | un | 2
12.03 | Punto sanitario PVC de 3" | un | 2
12.05 | Tubería PVC Novafort de 160 mm | m | 23
12.11 | Conexión Bajantes o Tragantes de 4" | un | 6
12.12 | Conexión Bajantes o Tragantes de 6". | un | 2
12.13 | Punto pvc d=4" para desague cubierta o terraza | un | 6
12.17 | Rejilla de cúpula 4" en aluminio, para desagüe terrazas | un | 17
12.19 | Rejillas metalicas de Sosco de 2" a 4" para pisos y cunetas. | un | 12
12.2 | Tubería PVC sanitaria de 6" para conexión de bajante de 6"a camara A-4. | m | 4
12.21 | Caja en concreto de 40X40x 40cm para desague de plazoleta sur incluye rejilla metalica de varilla cuadrada de 1/2" y marco en angulo . | un | 4
TUBERIA PVC PRESION
12.22 | Tubería PVC presión de 1/2" | m | 3
12.23 | Tubería PVC presión de 3/4" rde 9 | m | 13
12.24 | Tubería PVC presión de 1" rde 21 | m | 14
12.25 | Tubería PVC presión de 1 1/4" rde 21 | m | 5
12.26 | Tubería PVC presión de 1 1/2" rde 21 | m | 40
12.27 | Tubería PVC presión de 2" rde 21 | m | 7.2
VALVULA PD RED WHITE
12.28 | Valvula d= 1/2" | un | 1
12.29 | Valvula d= 1" | un | 2
PUNTOS HIDRÁULICOS
12.3 | Puntos hidraulicos d=1/2" | un | 2
12.31 | Puntos hidraulicos d=1" | un | 2
12.32 | Suministro e Instalación tapas plasticas para Valvulas existentes, incluye detallado y terminacion de revoque,estuco y pintura. | un | 5
12.33 | Rejilla metalica de sosco para bajantes de 6" | un | 2
13 | CAJAS Y CAMARAS DE INSPECCION
13.01 | Limpieza de cajas, camaras y redes de alcantarillado | Gb | 1
13.02 | Caja de inspección de 0,80 x 0,80 x 0,80 m en concreto de 17,5 Mpa, tapa reforzada en concreto de 21 Mpa. Incluye cañuela | un | 400000
13.1 | Tapa reforzada en concreto de 21 Mpa para caja de inspeccion existente de 0,80 x 0,80, incluye emboquillado y cañuela. | un | 1
14 | AIRE ACONDICIONADO
14.01 | Unidad Recuperadora de Calor (URC-1 y URC-2). | Un | 2
14.02 | Equipo Paquete condensado por aire SEER 16 (PAC-1 Y PAC-2). | Un | 2
14.03 | Conductos exteriores del aire del aire en Lámina galvanizada | m2 | 56
14.04 | Conductos interiores del aire en lámina Rígida de Fibra de Vidrio. | m2 | 125
14.05 | Conductor de aire flexibles 10" diam. | m | 64
14.06 | Conductor de aire flexibles 12" diam. | m | 84
14.07 | Suministro e instalacion de rejilla de suministro 30" x 8" | Un | 28
14.08 | Suministro e instalacion de rejilla de Retorno 20" x 20" | Un | 8
14.09 | Suministro e instalacion de rejilla de Toma y Descarga de Aire Exterior 24“x 24” | Un | 2
14.1 | Termostato de control 2 Etapas, Digital. | Un | 2
14.11 | Mano de Obra e instalación de equipos. | GL | 1
14.12 | Balanceo del aire. | Un | 2
Obras civiles para aire acondicionado
14.13 | Bases de soporte para equipos de aire acondicionado. | un | 4
14.14 | Izaje mecanico de equipos. | GB | 1
14.15 | Ampliación de perforaciones en placa maciza en concreto para cruce de ductos de aire acondicionado. | Un | 4
14.16 | Estructura metálica para cubierta de quipos de aire acondicionado. | un | 2
14.17 | Muro en bloque calado persiana gris de Indural para cuchillas de losas de aire acondicionado. | m2 | 3
15 | OBRAS EXTERIORES
15.01 | Empradizacion zonas verdes | m2 | 370
15.02 | Arborizacion | un | 17
15.03 | Adoquin rectangular en concreto indural amarillo, incluye suministro de arena para cama y para sello y base de afirmado e=10 cm | m2 | 20
15.04 | Adoquin en concreto rectangular ADOP-A de Indural gris entramado en escalera incluye arena y base afirmado e= 10 cm | m2 | 180
15.06 | Bordillo en concreto reforzado de 21 MPA | m | 165
15.07 | Gradas en concreto | m | 19
15.08 | Muro tipo split de Indural 20 x 20 x 40 cms, 3 hiladas incluye, refuerzo, viga de cimentacion e hidrofugo 2 caras | m | 4
15.1 | Aseo general | GB | 1
16 | OBRAS DE REPARACION Y DETALLADO
16.01 | Desmonte y retiro de cerramiento existente. | m | 150
16.05 | Reparacion de columnas y pantallas de concreto; incluye limpieza y detallado de superficies con acabado a la vista. | m2 | 250
16.09 | Reparacion y detallado superficie Vigas aéreas de concreto. | m2 | 20
16.11 | Reparacion y detallado placas Macizas (portico 21, O y 30). | m2 | 155
16.19 | Corte y retiro de varillas ancladas diametro variable de 3/8" a 1/2". | un | 260
16.22 | Limpieza de muros y revoques con textura tipo split. | m2 | 1045
16.37 | Reparacion cuneta de concreto tipo vía a=0,90m, e=0,07m incluye demolicion y retiro | m | 20
16.39 | Corte muro en bloque estructural tipo Split para construccion de alfajia, h corte=10cm. | m | 3
16.41 | Corte y retiro de piso en baldosa para instalacion de bocapuertas y remates. | m | 23
16.42 | Anclajes de diámetro=1/2" para columnas de amarre; incluye acero de refuerzo y epóxico. | un | 50
16.44 | Suministro y aplicación de esmalte epóxico serie 33 de sika para estructura metálica de cubierta,incluye detallado con anticorrosivo. | Gb | 1
16.45 | Reparacion adoquin existente amarillo y gris. (retiro y reinstalación); incluye reposición de estructura de base faltante (arena y afirmado). | m2 | 71
16.46 | Reparacion de gramoquín tipo Indural . (retiro e instalación); incluye reposición del gramoquin deteriorado y estructura de base faltante (arena y afirmado). | m2 | 16
16.48 | Suministro e instalación de rejilla metalica para cuneta existente plazoleta. | m | 16
16.49 | Reposicion de cerramiento en malla eslabonada de calibre igual a la existente | m | 12
16.5 | Destroncada, pulida y brillada de piso existente en baldosa terrazo del hall de acceso y baños. | m2 | 150
16.51 | Apertura de vanos hasta de 0.80 m2 , en muro farol para cruce de ductos de aire acondicionado. | un | 6
16.52 | Bordillo en concreto reforzado para cubierta salida de emergencia, incluye gargola en concreto reforzado para evacuacion de aguas. | glb | 1
16.53 | Prueba presión red de acueducto. | glb | 1
16.54 | Cuña en concreto impermeabilizado para el remate de antepecho contra viga aérea de borde de pérgola del Nivel +5.35 | m | 40
16.56 | Sello contra estructura de muros existentes tipo Split gris y amarillo. | m | 129
16.57 | Desmonte y retiro de pasamanos existente. | Un | 4
16.58 | Limpieza de bordillos existentes en plazoleta del reloj. | m | 57
16.59 | Franja de revoque 1:3 h=30 cm. | m | 12
17 | INSTALACION DE ELEMENTOS SUMINISTRADOS POR LA U.T.P.
17.02 | Instalación de guardaescoba recto en baldosa tipo terrazo | m | 182
17.03 | Instalacion enchape en ceramica blanca rectificada formato 30X45 para baños del Auditorio. | m2 | 165
17.04 | Suministro e instalación de estructura para cielo raso en GYPLAC. | m2 | 40
17.05 | Instalacion sanitario y sensor electronico. | un | 1
17.06 | Suministro de griferia tipo push de corona incluye Instalacion de lavamanos de empotrar con su correspondiente grifería . | un | 1
17.07 | Instalacion Orinal y sensor lectronico. | un | 1
17.08 | Estuco y pintura para cielo en gyplac. | m2 | 40
18 | INSTALACIONES DE REDES ELÉCTRICAS Y DE DATOS
CANALIZACIONES
18.01 | Mano de obra para instalacion de canaleta metaliza 10x4 | ml | 24
18.02 | Mano de obra para instalacion de bandeja portacables tipo malla de 30cm | ml | 38
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN.
18.03 | Mano de obra para instalacion Tablero red regulada | und | 1
18.04 | Mano de obra para instalacion Tablero Aire acondicionado auditorio | und | 1
18.05 | Mano de obra para instalacion Tablero iluminación auditorio | und | 1
ACOMETIDAS A TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
18.06 | Mano de obra para instalacion acometida tableros Regulados No.6 | m | 40
18.07 | Mano de obra para instalacion acometida Tablero iluminación auditorio No.6 | m | 30.4
18.08 | Mano de obra para instalacion acometida T. Aire acondicionado auditorio No.1/0 | m | 70.4
18.09 | Mano de obra para instalacion alimentador desde tablero de aire acondicionado hasta unidad tipo paquete No.6 | m | 60.4
18.1 | Mano de obra para alimentador desde tablero de aire acondicionado hasta unidad recuperadora No.12 | m | 60.4
18.11 | Mano de obra para instalacion de líneas de control para sistema A.A. No.14 | m | 61
18.12 | Mano de obra para instalacion red iluminación exterior incluye cajas No.6 | m | 199
DUCTOS, CANALETAS, BANDEJAS, TELEFONÍA
SALIDAS ELÉCTRICAS
18.13 | Salida Iluminación | und | 177
18.14 | Salida interruptor sencillo | und | 15
18.15 | Salida interruptor doble | und | 4
18.16 | Salida interruptor triple | und | 1
18.17 | Salida interruptor conmutable | und | 2
18.18 | Salida tomacorriente | und | 51
18.19 | Salida tomacorriente ups | und | 27
18.2 | Salida tomacorriente GFCI | und | 1
18.21 | Salida 220v Cocineta | und | 1
18.22 | Salidas de VIDEO BEAM | und | 2
SUMINISTRO DE LUMINARIAS
18.23 | Instalacion Luminaria tipo bala Metal Halide 150 w | und | 24
18.24 | Instalacion Luminaria Wallpack 70 w | und | 10
18.25 | Instalacion Luminaria 2x32, T8 | und | 48
18.26 | Instalacion Luminaria emergencia | und | 9
18.27 | Instalacion Lámpara bala 2x26, con vidrio y bombillo ahorrador | und | 88
18.28 | Instalacion Luminaria veneciana tipo poste, incluye bombilleria poste metálico de 1 1/2"x3,5 y base en concreto 20x20 cm | und | 9