| VIVE DIGITAL REGIONAL Documento de Estudios Previos ACTIVIDAD A12 del Plan de Trabajo Aprobado |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| OBJETO Y/O NECESIDAD | Conformar una Red de trabajo de 35 Mipymes del Centro de Pereira, mejorando su capacidad de gestión y comercio, para atraer a los turistas a través del uso intensivo de las TIC. La Meta son 35 Mipymes conformando la Red de trabajo. |
| --- | --- |
| DESCRIPCION NECESIDAD | La llegada de las grandes superficies al Municipio de Pereira, obligó al sector comercial a cambiar gran parte de su modelo de negocio y modernizarse, y puso en jaque a varios segmentos del comercio, que vieron disminuidos sus ingresos y debieron cerrar muchos de sus negocios. Ante esta desventaja competitiva y económica, es de vital importancia crear una nueva forma de asociatividad para impulsar el desarrollo del comercio en el centro la ciudad y poder permitir que sirva de apoyo y soporte al sector turístico del municipio. La idea, es evitar que al sector comercial local le pase lo mismo que le ocurrió al chileno en donde, por ejemplo, la expansión de grandes formatos obligó a la reducción en número de las medianas y pequeñas ferreterías. Se calcula que hace 10 años, en Chile había 10.000 ferreterías y hoy solo quedan 3.000. Con los establecimientos comerciales del centro de la ciudad sucede un fenómeno diferente al de la tienda de barrio, que por diversas razones sigue siendo visitada por la gente así existan nuevos supermercados e hipermercados. El establecimiento comercial se quedó atrasado con procesos administrativos muy básicos. Este proyecto tiene como finalidad brindarle a los comerciantes participantes herramientas para estar al día en lo que necesitan saber, hacer y tener. Es decir, busca generar adecuadas plataformas tecnológicas para el trabajo en red, pero también persigue capacitar en técnicas de venta, almacenamiento, manejo de inventarios, compras, mercadeo y acceso a la tecnología para manejar eficientemente esta información y convertirla en una ventaja competitiva. Se espera ayudarle al pequeño y mediano comerciante a que mejore sus ventas con asesorías en mercadeo y logística. Y con esto, tendremos un pilar que ayude a ofrecer servicios complementarios a los turistas que lleguen a la ciudad. Es imprescindible mejorar las estrategias de venta, impulsar la innovación y reforzar el sentido de asociación. Hay que minimizar los riesgos propios de una competencia en donde se aceptan todos los medios de pago, se ofrecen amplios horarios, se dinamizan las ventas por catálogo, se usa intensamente internet y se ofrece transporte y diversos descuentos a los clientes. La alcaldía de Pereira tiene como parte de sus propósitos de largo plazo avanzar hacia la ciudad digital y se cuenta con un Acuerdo del Concejo Municipal denominado Pereira Innova, el cual garantiza la aplicación de recursos (3% del presupuesto de ingresos de libre destinación) para actividades de ciencia, tecnología e innovación. Todo lo anterior enmarcado en la propuesta de Pereira Vive Digital 2012. En consecuencia, con el acuerdo que aquí se propone entre la Alcaldía y los comerciantes se aspira a generar condiciones para proteger y fortalecer la pequeña y mediana empresa comercial, y al sector turístico. A continuación una breve descripción de la forma en que se requiere desarrollar las actividades y tareas: - Realizar talleres de socialización para crear la red de trabajo entre las 35 Mipymes y la Alcaldía de Pereira. - Integrar y monitorear los componentes administrativo (documentación, informes, consolidación de base de datos), tecnológico (plataforma web) y de asociatividad (convocatoria de las Mipymes beneciadas, reuniones, socialización de resultados) del Club Dinámico del Centro de Pereira. - Establecer economías de escala identificando las necesidades de los comerciantes en seguros para los establecimientos, créditos de capital de trabajo, de infraestructura y de compra de productos, remodelación y vehículos. - Consecución de tarjetas Club Dinámico del Centro de Pereira. - Brindar capacitaciones a las Mipymes del Club Dinámico del Centro de Pereira en servicio al cliente, mercadeo interno y externo, mejor relación con los proveedores, prácticas contables, manejo de inventario, legislación laboral y comercial, manejo del dinero y en Tecnologías de la Información y de la Comunicación. - Consolidar las necesidades de compra de los comerciantes y actualizar mes a mes el portafolio de productos. - Realizar un diagnóstico estructural a cada establecimiento comercial y realizar valoración de cargos y funciones. - La creación de una plataforma web transaccional que integre todos los aplicativos para satisfacer la oferta y la demanda, con un módulo de pagos en línea y membrecía. |
| PRESUPUESTO APROBADO EN EL PLAN. | El Proyecto Pereira Vive Digital estimó un presupuesto de hasta $107.230.000,oo para esta actividad según lo contemplado en el Plan de Trabajo aprobado por el Comité Regional. Este gasto será imputable al Certificado de Disponibilidad Presupuestal 11 del 11 de septiembre de 2013 del Rubro 511-4-111-01. |
| MODALIDAD DE SELECCIÓN | Mínima Cuantía, siguiendo Manual Contratación VDR. |
| PRODUCTOS REQUERIDOS | - Red de trabajo creada entre 35 Mipymes del Comercio del Centro de Pereira, (las Mipymes serán escogidas por el contratista y las empresas deben ser Mipymes y estar legalmente Constituidas, estar ubicadas en un sitio diferente a Centro Comercial, haber participado estrategias de investigación, fortalecimiento y desarrollo empresarial del comercio, ser afiliado a un gremio como soporte a la sostenibilidad y continuidad del proyecto), por medio de 4 talleres de socialización del plan trabajo a realizar y de los compromisos del Club Dinámico del Centro de Pereira con las Mipymes. - Componentes administrativos, tecnológicos y asociativos de la red de trabajo, integrados y monitoreados. - 60 necesidades de los comerciantes establecidas en seguros para los establecimientos (coberturas de daños materiales, coberturas de robo, coberturas de transporte y paralización de la actividad) créditos de capital de trabajo, de infraestructura, logística y de compra de productos, estableciendo economías de escala en el comercio del centro de Pereira, por medio de visitas en campo para la realización de encuestas focalizadas en un grupo de 35 microempresarios del comercio. - 7.000 tarjetas con el nombre Club Dinámico del Centro de Pereira en papel calibre 36 plastificado grueso 0,7 mm, medidas 86*54mm, con impresión de seguridad y en policromía de 4*4; conseguidas y listas para entregarle a los turistas que llegan al Terminal de Transportes de Pereira y al Aeropuerto Matecaña. - Recurso humano de las 35 Mipymes capacitado en: Nota: La logística de las capacitaciones será cubierta por el contratista, y será él el encargado de asignar un lugar que cumpla con todos las condiciones de espacio y audivisuales. - Servicio al Cliente: en últimas tendencias en servicio al cliente y mercadeo relacional para clientes externos e internos. 4 horas. - Relaciones con los proveedores: en mercadeo relacional aplicado a los proveedores y construcción de valor en el manejo integral de los proveedores. 4 horas. - Prácticas contables: en tics y contabilidad, y últimas tendencias en contabilidad. 4 horas. - Manejo de inventarios: en manejo y control de inventarios, y aplicación de métodos en cada establecimiento. 4 horas. - Legislación laboral y comercial. - Manejo del dinero: en manejo del dinero según los conceptos financieros y manejo efectivo de ingresos y gastos. 4 horas. - Tecnologías de la Información y de la Comunicación: en TICs al servicio del comercio, generalidades del e-commerce, aplicación del e-commerce para cada establecimiento. 6 horas. - Total de personas capacitadas: 40. - 120 proveedores identificados para atender las necesidades de compra de las 35 Mipymes. - 510 productos actualizados dentro del portafolio de las 35 Mipymes actualizado. - 35 diagnósticos estructurales del recurso humano elaborados. - 35 valoraciones de cargos y funciones elaborados. - Un portal Web que integre todos los aplicativos para satisfacer la oferta y la demanda creado con los siguientes atributos: - 1 Panel de administración con perfiles de usuario. - Características y Módulos - 1 Diseño Web profesional. - 1 Panel de Administración. - 1 Administrador de Artículos - 1 Módulo de Banners - 1 Formulario de Contacto. - 1 Módulo de Galería de audio y video. - 1 Módulo de Galería Fotográfica. - 1 Módulo Peticiones, solicitudes, quejas y reclamos. - 1 Módulo Registro Comerciantes. - 1 módulo registro web. - 1 módulo para 35 mini sitios web. - 1 módulo proveedores dentro del portal web. - 1 sistema de fidelización virtual de clientes y proveedores. - 1 versión móvil del portal. - 1 sistema virtual de inventarios - 1 portal web en la red. - 1 año de servidor VPS nivel 4. - 1 módulo de pago en línea. - Membrecía para el servicio de pagos en línea. |
| PLAZO ESTIMADO | Tres meses |
| GARANTIAS REQUERIDAS | Para la propuesta: - Póliza de seriedad de la propuesta por el diez por ciento (10%) del valor de la propuesta y un término de duración de tres meses contados a partir del cierre de la invitación pública. Para el contrato: ## -Cumplimiento Equivalente al 10% del total del contrato y con una vigencia igual a la duración del contrato y cuatro (4) meses más. ## -Salarios, prestaciones e indemnizaciones Equivalente al 15% del valor del contrato y por el término de duración del contrato y tres (3) años más. ## -Calidad Por un monto del 25 % valor del contrato y por el tiempo del contrato y (2) meses más. Las anteriores garantías podrán ser adquiridas ante una compañía legalmente constituida en el país y con oficina en la ciudad de Pereira. |
| ASIGNACION DE INTERVENTOR DEL CONTRATO | JHONNIER GUZMAN GRANADA cc 10.028.161, en su calidad de Profesional adscrito al CRIE o quien haga sus veces, para el cumplimiento de las funciones estipuladas en la UTP a los interventores. |
| EXPLICACION SOBRE LA PROPIEDAD DE LOS PRODUCTOS QUE SE ADQUIERAN. | Los productos que se generan el desarrollo de esta actividad harán parte del inventario de estrategias y actividades a potencializar en la Alcaldía de Pereira en la Subdirección de Desarrollo Socio Económico en los temas de Emprendimiento a través de los CEDES. . El Licenciamiento de uso del software comercial que se adquiera será de propiedad del Ente Territorial al igual que los datos que se generen dentro del proceso serán de la Entidad Territorial. |
| PERFÍL DE PROPONENTES | Personas naturales o jurídicas, legalmente constituidas, domiciliadas o con sucursal en el municipio de Pereira, con experiencia en Acompañamiento y asesoría a los Microempresarios del Sector Comercio del Centro del Municipio de Pereira; Certificación en Normas Técnicas Sectoriales; Programas de promoción y fortalecimiento del Comercio y del Turismo en la Ciudad de Pereira; Posicionamiento competitivo de los comerciantes de Pereira en la comercialización y administración de sus productos; Experiencia en trabajo y acompañamiento asociativo, focalización y/ó incubación de clústeres; Desarrollo procesos de formalización micro empresarial en la ciudad de Pereira. Los proponentes no pueden estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la Ley y que cumplan con todos los documentos y requisitos mínimos exigidos en los presentes términos de referencia. |
| OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIADES DEL PROPONENTE | - Realizar talleres de socialización para crear la red de trabajo entre las 35 Mipymes y la Alcaldía de Pereira. - Integrar y monitorear los componentes administrativo, tecnológico y de asociatividad del Club Dinámico del Centro de Pereira. - Establecer economías de escala identificando las necesidades de los comerciantes en seguros para los establecimientos, créditos de capital de trabajo, de infraestructura y de compra de productos, remodelación y vehículos. - Consecución de tarjetas Club Dinámico del Centro de Pereira. - Brindar capacitaciones a las Mipymes del Club Dinámico del Centro de Pereira en servicio al cliente, mercadeo interno y externo, mejor relación con los proveedores, prácticas contables, manejo de inventario, legislación laboral y comercial, manejo del dinero y en Tecnologías de la Información y de la Comunicación. - Consolidar las necesidades de compra de los comerciantes y actualizar mes a mes el portafolio de productos. - Realizar un diagnóstico estructural a cada establecimiento comercial y realizar valoración de cargos y funciones. - El suministro de licencia de uso y la implementación de un portal Web que integre todos los aplicativos para satisfacer la oferta y la demanda, con un módulo de pagos en línea y membrecía. |
| FORMA DE PAGO | - El primer pago se realizará contra el plan de trabajo: 30%. - El segundo pago se realizará contra entrega del primer informe: 40%. - El tercer pago se realizará contra entrega del segundo informe : 20% - El último pago del 10% al Informe final de la ejecución total del contrato. Una vez se haya recibido a satisfacción por parte del Interventor, con la respectiva factura y el Certificado expedido por el Revisor Fiscal de la empresa o en su defecto por su Representante Legal si es Persona Jurídica, si es Persona Natural Declaración Juramentada, donde conste que la empresa se encuentra a Paz y Salvo con el pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y con el pago de Aportes Parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondientes al último mes. |
| DOCUMENTACIÓN REQUERIDA | Se deben enviar la documentación requerida en formato PDF y debidamente nombrada, así como la propuesta documentos requeridos se detallan a continuación: - Certificado existencia y representación legal de Cámara de Comercio. - Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) de la Empresa. - Fotocopia cédula del representante legal. - Certificación de pagos de salud, pensiones y parafiscales, según lo establecido en el Art. 50 de la Ley 789 del 2002. Anexando constancia de la calidad de quien certifica estos pagos. - Carta de certificación y demostración de la experiencia solicitada. - Documento con el cual el proveedor certifique la experiencia en Acompañamiento y asesoría a los Microempresarios del Sector Comercio del Centro del Municipio de Pereira; - Documento de Certificación en Normas Técnicas Sectoriales; Programas de promoción y fortalecimiento del Comercio y del Turismo en la Ciudad de Pereira. - Adjuntar Documento donde el proveedor especifique el número de empleos en la ciudad de Pereira que va generar con el cumplimiento del objeto contractual (requisito de obligatorio cumplimiento). Nota — Aquellas empresas que no cumplan con estos requisitos, no serán tenidas en cuenta en el proceso de selección. |
| EXPERIENCIA | El oferente deberá tener experiencia en: - Acompañamiento y asesoría a los Microempresarios del Sector Comercio. - Certificación en Normas Técnicas Sectoriales. - Programas de promoción y fortalecimiento del Comercio y del Turismo. - Posicionamiento competitivo de los comerciantes en la comercialización y administración de sus productos. - Experiencia en trabajo y acompañamiento asociativo, focalización y/ó incubación de clústeres. - Haber desarrollado procesos de formalización micro empresarial. Teniendo en cuenta las características y cuantía del presente proceso, se requiere que para su ejecución, el proponente cumpla con unas condiciones de experiencia que garanticen a la entidad que podrá llevar a cabo la ejecución del proyecto; por este motivo deberá tener una experiencia acreditada como se muestra a continuación. Se considerará hábil el proponente que acredite la experiencia especifica con la ejecución de mínimo dos (2) y máximo cinco (5) contratos terminados ó iniciados (si se encuentran en ejecución) en los últimos cinco (5) años, contados estos hasta la fecha establecida para el cierre del término para presentar oferta inicial de precio. El proponente deberá acreditar la realización de contratos cuyo objeto comprenda las actividades anteriormente relacionadas y que hayan sido celebrados con entidades públicas o privadas, y que su monto definitivo sea igual o superior al 50% presupuesto oficial de la presente invitación para la actividad a la que se presenta. Así mismo podrá acreditar la experiencia específica requerida mediante certificaciones, constancias o cualquier otro documento expedido por la entidad contratante, su representante, el interventor o supervisor del contrato. La documentación presentada en conjunto, deberá permitir acreditar la siguiente información: a. Nombre del contratante. b. Nombre del contratista. c. Valor total del contrato. d. Lugar de ejecución. e. Actividades ejecutadas en marco de la experiencia específica a acreditar. f. Fecha de inicio del contrato. g. Constancia de cumplimiento a satisfacción del contrato, o recibo del informe final o del acta de recibo final o de terminación del contrato. En el caso en que el contrato se encuentre en ejecución en los términos establecidos en las presentes Reglas de Participación, deberá presentarse la constancia de cumplimiento a satisfacción a la fecha de expedición de la certificación. No se permite presentar autocertificaciones, entendidas como: Cualquier certificación expedida por el oferente para acreditar su propia experiencia. El valor total del o los contratos ejecutados que se aporten para acreditar la experiencia específica será En el caso de contratos terminados: Aquel que se establezca en la certificación o el que tuvieron a la fecha de recibo del informe final o la del acta de recibo final o del Acta de Liquidación suscritos por el contratante o su representante. En el caso de contratos en ejecución: (con ejecución mínima del 80% del valor contratado): será el valor certificado con cumplimiento del 80%. Para el presente proceso el proponente deberá acreditar contratos terminados, suspendidos o en ejecución, celebrados por el proponente, durante los últimos diez (10) años anteriores a la fecha de cierre del proceso, que hayan tenido por objeto o hayan incluido en su alcance y efectivamente lo hayan ejecutado. No se tendrán en cuenta para la evaluación aquellas certificaciones que no contengan la información que permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral. En el evento en que un proponente aporte inconsistencia en la información será descalificado del proceso. |
| CAUSALES DE RECHAZO | - No cumplir con el perfil de proponentes. - No presentar los documentos que hacen parte de la propuesta. - No cumplir con las especiaciones técnicas del producto solicitado. - No cotizar en pesos colombianos (COP). - No cumplir con las obligaciones y los requerimientos mínimos especificados en estos términos de referencia. |
| CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ADJUDICACIÓN | Se adjudicará a quien cumpliendo todas las condiciones solicitadas en la presente invitación y cumpliendo con todos los requerimientos técnicos especificados, ofrezca el mejor precio en su oferta. |