## CRONO OCT
CRONOGRAMA ANEXO 6
CONTROL DE ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES
FECHA : Noviembre 21 de 2013
| MES | Jul | Octubre | Noviembre | [6 empty] | Diciembre | [7 empty] | 2014-01-18 | 2014-06-16 | LOCALIZACION Y HORA | OFICINA RESPONSABLE
NO | DÍA ACTIVIDAD | 1 a 30 | 1 a 30 | 12 a 14 | 15 | 22 | 22 | 22 | 26 | 27 | 2 | 9 | 10 a 15 | 16 a18 | 19 | 20 a 23 | 24 a 26 | 27 a15 ene | 18 | 16
1 | Modificaciones y revisiones para licitación BQ D | X | [19 empty] | Oficina de Planeación
2 | Revisión pliegos por oficina jurídica |  | X | [18 empty] | Oficina Jurídica
3 | Revisión de Pliegos por división financiera |  |  | X | [17 empty] | División financiera
4 | Pliegos aprobados |  |  |  | X | [16 empty] | Oficina de planeación
5 | Envío de pliegos para publicación |  |  |  |  | X | [15 empty] | Oficina de planeación
6 | Convocatoria y apertura | [5 empty] | X | [14 empty] | Sección de mantenimiento
7 | Publicación de pliegos en página Web de la UTP | [6 empty] | X | [13 empty] | Sección de mantenimiento y Vicerrectoría Administrativa
8 | Publicación de pliegos en diario de circulación regional | [7 empty] | X | [12 empty] | Sección de mantenimiento - Vicerrectoria Administrativa
9 | Visita no obligatoria | [8 empty] | X | [10 empty] | Oficina de planeación 9A.M. | Oficina de Planeación
10 | Audiencia de aclaración de dudas | [8 empty] | X | [10 empty] | Sección de mantenimiento 9A.M. | Oficina de Planeación
11 | Límite de consultas | [9 empty] | X | [9 empty] | Oficina de planeación o correo eléctrónico 6 P.M | Oficina de Planeación
12 | Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas | [10 empty] | X | [8 empty] | Secretaria General, 9 A.M | Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaría General de la Universidad
13 | Evaluación, calificación y adjudicación | [11 empty] | X | [8 empty] | Comité Jurídico, Financiero y técnico
14 | Publicación de resultados | [12 empty] | X | [6 empty] | pagina web | Oficina Jurídica
15 | Respuesta a objeciones | [13 empty] | X
16 | Elaboración del contrato | [14 empty] | X | [5 empty] | Secretaría General
17 | Perfeccionamiento y legalización contrato | [15 empty] | X |  |  |  |  | Unidad de cuentas
18 | Planeación de la obra | [16 empty] | X |  |  |  | Contratista
19 | inicio de construcción | [17 empty] | X |  |  | Contratista
20 | fin de construcción | [18 empty] | X |  | Contratista