## 1,6 PARTICIPANTES
LICITACIÓN No 27-2013
EVALUACIÓN TÉCNICA Y CALIFICACIÓN: ITEM 1,6 REQUISITOS PARA PARTICIPAR
PROPONENTE: JOSE ARLEY BOTERO CARDONA
No | TIPO DE DOCUMENTO | DESCRIPCIÓN | CARÁCTER | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES |  | 2014 | 1981 | 33
1.6 | Tarjeta profesional, matrícula profesional, Certificado de cámara de comercio, RUP | a) Experiencia general requerida: Persona Natural: Profesional en Ingeniería Civil, o Arquitectura con experiencia mayor o igual a Diez (10) años, demostrada con la copia de la tarjeta profesional y copia de la vigencia de la matrícula profesional (COPNIA). Persona Jurídica:Cuyo objeto social sea construcción de obras civiles y la experiencia sea mayor o igual a 10 años. En caso de persona jurídica se debe anexar para el representante legal la documentación solicitada para persona natural, en caso de que el representante legal no sea profesional en el área requerida, la propuesta debe ser avalada por un profesional vinculado a ella (demostrado mediante contrato de trabajo y pago de seguridad social como dependiente) que cumpla la condición anterior, el cual deberá firmar conjuntamente con el representante legal la propuesta y anexar tarjeta profesional y copia de la vigencia de la matrícula profesional (COPNIA). En caso de que la tarjeta profesional no tenga fecha de expedición se anexará matrícula profesional. En caso de consorcio o uniones temporales donde los consorciados o en unión temporal sean personas naturales, ambos deben cumplir el requisito de profesional en el área requerida. La misma exigencia se aplica para las personas jurídicas que participen del consorcio o unión temporal. | Obligatorio | si | Persona Natural José arley Botero Cardona COPNIA de fecha 19/08/1981 Experiencia 33 años >10 |  |  |  | 0
1.6 | Certificación de contratos | b) Experiencia específica requerida: • Los proponentes deben acreditar en su propuesta que cuenta con experiencia específica en: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL La experiencia específica debe ser acreditada con la ejecución de MÁXIMO DOS (2) contratos de obra civil que cumplan con las siguientes condiciones: •Deberán demostrar en su conjunto, que se ejecutó la construcción y/o ampliación de edificaciones de mínimo de 1.500 m2 de área construida. * Para que el (los) certificados de obra civil aportados sean válidos y puedan ser contabilizados, deberán demostrar en la certificación el área intervenida cubierta en CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN, y/o REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL. * La experiencia específica podrá acreditarse con contratos de obras ejecutadas en calidad de contratista, director de obra o de interventoría, residente de obra y/o con obras propias ejecutadas por el proponente individual o por cualquiera de los integrantes del proponente plural. En todo caso, el número de contratos y/o de obras propias ejecutadas con que se pretenda acreditar la experiencia NO PODRÁ SER SUPERIOR al número de contratos señalado en el inciso segundo del presente numeral. Solo se recibirán certificados de directores y residentes suscritos por la entidad contratante. *En caso de que las obras certificadas se hayan ejecutado en consorcio o unión temporal, la experiencia contabilizada en área será tenida en cuenta en su totalidad. * En caso de no tener certificación es válida el acta de liquidación, siempre y cuando en ella se evidencien las cantidades y valores realmente ejecutados. | Obligatorio | si | Area reportada en un contrato = 1607,2 >1500 (cumple área mínima exigida) | Area reportada en un contrato | 1607.2 |  | 1607.2
1.6 | Certificados consorcio | c) Requisitos para consorcios y uniones temporales * Cada uno de los consorciados debe cumplir con el literal a) del numeral 1.6 para la contabilización de la experiencia general se tomará la mayor de las certificadas. * Ninguno de los miembros del Consorcio o la Unión Temporal, podrá tener inhabilidades o incompatibilidades según lo establecido en la Constitución Nacional y en el Manual de Contratación de la Universidad, Acuerdo N. 5 del 27 de febrero de 2009 del Concejo Superior y modificaciones mediante Acuerdos N. 26 y 18 del 19 de mayo y 14 de abril de 2009, respectivamente. * Para el cumplimiento del literal b) en la obra civil al menos uno de los consorciados debe presentar una certificación de construcción mayor o igual a 1200 m2. | Obligatorio | [5 empty] | 0
a) Requisitos para las certificaciones
Se aceptarán certificados como contratista, como director o como residente de obra o de interventoría.
* Los certificados expedidos por una entidad pública, suscritos por el funcionario idóneo.
*Los certificados expedidos por una entidad privada se aceptan solo si están suscritos por el dueño de la obra o patrocinador original o quienes aportaron los recursos para la construcción. En este evento debe anexar copia del contrato de obra o en su defecto cualquier otro documento idóneo que pueda asimilarse a un contrato de obra.
*Los certificados deben evidenciar las cantidades realmente ejecutadas, en ningún caso se aceptarán las cantidades contratadas como certificado.
*En el caso de que las obras certificadas se hayan ejecutado en consorcio o unión temporal, la experiencia presentada se contabilizará en su totalidad una sola vez.
*Diligenciar Anexo 4 – CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA
* Los certificados deben especificar claramente:
o Objeto.
o Tipo de obra realizada.
o Componentes y cantidades ejecutadas relacionadas con el objeto del presente proceso.
o Valor total del contrato
o Valor total del contrato.
o Fecha de iniciación y fecha de terminación del contrato
o Nombre de la persona jurídica o natural que ejecutó la obra.
o Nombre de la persona jurídica o natural dueña de la obra.
o Dirección, teléfono y número de identificación tributaria (NIT), tanto de contratista como de contratante.

## 2.2.1 DOC TECNICOS
LICITACIÓN No 27- 2013
EVALUACIÓN TÉCNICA Y CALIFICACIÓN: ITEM 2.2.1 DOCUMENTOS TÉCNICOS
PROPONENTE : JOSE ARLEY BOTERO CARDONA
No | TIPO DE DOCUMENTO | DESCRIPCIÓN | CARÁCTER | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
2,2,1,1 | Indice | Las ofertas deberán contener un índice donde se relacionen en forma clara los documentos entregados y el número de páginas donde se enciuentren. | Subsanable | si
2,2,1,2 | Carta de presentación De la propuesta | Debe contener en forma clara:  El valor de la oferta antes de IVA, valor del IVA y el valor total de la propuesta consolidada.  Los valores de la oferta deben darse sin decimales.  El plazo para la ejecución de la obra. La carta de presentación de la propuesta debe estar suscrita por la persona natural o por elrepresentante legal de la persona jurídica o por el representante designado por los miembros del consorcio o de la unión temporal. En caso de que la persona natural o el representante legal de la persona jurídica, no sea Ingeniero Civil o Arquitecto, la carta deberá tener adicionalmente el aval de un profesional con dichas calidades. Se deberá anexar copia de la cédula de ciudadanía de quien suscribe la oferta y de quien avala, al igual que copia de la matrícula o tarjeta profesional. | Insubsanable | si | Valor Oferta = 1.036.512.794 Plazo =200 días José Arley Botero Cardona Cédula No 4.579.963 Matricula No 00000-04881 Agosto 19 de 1981
2,2,1,3 | Cuadro de cantidades y precios impreso | El cuadro propuesto por la Universidad deberá diligenciarse en la forma allí determinada, especificando el costo directo, costo de administración, utilidad e imprevistos; totalizado antes del IVA y valor del IVA sobre utilidades, para obtener el costo total de la propuesta. 1. EL cuadro de la oferta debe presentarse en pesos colombianos. 2. El valor de los materiales debe incluir IVA 3. El valor unitario de cada item debe incluir el valor de la mano de obra, equipo y todos los materiales necesarios para la correcta ejecución. 4. La oferta debe presentarse acorde con las instrucciones del presente pliego, especialmente en cuanto a calidad, marca y especificaciones que se describen en la parte técnica. 5. La propuesta una vez entregada no puede ser modificada. 6. El cuadro de cantidades (ver anexo 2) es inmodificable en cuanto a su configuración.(numeración, descripción de la actividad, orden de las mismas. Si se presentan discrepancias entre las unidades solicitadas en el cuadro de cantidades y precios (Anexo 2) y las solicitadas en las especificaciones técnicas (Anexo 1), prevalecerán las primeras. | Insubsanable | si
| Cuadro de cantidades y precios magnético | SOPORTE PARA REVISIÓN | Subsanable | si
2,2,1,4 | Análisis de precios impreso | • Se debe presentar análisis SOLO para los items relacionados en el cuadro anexo (ACTIVIDADES A PRESENTAR ANÁLISIS DE PRECIOS), los cuales corresponden al 87 % del valor del contrato, se debe ser muy cuidadoso con las especificaciones técnicas; las marcas de los insumos, deben quedar explícitas dentro del análisis unitario y en general todos los elementos y actividades necesarias para llevar a cabo cada uno de los ítems, es recomendable que las actividades que se proyecten como subcontratos cuenten con la cotización respectiva . • En la etapa de planeación se deben presentar los análisis de precios para las actividades que no se presentaron con la propuesta. • Los análisis de precios unitarios, deben indicar la misma unidad de medida solicitada en el pliego en el cuadro de cantidades y precios (Anexo 2). En caso de que se presente una unidad diferente a la solicitada, la Universidad asumirá como válida la requerida. • El proponente debe suministrar en su análisis y en forma separada los costos de mano de obra, materiales y equipo necesarios para cada actividad y los datos adicionales que considere para el completo análisis de los precios unitarios propuestos, en caso de subcontratos se debe presentar cotización. • La omisión de cualquier actividad, material o elemento en el análisis de un precio unitario es responsabilidad del proponente, por tanto no se admite como causal para hacer reclamos, solicitar modificaciones en precios, cuantía o calidad de insumos a suministrar. • La Universidad Tecnológica de Pereira no reconocerá sumas adicionales por errores u omisiones cometidas por el proponente al obtener sus precios unitarios. | Insubsanable | si | Se solicita aclaración para los siguientes ITEMS: 1.6; 1.7; 1.9; 1.10 2.2.6.2; 2.2.6.3 5.9. 8.5 13.1; 13.5
2,2,1,4 | Análisis de precios impreso | NOTA: Los análisis de precios unitarios se revisarán teniendo en cuenta los siguientes criterios:  Se debe indicar claramente la marca ofrecida, la cual debe coincidir con la solicitada en los pliegos. En caso de que no coincidan o no se coloque se solicitará la aclaración, si el contratista no puede ratificarse en la colocación del producto con la calidad solicitada se descalificará la propuesta.  El análisis debe contener mínimo los elementos fundamentales para la ejecución de la actividad. (La determinación de la carencia de los elementos fundamentales se hará teniendo en cuenta las buenas prácticas de la construcción y normas técnicas, el concepto sobre este punto será emitido por el comité técnico), en caso de que presenten inconsistencias la Universidad podrá pedir aclaración y en caso de que no esté acorde con la realidad constructiva se descalificará la propuesta.  Los elementos menores (no fundamentales) que no sean tenidos en cuenta dentro del análisis se entenderán asumidos dentro del precio, y en todo caso el contratista una vez adjudicado el contrato deberá ejecutar las actividades de acuerdo a las especificaciones técnicas y a las normas de construcción y a las buenas prácticas.  Deben coincidir los nombres de los ítems y la numeración con los del cuadro de cantidades y precios consignados en la oferta.  El recurso humano debe coincidir con el listado de conformación de cuadrillas. En todo caso siempre será obligatorio para el interventor del contrato exigir la calidad y marca determinadas dentro del diseño y las especificaciones.  Se debe indicar claramente la marca ofrecida, la cual debe coincidir con la solicitada en los pliegos. En caso de que no coincidan o no se coloque se descalificará la propuesta.  El análisis debe contener mínimo los elementos fundamentales para la ejecución de la actividad. (La determinación de la carencia de los elementos fundamentales se hará teniendo en cuenta las buenas prácticas de la construcción y normas técnicas, el concepto sobre este punto será emitido por el comité técnico), en caso de que presenten inconsistencias la Universidad podrá pedir aclaración y en caso de que no esté acorde con la realidad constructiva se descalificará la propuesta.  Los elementos menores (no fundamentales) que no sean tenidos en cuenta dentro del análisis se entenderán asumidos dentro del precio, y en todo caso el contratista una vez adjudicado el contrato deberá ejecutar las actividades de acuerdo a las especificaciones técnicas y a las normas de construcción y a las buenas prácticas.  Deben coincidir los nombres de los ítems y la numeración con los del cuadro de cantidades y precios consignados en la oferta.  El recurso humano debe coincidir con el listado de conformación de cuadrillas.
| Análisis de precios magnético | SOPORTE PARA REVISIÓN | Subsanable | si
2,2,1,5 | Análisis de Conformación de Cuadrillas y determinación del factor prestacional | Se deberá hacer un análisis del factor prestacional del personal y anexar el documento a los análisis de precios, relacionar los recursos humanos en el cuadro base de programación (ANEXO No 8) diferenciándolas por actividades, es indispensable que el proponente revise y complete con los ítems relacionados en el anexo 9 actividades a analizar de tal forma que no falte alguno. Las cuadrillas se revisarán de acuerdo a la especialidad de cada una, estas deberán coincidir exactamente con las utilizadas en la programación. | Insubsanable | si
2,2,1,6 | Análisis de A.I.U | El análisis debe contener los valores en pesos y los correspondientes porcentajes, discriminando el valor de los diferentes elementos: Administración con todos los costos que incidirán en ella (dirección y residencia de obra, profesionales específicos, costo de salud ocupacional, seguridad industrial y trabajo en alturas, celadurías, costos de instalaciones provisionales y de servicios públicos, pólizas, impuestos municipales, departamentales y nacionales, cabe anotar que en materia de impuestos los contratos se rigen por la reglamentación para el manejo de dineros públicos) se solicita tener cuidado con los impuestos aplicables, especialmente la Ley 1421/10; Imprevistos y Utilidad, se revisará la coincidencia con el porcentaje de A.I.U. utilizado en el cuadro de la propuesta ( se debe utilizar el porcentaje aproximado a la décima) en caso de que no coincida se corregirá con los análisis realizados. | Insubsanable | si | El analisis del AIU coincide con el porcentaje de AIU utilizado en el cuadro de la propuesta.
2,2,17 | Cronograma de obra e inversión | El tiempo estimado para la construcción es de ciento setenta días (200) días Calendario dentro de los cuales deberá tener en cuenta que al menos veinte (20) días calendario deben ser de planeación y ejecución de preliminares. Solo como elemento que da puntaje se solicita con la propuesta entregar la programación de obra correspondiente al cuadro de ítems a los que se les realizó análisis de precios y el flujo de fondos impresos y en medio magnético mes a mes (en costo directo); la programación se entregará con la totalidad de los recursos, sin embargo solo se revisará la coincidencia de los recursos humanos utilizados en los análisis de precios con los recursos humanos en la programación, los recursos de materiales, equipos y transporte deben ser tenidos en cuenta de tal forma que el flujo de fondos coincida con el valor de la propuesta en costo directo, sin embargo solo se revisarán al detalle en la etapa de planeación cuando se deben elaborar los análisis de precios faltantes y completar la programación previo al inicio de la obra. Entregar el cronograma de obra, utilizando el programa Project o similar, indicando la ruta crítica. Se debe programar el trabajo al nivel de ítems dados en el cuadro de cantidades y precios completamente enlazados, sin dejar puntas sueltas. Se debe entregar la hoja de utilización de recursos humanos teniendo el cuidado que los recursos utilizados en el análisis de precios, deben coincidir con los recursos humanos utilizados en el Cronograma. (Ver numeral 1.2) | Insubsanable | si | Entrega programación impresa Entrega resumen del flujo de fondos impreso el cual coincide con los valores del cuadro de la propuesta. No hay coincidencia de los recursos humanos utilizados en los análisis de precios con los recursos humanos de la programación
| Cronograma de obra e inversión magnetico | SOPORTE PARA REVISIÓN | Subsanable | si
2,2,1,8 | Certificado de inscripción en el registro único de proponentes (RUP) | CLASIFICACIÓN El proponente, sea persona natural o jurídica y cuando se trate de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes, deberá presentar el certificado de inscripción en el registro único de proponentes – RUP, el cual no puede tener fecha de expedición superior a 30 DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha señalada para el cierre del término para presentar propuestas. El documento debe demostrar que se está clasificado como: ACTIVIDAD CONSTRUCTOR ESPECIALIDAD 04 EDIFICACIONES Y OBRAS DE URBANISMO GRUPO 02 Edificaciones mayores de 500 m2 y de alturas mayores a 15 m Para los oferentes que hayan actualizado la información a partir de la expedición del Decreto 0734 de 2012) o que se hayan inscrito a partir de esa fecha en el Registro Único de Proponentes deberán acreditar su clasificación de conformidad con el artículo 6.2.3.1 del Decreto 0734 de 2012 y el Sistema de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU 3), así: SECCION F CONSTRUCCIÓN DIVISION 45 CONSTRUCCIÓN GRUPO 4530 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL. En caso de que el proponente a la fecha del presente proceso de selección haya actualizado el Registro Único de Proponentes posterior al 1 de diciembre de 2012 y sus clasificación este de acuerdo al CÓDIGO INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) 4 REVISIÓN A.C., de acuerdo a la lo establecido en el decreto 734 de 2012 deberá estar clasificado en la sección F - CONSTRUCCIÓN. DIVISION 41 CONS TRUCCIÓN DE EDIFICIOS. GRUPO 4112 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES o DIVISION 43 ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL GRUPO 4321 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 4322 INSTALACIONES DE FONTANERÍA, CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO 4330 TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL | Insubsanable la inscripción - subsanable la presentación | si | Fecha de expedición RUP: Enero 21 de 2014 <30días CLASIFICACION Actividad F_4112
| CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN | De acuerdo con la metodología de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE : Se estable para esta licitación Rc = 10,3% Número De periodos a evaluar la capacidad residual = 1 Por lo tanto la capacidad residual solicitada será: Capacidad residual Capacidad residual=((1.070.000.000*10%)/(6.66 meses ))*6.66 meses Capacidad residual de contratación para este proceso será = 110.210.000 = 187 SMMLV. La capacidad residual de contratación de un Consorcio o de una Union Temporal, se obtendrá de la suma de las capacidades residuales de contratación de cada uno de sus integrantes, y uno de los integrantes debe contar con mínimo el 70% de la capacidad soliciatada. | Subsanable la presentación del documento | si | Ver documento anexo Verificacion Colombia Compra Eficiente
| Cetificados de experiencia | VER EVALUACIÓN EN PESTAÑA 1.6 PARTICIPANTES

## 4,4 EVALUACION ECONOMICA
LICITACIÓN No 27- 2013
EVALUACIÓN TÉCNICA Y CALIFICACIÓN: ITEM 4,4 EVALUACIÓN ECONÓMICA
PROPONENTE: JOSE ARLEY BOTERO CARDONA
No | TIPO DE DOCUMENTO | DESCRIPCIÓN | PUNTAJE Máximo | PUNTAJE Por cumplimiento | OBSERVACIONES
4,4,1 | Procedimiento de calificación precios | El Comité Técnico desarrollará el siguiente procedimiento de calificación de las propuestas: a) Confrontar los valores de los análisis de precios con los del cuadro de cantidades de obra, en caso que no coincida se tomarán como ciertos los valores de los análisis, corrigiendo el valor final de la propuesta y tomando este como el valor definitivo de la propuesta. b) La evaluación de las propuestas económicas se harán con la siguiente fórmula: VER EN PLIEGOS CUADRO DE FORMULA
4,4,1 | Procedimiento de calificación cronograma | c) Calificar el cronograma (No obligatoria su presentación solo da puntaje) de obra e inversión de la siguiente forma: 1. Revisar en el diagrama de Gantt el orden lógico de precedencia, todas las actividades deben estar enlazadas. 2. La existencia de la ruta crítica. 3. El cuadro de recursos humanos impreso y en medio magnético, el cual deberá coincidir con los recursos estimados en los análisis de precios unitarios. 4. La inversión tanto mensual como acumulada, se calificará la coincidencia de los valores programados con el valor de la propuesta en costos directos. La carencia en alguna de estas variables se calificará de acuerdo a lo descrito en la asignación de puntaje.
4,4,2 | Asignación de puntaje POR PRECIO | PARÁMETRO A CALIFICAR PUNTAJE Puntaje máximo cronograma 15 Puntaje máximo flujo de fondos 5 Puntaje máximo presupuesto 80 PUNTAJE TOTAL 100 | 80 | 50
| Asignación de puntaje POR PROGRAMACIÓN | Coincidencia y coherencia del recurso humano entre análisis de precios y cronograma La inclusión de todas las actividades | 15 | 5
|  | El flujo de fondos impreso, con valores mensuales, acumulados y correspondientes con la propuesta | 5 | 5
|  |  | 100 | 60
| VALOR DE LA PROPUESTA |  | 100 | 1036512794
| PRESUPUESTO OFICIAL |  |  | 1070000000
| DIFERENCIA |  |  | 33487206
| PORCENTAJE |  |  | 0.9687