## CRONO CONSTRUCCIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
OFICINA DE PLANEACIÓN
CRONOGRAMA LICITACIÓN PUBLICA No. XX DE 2014
ANEXO 14
“MANTENIMIENTO POR VULNERABILIDAD SÍSMICA RAMPA DE BELLAS ARTES UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA”
FECHA : Octubre 31 de 2014
| MES | 2014-09-01 |  |  | 2014-11-01 | [6 empty] | 2014-12-01 | [5 empty] | 2015-01-01 | 2015-05-01 | LOCALIZACION Y HORA | OFICINA RESPONSABLE
NO | DÍA ACTIVIDAD | 10 | 10 a 15 | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 | 14 | 26 | 27 a 2 dic | 3 a 4 | 5 a 9 | 10 | 11 a 12 | 15 a 21 | 22-dic - 5 ene | 6 | 15
1 | Entrega documentos para revisión diferentes dependencias | X | [18 empty] | Oficina de Planeación
2 | Revisión pliegos o términos de referencia por oficina jurídica y división financiera |  | X | [17 empty] | Oficina Jurídica División financiera
3 | Recibo de Pliegos aprobados |  |  | X | [16 empty] | Oficina de planeación
4 | Envío de pliegos para publicación |  |  |  | X | [15 empty] | Oficina de planeación
5 | Convocatoria y apertura |  |  |  |  | X | [14 empty] | Sección de mantenimiento
6 | Publicación de pliegos en página Web de la UTP |  |  |  |  | X | [14 empty] | Sección de mantenimiento y Vicerrectoría Administrativa
7 | Publicación de pliegos en diario de circulación regional | [5 empty] | X | [13 empty] | Vicerrectoria Administrativa
8 | Visita no obligatoria | [6 empty] | X | [11 empty] | Oficina de planeación 9A.M. | Oficina de Planeación
9 | Audiencia de aclaración de dudas | [6 empty] | X | [11 empty] | Sección de mantenimiento 9A.M. | Oficina de Planeación
10 | Límite de consultas | [7 empty] | X | [10 empty] | Oficina de planeación o correo eléctrónico 6 P.M | Oficina de Planeación
11 | Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas | [8 empty] | X | [9 empty] | Secretaria General, 9 A.M | Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaría General de la Universidad
12 | Evaluación, calificación y adjudicación | [9 empty] | X | [9 empty] | Comité Jurídico, Financiero y técnico
13 | Publicación de resultados | [10 empty] | X | [7 empty] | pagina web | Oficina Jurídica
14 | Respuesta a objeciones | [11 empty] | X
16 | Adjudicacción | [12 empty] | X
17 | Elaboración del contrato | [13 empty] | X | [5 empty] | Secretaría General
18 | Perfeccionamiento y legalización contrato | [14 empty] | X |  |  |  |  | Unidad de cuentas
19 | Planeación de la obra | [15 empty] | X |  |  |  | Contratista
20 | inicio de construcción | [16 empty] | X |  |  | Contratista
21 | fin de construcción | [17 empty] | X |  | Contratista