## CRONO INTERVENTORIA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
OFICINA DE PLANEACIÓN
CRONOGRAMA LICITACIÓN PUBLICA No. 86 DE 2014
ANEXO 4
“INTERVENTORÍA MANTENIMIENTO POR VULNERABILIDAD RAMPA BELLAS ARTES”
FECHA :Noviembre 10 de 2014
| MES | SEP | OCT | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE | [7 empty] | 2015-06-01 | LOCALIZACION Y HORA | OFICINA RESPONSABLE | 2014-09-01
a | DÍA ACTIVIDAD | 12 | 16 a nov 11 | 11 | 12 | 13 | 24 | 27 | 1 | 2 A 4 | 5 | 9 | 11 | 12 A 15 | 16 A 18 | 19 | 30
1 | Entrega documentos para revisión diferentes dependencias | X | [16 empty] | Oficina de Planeación
2 | Revisión pliegos o términos de referencia por oficina jurídica y división financiera |  | X | [15 empty] | Oficina Jurídica División financiera
3 | Recibo de Pliegos aprobados |  |  | X | [14 empty] | Oficina de planeación
4 | Envío de pliegos para publicación |  |  |  | X | [13 empty] | Oficina de planeación
5 | Convocatoria y apertura |  |  |  | X | [13 empty] | Sección de mantenimiento
6 | Publicación de pliegos en página Web de la UTP |  |  |  |  | X | [12 empty] | Sección de mantenimiento y Vicerrectoría Administrativa
7 | Audiencia de aclaración de dudas | [5 empty] | X | [10 empty] | Oficina de planeación 9A.M. | Oficina de Planeación
8 | Límite de consultas | [6 empty] | X | [9 empty] | Oficina de planeación o correo eléctrónico 6 P.M | Oficina de Planeación
9 | Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas | [7 empty] | X | [8 empty] | Secretaria General, 9 A.M | Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaría General de la Universidad
10 | Evaluación, calificación y adjudicación | [8 empty] | X | [8 empty] | Comité Jurídico, Financiero y técnico
11 | Publicación de resultados | [9 empty] | X | [6 empty] | pagina web | Oficina Jurídica
12 | Respuesta a objeciones | [10 empty] | X
13 | Adjudicacción | [11 empty] | X
14 | Elaboración del contrato | [12 empty] | X |  |  |  |  | Secretaría General
15 | Perfeccionamiento y legalización contrato | [13 empty] | X |  |  |  | Unidad de cuentas
16 | inicio de interventoría | [14 empty] | X |  |  | Contratista
17 | fin de interventoría | [15 empty] | X |  | Contratista