## CRONO CONSTRUCCIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
OFICINA DE PLANEACIÓN
CRONOGRAMA LICITACIÓN PUBLICA No.05 DE 2015
ANEXO 6
“ADECUACIÓN DEL AUDITORIO DE BELLAS ARTES Y HUMANIDADES, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA”
FECHA : FEBRERO 11 de 2015
| MES | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO | [9 empty] | ABRIL |  | AGO | LOCALIZACION Y HORA | OFICINA RESPONSABLE
NO | DÍA ACTIVIDAD | 12 | 17 | 18 | 26 | 27 | 2 | 4 | 5 | 10 | 11 A 16 | 17 | 18 | 20 | 24 a 25 | 26 a 30 | 31a 14 | 15 | 12 |  |  | PLAZO OBRA | 150 DIAS
1 | Entrega documentos para revisión diferentes dependencias | X | [18 empty] | Oficina de Planeación
2 | Revisión pliegos o términos de referencia por oficina jurídica y división financiera |  | X | [17 empty] | Oficina Jurídica División financiera
3 | Recibo de Pliegos aprobados |  |  | X | [16 empty] | Oficina de planeación
4 | Envío de pliegos para publicación |  |  |  | X | [15 empty] | Oficina de planeación
5 | Convocatoria y apertura |  |  |  |  | X | [14 empty] | Sección de mantenimiento
6 | Publicación de pliegos en página Web de la UTP |  |  |  |  | X | [14 empty] | Sección de mantenimiento y Vicerrectoría Administrativa
7 | Publicación de pliegos en diario de circulación regional | [5 empty] | X | [13 empty] | Sección de mantenimiento - Vicerrectoria Administrativa
8 | Visita no obligatoria | [6 empty] | X | [11 empty] | Oficina de planeación 9A.M. | Oficina de Planeación
9 | Audiencia de aclaración de dudas | [6 empty] | X | [11 empty] | Sección de mantenimiento 9A.M. | Oficina de Planeación
10 | Límite de consultas | [7 empty] | X | [10 empty] | Oficina de planeación o correo eléctrónico 6 P.M | Oficina de Planeación |  | 2015-03-15 | 150 | 2015-08-12
11 | Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas | [8 empty] | X | [9 empty] | Secretaria General, 9 A.M | Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaría General de la Universidad
12 | Evaluación, calificación y adjudicación | [9 empty] | X | [9 empty] | Comité Jurídico, Financiero y técnico
13 | Publicación de resultados | [10 empty] | X | [7 empty] | pagina web | Oficina Jurídica
14 | Respuesta a objeciones | [11 empty] | X
16 | Adjudicacción | [12 empty] | X
17 | Elaboración del contrato | [13 empty] | X | [5 empty] | Secretaría General
18 | Perfeccionamiento y legalización contrato | [14 empty] | X |  |  |  |  | Unidad de cuentas
19 | Planeación de la obra | [15 empty] | X |  |  |  | Contratista
20 | inicio de construcción | [16 empty] | X |  |  | Contratista
21 | fin de construcción | [17 empty] | X |  | Contratista