## CRONO NOV
CRONOGRAMA ANEXO 4
INTERVENTORÍA PARACONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO – BLOQUE C CENTRO DE FORMACIÓN POSTGRADUAL
FECHA : Noviembre 23 de 2015
| MES | Noviembre | [5 empty] | Diciembre | [6 empty] | Ene de 2016 | enero de 2016 | sep de 2016 | Oct de 2016 | LOCALIZACION Y HORA | OFICINA RESPONSABLE
NO | DÍA ACTIVIDAD | 22 oct a 13 nov | 23 | 24 | 25 | 25 | 30 | 1 | 7 | 9 a 11 | 14 a 16 | 17 | 18 a 21 | 22 a 24 | 28 dic a 27 ene | 28 | 23 | 23
1 | Revisión de Pliegos por diferentes dependencias | X
2 | Pliegos aprobados |  | X
3 | Envío de pliegos para publicación |  |  | X | [15 empty] | Oficina de planeación
4 | Convocatoria y apertura |  |  |  | X
5 | Publicación de pliegos en página Web de la UTP |  |  |  |  | X | [13 empty] | Sección de mantenimiento y Vicerrectoría Administrativa
6 | Audiencia de aclaración de dudas | [5 empty] | X | [11 empty] | Sección de mantenimiento 9A.M. | Oficina de Planeación
7 | Límite de consultas | [6 empty] | X | [10 empty] | Oficina de planeación o correo eléctrónico 6 P.M | Oficina de Planeación
8 | Cierre de INVITACIÓN A COTIZAR | [7 empty] | X | [9 empty] | Secretaria General, 9 A.M | Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaría General de la Universidad
9 | Evaluación, calificación y adjudicación | [8 empty] | X | [9 empty] | Comité Jurídico, Financiero y técnico
10 | Publicación de resultados | [9 empty] | X | [7 empty] | pagina web | Secretaría General
11 | Adjudicación de contrato | [10 empty] | X | [7 empty] | Rector
12 | Elaboración del contrato | [11 empty] | X | [6 empty] | Secretaría General
13 | Perfeccionamiento y legalización contrato | [12 empty] | X | [5 empty] | Unidad de cuentas
14 | Revisión de documentación y seguimiento a la planeación | [13 empty] | X |  |  |  |  | Consultor | 2015-12-28 | 30 | 2016-01-27
15 | inicio de Interventoría | [14 empty] | X |  |  |  | Consultor | 2016-01-27 | 240 | 2016-09-23
16 | fin de construcción | [15 empty] | X |  |  | Contratista | 2016-09-23 | 30 | 2016-10-23
17 | fin de interventoría | [16 empty] | X |  | Consultor