## CRONOGRAMA LIC 09-16
ANEXO 6
CRONOGRAMA LICITACIÓN 09 DE 2016
Construcción de la etapa 1 de las obras civiles para la ampliación del edificio de Educación, ubicado en el bloque 7 de la Universidad Tecnológica de Pereira.
| MES | Nov -16 | Diciembre 2.016 | [9 empty] | Enero 2.017 |  |  | May-17 | LOCALIZACION Y HORA | OFICINA RESPONSABLE
No | ACTIVIDAD DÍA | 30 | 1 | 5 | 7 | 12 | 15 | 16 a 22 | 23 a 27 | 28 | 29 | 30 | 2 a 11 | 12 a 21 | 22 | 27
1 | Envío de pliegos para publicación | X | [15 empty] | Oficina de Planeación
2 | Convocatoria y apertura |  | X | [14 empty] | Oficina de Gestión de la contratación
3 | Publicación de pliegos en página Web de la UTP |  | X | [14 empty] | Oficina de Gestión de la contratación
4 | Visita no obligatoria |  |  | X | [12 empty] | Oficina de Planeación 9A.M. | Oficina de Planeación
5 | Audiencia de aclaración de dudas |  |  | X | [12 empty] | Oficina de Planeación 9A.M. | Oficina de Planeación
6 | Límite de consultas |  |  |  | X | [11 empty] | Oficina de planeación o correo eléctrónico 6 P.M | Oficina de Planeación
7 | Publicación de respuesta a observaciones |  |  |  |  | X | [11 empty] | Oficina de Planeación
7 | Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas | [5 empty] | X | [9 empty] | Secretaria General, 9 A.M | Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada Oficina Jurídica, ubicada en el segundo piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la Universidad Tecnológica de Pereira, oficina 1- A 301
8 | Evaluación, calificación y adjudicación | [6 empty] | X | [9 empty] | Comités de la Licitación (Financiero, Jurídico y Técnico)
9 | Publicación de resultados y limite de objeciones | [7 empty] | X | [7 empty] | Página Web | Oficina de Gestión de la contratación
10 | Respuesta a objeciones | [8 empty] | X | [7 empty] | Oficina de Planeación
11 | Adjudicación de contrato | [9 empty] | X | [6 empty] | Rector
12 | Elaboración del contrato | [10 empty] | X | [5 empty] | Secretaría General
13 | Perfeccionamiento y legalización contrato | [11 empty] | X |  |  |  |  | Oficina de Gestión de la contratación
14 | Planeación de la obra | [12 empty] | X |  |  |  | Contratista
15 | Inicio de construcción | [13 empty] | X |  |  | Contratista | 2017-01-22 | 2017-01-12
16 | Fin de construcción | [14 empty] | X |  | Contratista | 125 | 135
[19 empty] | 2017-05-27 | 2017-05-27