## CANTIDADES Y PRECIOS
OBJETO:
| PLANEACIÓN | Construcción Canchas de tenis en polvo de ladrillo y Módulo de servicios en el Sector La Julita de la UTP
GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL CAMPUS
FECHA:
COD. | ITEM | UN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1. | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | Campamento en tabla +teja ac+piso. | m2 | 35 |  | 0
1.2 | Localización y replanteo con equipo topográfico. Incluye planos record | m2 | 1597 |  | 0
1.3 | Localización y replanteo áreas circulación exteriores. Incluye planos record | m2 | 614 |  | 0
1.4 | Alquiler de baño portatil (2 aseos semanales) | un/mes | 3 |  | 0
1.5 | Cinta plástica seguridad cal 6 | m | 200 |  | 0
1.6 | Cerramiento provisional con paral en guadua y malla combinada verde+azul H=2 m. Incluye mantenimiento. | m | 120 |  | 0
1.7 | Red provisional agua | m | 50 |  | 0
1.8 | Red provisional eléctrica | m | 50 |  | 0
1.9 | Demolición manual andenes | m2 | 23 |  | 0
1.10 | Protección superficie plástico C6 invernadero | m2 | 520 |  | 0
1.11 | Poda+tala Arbol grande H=6->9m | un | 4 |  | 0
2. | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 0
2.1 | Excavación mecánica más retiro | m3 | 438 |  | 0
2.2 | Excavación manual para configuración de subrasante, no incluye retiro. | m3 | 165 |  | 0
2.3 | Excavación Manual Material Comun Seco H=0-2 m. | m3 | 166 |  | 0
2.4 | Lleno compactado con material del sitio | m3 | 127 |  | 0
2.5 | Lleno compactado con material transportado | m3 | 67 |  | 0
2.6 | Cargue manual y retiro material sobrante mas escombros | m3 | 253 |  | 0
2.7 | Muro en suelo transportado, reforzado con geotextil 2400 Tejido H<3.01m | m3 | 48 |  | 0
3. | CERRAMIENTO |  |  |  | 0
3.1 | Viga cimentación concreto 20.7 Mpa | m3 | 16 |  | 0
3.2 | Muro bloque estructural 20x20x40 ranurado+grouting | m2 | 83 |  | 0
3.3 | Tubo HG para cerramiento diám=2" cal 16 | m | 585 |  | 0
3.4 | Tubo HG para cerramiento diám= 1,50" cal 16 | m | 26 |  | 0
3.5 | Columneta 0,2x0,2 en Concreto 20.7 Mpa | m | 36 |  | 0
3.6 | Anclaje de tubo de diam 2" para cerramiento | m | 51 |  | 0
3.7 | Cinta pisamalla concreto c20.7Mpa sección 0.20x0.10 | m | 207 |  | 0
3.8 | Malla galvanizada eslabonada 2" cal 12 | m2 | 741 |  | 0
3.9 | Puerta en malla eslabonada de 2" cal 10 y tubo galvanizado de 2". Incluye bisagrante y pasador | m2 | 10 |  | 0
3.10 | Acero FY=420 Mpa CO+FI+AR | kg | 1346 |  | 0
4. | ESTRUCTURA PARA CANCHAS DE TENIS EN POLVO DE LADRILLO |  |  |  | 0
4.1 | Estructura de soporte canchas de tenis y área de practica; compuesta por 3 capas: (capa de cascote+capa de tierra y carbonilla+capa en polvo de ladrillo). | m2 | 1643 |  | 0
4.2 | Sub base granular tipo MOPT/INVIAS | m3 | 231 |  | 0
4.3 | Postes metálicos para soporte de red con sistema de tensor y accesorios (Un par) | un | 2 |  | 0
4.4 | Malla central de juego; L=12.80 m con cable acerado, sujetador y correa central | un | 2 |  | 0
4.5 | Cinta tipo americana para demarcación reglamentaria, instalada con puntillas de aluminio | m | 300 |  | 0
5. | URBANISMO (CIRCULACIONES - ANDENES) |  |  |  | 0
5.1 | Afirmado para acondicionamiento vía provisional | m3 | 20 |  | 0
5.2 | Adoquin Peatonal 10x20, e=0,06 m. INDURAL-GRIS. Incluye base de 5 cms en arena,sello y nivelación de terreno hasta 0,20m de espesor. | m2 | 240 |  | 0
5.3 | Adoquin Peatonal 10x20, e=0,06 m. INDURAL-COLOR. Incluye base de 5 cms en arena, sello y nivelación de terreno hasta 0,20m de espesor. | m2 | 160 |  | 0
5.4 | Cenefa táctil piso | m2 | 18 |  | 0
5.5 | Viga Confinamiento C20.7Mpa 0.12x0.20 Incluye Refuerzo | m | 315 |  | 0
5.6 | Rampa maciza en concreto 20,7 Mpa e=0,10 m | m2 | 11 |  | 0
5.7 | Piso en grava triturada e=0,10 m. Color blanco | m2 | 41 |  | 0
6. | MURO DE PRACTICA |  |  |  | 0
6.1 | Zapatas y pedestales en concreto de 20.7 Mpa | m3 | 6 |  | 0
6.2 | Columna rectangular en concreto de 20.7 Mpa | m3 | 1 |  | 0
6.3 | Viga de amarre en concreto 20.7 Mpa | m3 | 1 |  | 0
6.4 | Muro bloque estructural liso 20x20x40 liso. Incluye acero | m2 | 21 |  | 0
6.5 | Alfajía remate muro en concreto 20.7 Mpa. Incluye acero | m | 8 |  | 0
6.6 | Revoque muro exterior fachada. Incluye malla gallinero | m2 | 44 |  | 0
6.7 | Pintura tipo esmalte para muro | m2 | 44 |  | 0
6.8 | Soporte para malla de nylon en tubo estructural hierro negro 1.5" de diametro anclado al muro de prácticas. | m | 5 |  | 0
6.9 | Malla en nylon, ojo de 0,04 x 0,04 m, diametro de 3mm, negro impermeable, de alta resistencia a la intemperie, ancho 2,05m , incluye herrajes, cables de acero para temple, tensores y grilletes. | m2 | 12 |  | 0
6.10 | Acero Fy=420 Mpa y Mallas de refuerzo Fy 500 (Kgf) | kg | 338 |  | 0
7. | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 0
RED PLUVIAL Y SANITARIA
7.1 | Localización y replanteo de línea con topografía. | m | 453 |  | 0
7.2 | Material granular diámetro máximo 1/2" base tubería | m3 | 7 |  | 0
7.3 | Filtro Francés + Geotextil 1600 NT | m3 | 26 |  | 0
7.4 | Tubería corrugada de 4" para filtro | m | 97 |  | 0
7.5 | Tubería PVC tipo novafort Ø=110 mm | m | 55 |  | 0
7.6 | Tubería PVC tipo novafort Ø=160 mm | m | 34 |  | 0
7.7 | Tubería PVC tipo novafort Ø=200 mm | m | 28 |  | 0
7.8 | Tubería PVC tipo novafort Ø=250 mm | m | 14 |  | 0
7.9 | Tubería PVC tipo novafort Ø=315 mm | m | 12 |  | 0
7.10 | Rejilla de cúpula cobrizada de diám 4" | un | 5 |  | 0
7.11 | Caja de inspección de 0,40X0,40 m libres en concreto de 20,7 Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa con marco y contramarco en angulo. incluye cañuela. | un | 2 |  | 0
7.12 | Caja de inspección de 0,60X0,60 m libres en concreto de 20,7 Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa con marco y contramarco en angulo. incluye cañuela | un | 5 |  | 0
7.13 | Caja de inspección de 0,80x0,80 m y H=1,3 libres, en concreto de 20,7 Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa con marco y contramarco en angulo.incluye cañuela | un | 4 |  | 0
7.14 | Caja de inspección de 0,80X0,80 m, incluye tapa rejilla en platina. | un | 2 |  | 0
7.15 | Cuneta en V revestida en concreto de 20.7 Mpa, a=0,40 m, e= 0,1 m. Inc malla electrosoldada de 5 mm | m | 94 |  | 0
7.16 | Cuneta revestida en concreto 20.7 Mpa, a=0,30 m x h=0,35 m libres y e= 0,075m | m | 41 |  | 0
7.17 | Tapa-rejilla en concreto de a=0,20 m L= 0,45 m e=0,07 m. Incluye refuerzo | un | 90 |  | 0
7.18 | Base y cañuela para cámaras de inspección Øinterior 1,20 mts. Concreto 20.7 Mpa. Incluye acero de refuerzo. | un | 1 |  | 0
7.19 | Cuerpo para cámaras de inspección Ø interior 1,20 mts. Concreto 20.7 Mpa. Incluye acero de refuerzo y suministro y fijación de pasos. | m | 2 |  | 0
7.20 | Losa para cámaras de inspección Ø interior 1,20 m e=0,27mts. Concreto 24 Mpa. Incluye 64 kg de acero de refuerzo para tapa de polipropileno | un | 1 |  | 0
7.21 | Tapa en polipropileno de alto impacto Ø=0.60 m | un | 1 |  | 0
7.22 | Canal disipador en concreto de 20,7 Mpa; sección libre de 0.60mx0.50m; espesor de piso y muros de 0,15m; con pantallas deflectoras de 0,08mX0,12m espaciadas cada 0,60. Incluye anclajes de concreto, refuerzo y cinta PVC V-15 | m | 45 |  | 0
7.23 | Cabezote en concreto reforzado en concreto 24 Mpa. Incluye enrocado protección de salida | un | 1 |  | 0
7.24 | Tubería PVC sanitaria de 4" | m | 169 |  | 0
7.25 | Rejilla abisagrada de 6" en bronce | Un | 63 |  | 0
7.26 | Punto sanitario de 4" | Un | 1 |  | 0
7.27 | Punto sanitario de 2" | Un | 5 |  | 0
| RED HIDRAULICA |  | 0
7.28 | Tubería PVC presión de 1/2" | m | 125 |  | 0
7.29 | Punto Hidráulico PVC 1/2" RDE 9 | un | 8 |  | 0
7.30 | Llave terminal bronce 1/2" con tapa de registro de 20x20 cm | un | 1 |  | 0
8. | AMOBLAMIENTO DEPORTIVO |  |  |  | 0
8.1 | Estación para descanso de jugadores en estructura metálica y pintura electrostática con cubierta en policarbonato alveolar de 8mm L=2 m | un | 4 |  | 0
8.2 | Silla para juez en estructura metálica con pintura electrostática Incluye cubierta en policarbonato alveolar de 8mm | un | 1 |  | 0
8.3 | Reacondicionamiento y pintura de silla metálica de juez existente. Incluye cubierta en policarbonato alveolar de 8mm, traslado y reinstalación | un | 1 |  | 0
9. | MODULO DE SERVICIOS |  |  |  | 0
9.1 | Valla en lona de 2 m2, incluye elementos de soporte | Un | 1 |  | 0
9.2 | Demolición gárgola existente, incluye retiro | Un | 1 |  | 0
9.3 | Conexión de BALL existente a caja de inspeccion existente | Un | 1 |  | 0
9.4 | Tapa en concreto para caja de inspeccion de 0,40x0,40 m; e=0,07 m , incluye refuerzo. | Un | 1 |  | 0
9.5 | Desmonte ventanas y rejas existentes. | m2 | 4 |  | 0
9.6 | Desmonte de puerta y marco existente | m2 | 2 |  | 0
| Acondicinamiento y pintura de marco y puerta existente. | m2 | 2 |  | 0
9.7 | Losa de contrapiso e=10 cm en concreto de 21 Mpa, incluye malla electrosoldada. | m2 | 47 |  | 0
9.8 | Piso en piedra bonita trafico comercial, incluye mortero 1:3 de nivelacion | m2 | 47 |  | 0
9.9 | Remate perimetral en grano lavado a= 20cm incluye dilatacion en aluminio. | m | 23 |  | 0
9.10 | Muros de 0,10m, en lámina de fibrocemento de 10mm, dos caras, incluye tratamiento de juntas y acabado con pintura koraza | M2 | 60 |  | 0
9.11 | Revoque con mortero 1:3 impermeabilizado | M2 | 16 |  | 0
9.12 | Muro en lámina de fibrocemento de 10mm (1 cara); incluye masillado y pintura Koraza | M2 | 13 |  | 0
9.13 | Pintura BIOCIDA para baños 3 manos, incluye estuco plástico | m2 | 30 |  | 0
9.14 | Cielo raso en superboard de 8mm incluye estructura de apoyo, tratamiento de juntas y acabado en pintura koraza. | M2 | 53 |  | 0
9.15 | Estructura metálica incluye pintura anticorrosiva y acabado en poliuretano. | Kg | 1200 |  | 0
9.16 | Cubierta arquitectónica referencia TZA de ACESCO, calibre 22 acabado galvalume (blanco cara interna, rojo cara externa) incluye tornillos de fijación y accesorios. | M2 | 74 |  | 0
9.17 | Canal en lámina galvanizada calibre 22, S=0.80m, incluye remaches y ganchos de fijación a estructura de cubierta. | Ml | 21 |  | 0
9.18 | Flanche en lámina galvanizada calibre 22, S=0.40m, incluye manto de 3mm con alumol. | Ml | 21 |  | 0
9.19 | Puerta en lámina cal.18 entamborada acceso a baños; acabado en pintura electrostatica color blanco, incluye marco. | m2 | 6 |  | 0
9.20 | Puerta en celosia de aluminio color blanco. | m2 | 4 |  | 0
9.21 | Ventana en Celosia de aluminio color natural, tipo persiana perfil de 2 x 1 y persiana álamo 315 | m2 | 3 |  | 0
9.22 | Ventana basculante con perfileria de aluminio y vidrio de 4mm, incluye marco nave, pisa vidrio, empaque, manija, brazo proyectanteaccesorios. | m2 | 2 |  | 0
9.23 | Ventana en vidrio templado de seguridad de 10 mm con accesorios estructurales en 1´´ de acero inoxidable 304 instalado | m2 | 14 |  | 0
9.24 | Reja metálica con marco en perfil de 10*5 y platina | m2 | 6 |  | 0
9.25 | Panel rolformado arte perforado inlcuye estructura de soporte | m2 | 20 |  | 0
9.26 | Suministro e instalación Sanitario institucional ADRIATICO de CORONA color blanco para baños de personas con movilidad reducida PMR con sistema de valvula antivandalica de empotrar tipo push. | Un | 1 |  | 0
9.27 | Lavamanos referencia Ganamax de colgar con semipedestal de corona incluye griferia tipo push. | Un | 1 |  | 0
9.28 | Lavamanos en acero inoxidable con faldón frontal y salpicadero, incluye grifería tipo push | Un | 1 |  | 0
9.29 | Suministro e instalacion de espejos para baños, dimension 0,60x0,90 m, dilatados de la pared. | Un | 3 |  | 0
9.30 | Mezclador de Ducha antivandalica empotrada a pared tipo push con regadera Cromo de CORONA , inlcuye regadera. | Un | 2 |  | 0
9.31 | División para duchas en acero inoxidable de SOCODA | M2 | 5 |  | 0
9.32 | Lavaescobas esquinero 0,60x0,60x0,80 m, en acero inoxidable referencia SOCODA con llave terminal roscada | Un | 1 |  | 0
10. | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0
APANTALLAMIENTO
10.1 | Suministro e instalacion de cable desnudo 2/0 en cobre | ml | 250 |  | 0
10.2 | suministro e instalacion Bajante en alambron incluye tuberia EMT 3/4" | ml | 80 |  | 0
10.3 | Suministro e instalación de Puntas tipo franklin de 1 metro de longitud | un | 6 |  | 0
10.4 | Suministro e instalacion de varilla de cobre de 2,4 m con soldadura exotermica; incluye caja de paso de 30*30*30 cm, para llegada de alambron. | un | 6 |  | 0
10.5 | Suministro e instalacion de varilla de cobre de 2,4 m con soldadura exotermica en cajas de paso 60*60*60cm no incluye caja. | un | 1 |  | 0
10.6 | Suministro e instalacion de soldadura exotérmica a cable de cobre 2/0 en T | un | 3 |  | 0
10.7 | Excavación de ancho 0,40m y altura hasta 0,65m para canalización de conductor 2/0 que cruza entre las cajas 2 y 5, incluye arena y cinta de protección. | ml | 46 |  | 0
10.8 | Union alambron con anillo de puesta a tierra | un | 6 |  | 0
| BAJA TENSION |  | 0
10.9 | Desmonte de acometida eléctrica secundaria existente en cable de cobre 4xNo.2 + 1 xNo.4 (3F+N+T) entre edificio de bienestar y caja de paso en sendero peatonal via a la julita. | m | 115 |  | 0
10.10 | Instalacion de acometida eléctrica secundaria existente en cable de cobre 4xNo.2 + 1 xNo.4 (3F+N+T) entre caja de paso en sendero peatonal via la julita y terminales del transformador cerca a la cancha de tejo. | m | 50 |  | 0
10.11 | Canalización desde caja de 30*30*30cm en tubería EMT y transicion en tuberia PVC para red de datos desde el rack, incluye excavación entre muro y caja, tornillería, elementos de fijación, resane. | un | 1 |  | 0
10.12 | Canalización en tubería PVC de 2*2" incluye excavación, tubería y cinta de protección, comprende desde caja de paso a tablero a instalar un tubo llega con la acometida y otro sale hacia la carga | ml | 9 |  | 0
10.13 | Canalización en tubería PVC de 1*2" incluye excavación, tubería y cinta de protección, comprende la unión de las ocho cajas de 60*60cm | ml | 260 |  | 0
10.14 | Canalización en tubería PVC de 1*1" incluye excavación, tubería y cinta de protección, comprende la unión desde las cajas perimetrales de 60 *60 cm con el respectivo poste, además de la canalización desde las cajas de paso para comunicaciones con la ubicación del respectivo punto a instalar | ml | 105 |  | 0
10.15 | Cajas de paso 60*60*60cm para red de baja tensión y alumbrado en postes. | un | 8 |  | 0
10.16 | Caja de paso en concreto dimensiones 0,30 m x 0,30 m x 0,30 m , con tapa en concreto para red de comunicaciones | un | 2 |  | 0
10.17 | Suministro e instalacion de poste de ferroconcreto 12m*510Kg mas vestida del poste para reflectores | un | 5 |  | 0
10.18 | Suministro e instalacion de poste de ferroconcreto 14m*510Kg mas vestida del poste para reflectores | un | 1 |  | 0
10.19 | Suministro e instalacion de crucetas extras para postes en medio de las dos canchas (postes compartidos) | un | 2 |  | 0
10.20 | suministro e instalacion de caja de derivacion hacia los reflectores. | un | 8 |  | 0
10.21 | Cable encauchetado 3*12 de cobre para derivacion hacia cada reflector | ml | 38 |  | 0
10.22 | Reflector exterior LED 200 W TANGO | un | 38 |  | 0
10.23 | Conector GHFC-1 para derivacion cable cable de los alimentadores hacia reflectores en cajas de paso. | un | 11 |  | 0
10.24 | Tablero trifásico de 18 circuitos 5 hilos 175 Amperios con puerta, marca Squard y espacio para totalizador,debe contar con puerta y chapa | un | 1 |  | 0
10.25 | Suministro e instalación circuito alimentador desde tablero principal en modulo hasta centro de control tablero existente en calibre 3F#6+1N#6+1T#8 | ml | 35 |  | 0
10.26 | suministro e instalacion circuitos en cable 2F#6+1T#10 | ml | 220 |  | 0
10.27 | Suministro e instalacion alimentador de iluminacion desde caja de paso a poste en 2F#10+1T#10 | ml | 172 |  | 0
10.28 | suministro e instalacion de circuitos ramales en 2F#10+1T#10 desde tablero principal a caja de paso para reflector cancha de entrenamiento y reflector iluminacion de sendero peatonal | ml | 135 |  | 0
10.29 | salida de iluminacion incluye cable,tubos PVC 3/4,caja de paso plastica, interruptor galica u otro de igual o mejor calidad. | un | 24 |  | 0
10.30 | salida toma de fuerza incluye cable,tubos PVC caja de paso 2"x4", toma galica u otro de igual o mejor calidad. | un | 14 |  | 0
10.31 | Salida de sensor de techo Incluye: Tubería PVC de 3/4", cable No.12 Cable cu EXZH BW , Caja 2x4" PVC. | un | 4 |  | 0
10.32 | Salida de iluminación en piso Incluye: Tubería PVC de 3/4", cable No.12 Cable cu EXZH BW , Caja de 2"x4"PVC. | un | 10 |  | 0
10.33 | salida de iluminacion de emergencia incluye cable,tubos PVC 3/4,caja de paso plastica | un | 4 |  | 0
10.34 | suministro e instalacion de lampara tipo panel LED 120X30 45W 6K | un | 1 |  | 0
10.35 | Suministro e instalacion de lampara de piso Lum LED Deco Piso 10W IP67 120V | un | 5 |  | 0
10.36 | Suministro e instalacion de sensor 360 grados ODC0S-I1W leviton | un | 2 |  | 0
10.37 | Suministro e instalacion de lampara tipo bala en techo Panel LED Redondo 18W 6K - 3K | un | 5 |  | 0
10.38 | Suministro e instalacion de lampara de emergencia Philips tipo mikey | un | 4 |  | 0
10.39 | Suministro e instalacion de lampara tipo bala en techo Panel LED RD 12W 6K 100-240V 120øSylv | un | 6 |  | 0
10.40 | Suministro e instalacion de salida de punto de red de datos sencillo | un | 2 |  | 0
| COSTO DIRECTO OBRAS |  |  |  | 0
| Administracion |  |  |  | 0
| Imprevistos |  |  |  | 0
| Utilidad |  |  |  | 0
| Iva sobre utilidad | 19% |  |  | 0
VALOR TOTAL DE LA OBRA
PROPONENTE
NOMBRE:
REPRESENTANTE LEGAL:
El diligenciamiento de este formato es de exclusiva responsabilidad del proponente y debe hacerse de acuerdo con los pliegos de condiciones, los diseños y especificaciones técnicas.