## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN 11 de 2017
CONSTRUCCION DE LOS LABORATORIOS ALTERNATIVOS (MULTIFUNCIONALES) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA”
| MES | 2017-11-01 |  |  |  | 2017-12-01 | [8 empty] | Enero de 2018 |  | 2018-07-01 | LOCALIZACION Y HORA | OFICINA RESPONSABLE
No | DÍA ACTIVIDAD | 27 | 27 | 30 | 4 | 7 | 11 | 11 al 14 | 15 | 18 al 20 | 22 | 26 | 26 al 27 | 28 | 9
[7 empty] | 6 | 7 a 16 | 17 | 17 a 19 | 20 | 23 | 24 a 26 | 27 a 30 | 1 | 16 | 15
|  | 22 | 22 | 27 | 28 | 29 | 10 | 10 a 19 | 20 | 20 a 24 | 26 | 27 | 27 a 31 | 1 a 2 | 7 | 22 | 21
1 | Envío de pliegos para publicación | X | [16 empty] | Oficina de Planeación
2 | Convocatoria y apertura |  | X | [15 empty] | Oficina de Gestión de la contratación
3 | Publicación de pliegos en página Web de la UTP |  | X | [15 empty] | Oficina de Gestión de la contratación
4 | Visita no obligatoria |  |  | X | [13 empty] | Oficina de Planeación 9 a.m. | Oficina de Planeación
5 | Audiencia de aclaración de dudas |  |  | X | [13 empty] | Oficina de Planeación 9 a.m. | Oficina de Planeación
6 | Límite de consultas |  |  |  | X | [12 empty] | Oficina de planeación o correo eléctrónico | Oficina de Planeación
7 | Publicación de respuesta a observaciones |  |  |  |  | X | [11 empty] | Página Web | Oficina de Planeación
8 | Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas | [5 empty] | X | [10 empty] | Oficina jurídica 9 a.m. | Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada Oficina Jurídica, ubicada en el segundo piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la Universidad Tecnológica de Pereira, oficina 1- A 301
9 | Evaluación y calificación | [6 empty] | X | [10 empty] | Comités de la Licitación (Jurídico, Financiero y Técnico)
10 | Publicación de resultado de la evaluación | [7 empty] | x | [8 empty] | Página Web | Oficina de Gestión de la contratación
11 | Observaciones al resultado de la evaluación | [8 empty] | x | [7 empty] | Oficina de planeación o correo eléctrónico | Oficina de Planeación
12 | Publicación respuesta a objeciones | [9 empty] | 22 | [7 empty] | Oficina de Planeación
13 | Adjudicación de contrato | [10 empty] | 26 | [6 empty] | Rectoría
14 | Elaboración del contrato | [11 empty] | 26 al 28 | [5 empty] | Oficina Jurídica
15 | Perfeccionamiento y legalización contrato | [12 empty] | 28 |  |  |  |  | Oficina de Gestión de la contratación
16 | Iniciación de contrato-Planeación de la obra | [13 empty] | 2017-01-09 |  |  |  | Contratista
17 | Inicio de construcción | [14 empty] | 2017-01-12 |  |  | Contratista
18 | Fin de construcción | [15 empty] | 2018-07-01 |  | Contratista