## enero
CRONOGRAMA ANEXO 6
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO A MECÁNICA
FECHA : enero de 2017
| MES | DICIEMBRE |  |  | ENERO 2018 | [5 empty] | FEBRERO | [5 empty] | MARZO |  |  | MAR -ABR | ABRIL | ENERO 2019 | LOCALIZACION Y HORA | OFICINA RESPONSABLE
NO | DÍA ACTIVIDAD | 4 a 12 | 14 | 15 DIC a 10 ENE | 5 | 19 | 22 | 23 | 26 | 30 | 1 | 12 | Hasta el 21 | 23 | 26 | 28 | 1 | 2 a 5 | 6 a 7 | 8 marzo a 6 abril | 7 | 2
1 | Revisión de Pliegos por oficina juridica | X | [21 empty] | Oficina de Planeación
2 | Prepliegos aprobados |  | X | [20 empty] | Oficina jurídica
3 | Prepliegos Publicados |  |  | X | [19 empty] | Oficina de planeación - Oficina Jurídica
4 | Límite Observaciones a pre pliegos |  |  |  | X | [18 empty] | Oficina de planeación - Oficina Jurídica
5 | cierre proceso de prepliegos |  |  |  |  | X | [17 empty] | Oficina de Planeación
6 | Pliegos aprobados |  |  |  |  | X | [17 empty] | Oficina de planeación
7 | Envío de pliegos para publicación | [5 empty] | X | [16 empty] | Oficina de planeación
8 | Convocatoria y apertura | [6 empty] | X | [15 empty] | Oficina Jurídica
9 | Publicación de pliegos en página Web de la UTP | [6 empty] | X | [15 empty] | Oficina Jurídica
10 | Visita no obligatoria | [7 empty] | X | [13 empty] | oficina de planeación 9A.M. | Oficina de Planeación - Oficina Jurídica
11 | Audiencia de aclaración de dudas | [7 empty] | X | [13 empty] | oficina de planeación 9A.M. | Oficina de Planeación - Oficina Jurídica
12 | Límite de consultas | [8 empty] | X | [12 empty] | Oficina de planeación o correo elétrónico 6 P:M | Oficina de Planeación - Oficina Jurídica
13 | Publicación de respuesta a consultas | [9 empty] | X | [11 empty] | página WEB | Oficina de Planeación - Oficina Jurídica
14 | Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas | [10 empty] | X | [10 empty] | Oficina jurídica, 3 P.M edf administrativo 1A-301 | Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Oficina Jurídica de la Universidad
15 | Evaluación, calificación | [11 empty] | X | [10 empty] | Comité Jurídico, Financiero y técnico
16 | Publicación de resultados de la evaluación | [12 empty] | X | [8 empty] | página WEB- proceso licitatorio | Oficina Jurídica
17 | Recibo de Observaciones al resultado de la evaluación | [13 empty] | X | [7 empty] | Oficina de planeación o correo elétrónico 6 P:M | Oficina de Planeación
18 | Respuesta a objeciones | [14 empty] | X | [6 empty] | página WEB- proceso licitatorio | Oficina de Planeación
19 | Adjudicación de contrato | [15 empty] | X | [6 empty] | Rector
20 | Elaboración del contrato | [16 empty] | X | [5 empty] | Oficina Jurídica
21 | Perfeccionamiento y legalización contrato | [17 empty] | X |  |  |  |  | Oficina Jurídica- Contratista
22 | Planeación de la obra | [18 empty] | X |  |  |  | Contratista
23 | inicio de construcción | [19 empty] | X |  |  | Contratista
24 | fin de construcción | [20 empty] | X |  | Contratista