## abril
CRONOGRAMA PLIEGO DE CONDICIONES ANEXO 6
CONVOCATORIA PÚBLICA No 58
INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL BLOQUE ANEXO A LA FACULTAD DE MECÁNICA LA U.T.P
FECHA : Abril de 2018
| MES | MARZO |  | ABRIL | [8 empty] | Abril-mayo | mayo | 9 de marzo de 2019 | LOCALIZACION Y HORA | OFICINA RESPONSABLE
NO | DÍA ACTIVIDAD | 12 A 16 | 20 | 3 | 4 | 9 | 16 | 17 a 20 | 23 | 24 | 24 | 25 a 26 | 27 abril a 27 mayo | 28 | 9
1 | Revisión de Pliegos por oficina juridica | X | [14 empty] | Oficina de Planeación
2 | Pliegos aprobados |  | X | [13 empty] | Oficina jurídica
3 | Envío de pliegos para publicación |  |  | X | [12 empty] | Oficina de planeación
4 | Convocatoria y apertura |  |  |  | X | [11 empty] | Oficina Jurídica
5 | Publicación de pliegos en página Web de la UTP |  |  |  | X | [11 empty] | Oficina Jurídica
6 | Audiencia de aclaración de dudas |  |  |  |  | X | [9 empty] | oficina de planeación 9A.M. | Oficina de Planeación - Oficina Jurídica
7 | Cierre de INVITACIÓN y entrega de propuestas | [5 empty] | X | [8 empty] | Oficina jurídica, 11 A.M edf administrativo 1A-301 | Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Oficina Jurídica de la Universidad
8 | Evaluación, calificación | [6 empty] | X | [8 empty] | Comité Jurídico, Financiero y técnico
9 | Publicación de resultados de la evaluación | [7 empty] | X | [6 empty] | página WEB- proceso licitatorio | Oficina Jurídica
10 | Adjudicación de contrato | [8 empty] | X | [6 empty] | Rector | 2018-04-27 | 30 | 2018-05-27
11 | Elaboración del contrato | [9 empty] | X | [5 empty] | Oficina Jurídica | 2018-05-28 | 285 | 2019-03-09
12 | Perfeccionamiento y legalización contrato | [10 empty] | X |  |  |  |  | Oficina Jurídica- Contratista
13 | Planeación de la obra | [11 empty] | X |  |  |  | Contratista
14 | inicio | [12 empty] | X |  |  | Contratista
15 | fin | [13 empty] | X |  | Contratista