## PROPUESTA
CUADRO DE CANTIDADES
Sendero peatonal cubierto primera etapa – portería D a edificio 1B
Fecha: | JUNIO DE 2021
Proyecto: | Sendero Peatonal Tipo, primera etapa Portería D-Edificio 1B Facultad de Ingeniería Eléctrica
Ubicación | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | Localización y replanteo incluye equipo de topografia (varias fases), muros de contención, ejes de cimentación - columnas, placas de piso, estructura de cubierta. | m2 | 1320 |  | 0
1.2 | Cerramiento en guadua y tela de polipropileno altura 2.10 m; con señalizador. | ml | 100 |  | 0
1.3 | Suministro e instalación de valla informativa en lona de 3mx2m, incluye soportes metalicos y mantenimiento durante la obra | un | 1 |  | 0
1.4 | Campamento en tabla, teja de zinc, piso en concreto pobre de 1500 psi, capa de afirmado promedio de 0,05 m, incluye vestieres, herreria, baños. | m2 | 28 |  | 0
1.5 | Instalación provisional Hidrosanitaria | glb | 1 |  | 0
1.6 | Instalación provisional eléctrica | glb | 1 |  | 0
1.7 | Demolición mecánica de placa de contrapiso e:10cm | m2 | 40.08 |  | 0
1.8 | Demolición, desmonte y restitución de cerramiento en malla. Incluyen cimentación,muro en ladrillo, viga pisamalla y reinstalación malla . | ml | 41 |  | 0
1.9 | Desmonte y reinstalación de Graderias metálicas cubiertas. Incluye demolición y construcción de nuevos pedestales. | un | 2 |  | 0
1.1 | Adecuacióny reinstalación de estructura metálica escalera de jueces ( incluye soldadua y pintura) | un | 1 |  | 0
1.11 | Desmonte y reinstalación de gimansio al aire libre. Inlcuye demolición de bordillo, desmonte de estructura metálica. | Und | 1 |  | 0
1.12 | Retiro de escombros y material sobrante. Incluye acarreo horizontal | m3 | 34 |  | 0
1.13 | Aseo y limpieza de obra | Mes | 8 |  | 0
1.14 | Desmonte y reinstalación de adoquín | m2 | 6 |  | 0
1.15 | Desmonte e instalación de basurero existente | und | 1 |  | 0
2 | CIMENTACIONES Y CONCRETOS |  |  |  | 0
2.1 | Excavación para brechas, perfilada de talud, vigas de cimentación y preexcavación de pilotes de madera, en material común y/o conglomerado seco o bajo agua h:0 - 2 m manual. | m3 | 119 |  | 0
2.2 | Pilotes en madera de cultivo, pino inmunizada vacío presión con sales CCA 16 % de concentración de 14 cm de diámetro, preexcavados e hincados mecanicamente. | ml | 1950 |  | 0
2.3 | Acople de unión entre pilotes de cimentación y columnas estructurales incluye arandelas de aluminio D=12cm y Varilla en acero liso de 3/4" de 40cm de largo y epóxico. | un | 523 |  | 0
2.4 | Suministro e intalación de platina en acero ASTM-A36 calibre 1/4" Para columnas de soporte de cerchas según diseño, con anticorrosivo epóxico a 1 mano y pintura epóxica a 2 manos y pernos de sujeción y anclaje. Incuye perforaciones. | un | 93 |  | 0
2.5 | Micropilote d = 0,3 m f´c 21 mpa,incluye excavación mecánica. No inluye refuerzo | ml | 169.5 |  | 0
2.6 | Concreto para Vigas de Cimentación (V.C) de 3.000 psi, no incluye refuerzo. | ml | 109 |  | 0
2.7 | Suministro, figuración, armado y fijación de acero fy = 60.000 psi d>1/4"_Vigas y Micropilotes | Kg | 2560 |  | 0
2.8 | Cerramiento en malla eslabonada h: 2.00 m con tuberia redonda galvanizada de 2" y muro en ladrillo h: 40 cm. Incluye Viga de cimentación, columnas de amarre, pisa malla, alfajía y excavación | ml | 23 |  | 0
2.9 | Suministros e instalación de doble Zuncho metálico de 3/4" en acero inoxidable para pilotes con platinas. | un | 110 |  | 0
2.1 | Andén en concreto de 21 Mpa e = 0,10 m (escobiado y acolillado) incluye malla electrosoldada 5mm 15x15. Incluye hechura de rampa para accesibilidad. | m2 | 32 |  | 0
2.11 | Afirmado compactado, inlcuye transporte, riego y compactación | m3 | 4 |  | 0
2.12 | Bordillo en concreto reforzado de 21Mpa, ancho=0,15m y altura= 0,30m Incluye refuerzo. | ml | 18 |  | 0
3 | ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS EN MADERA PARA ENTREPISO |  |  |  | 0
3.1 | Suministro e instalación de Columnas y/o Riostra y/o vigas de amarre en madera de D=12 cm Inmunizada con sales C.C.A al 6.4 Kg/m3 Como estructura de sobrecimiento para entrepisos y estructura de cubierta. | ml | 1219 |  | 0
3.2 | Deck para conformación de pisos en módulos y sendero, en madera de cultivo, pino inmunizado con sales C.C.A de 6.4 kg/m3. Incluye Vigas de entrepiso de 14x4cm, viguetas en de 8x4 cm, tablilla de Deck de 10x2.5cm, Incluye tornillería y fijaciones galvanizados. No incluye pilotes ni Baranda | m2 | 596 |  | 0
3.3 | Suministro e instalación de Riostra sencilla en madera de 14x4 cm cm Inmunizada con sales C.C.A al 6.4 Kg/m3 Como refurezo para la estructura de entrepisos. | ml | 696 |  | 0
3.4 | Baranda Tipo (Donde se requiera) en madera de cultivo, pino inmunizado vacío presión con sales C.C.A en proporción de 6.4 kg/m3, con pasamanos en madera rolliza de 9 cm de diámetro y larguero de 7.5 cm de diámetro, incluye elementos de fijación. | ml | 581 |  | 0
3.5 | Banca sin espaldar en madera de cultivo, pino inmunizado vacío presión con sales CCA al 6.4 kg/m3 de 1.45 x .44, , dilatación entre elementos de madera de 1cm. Incluye madera de 14x4 cm, rolliza de 7.5 cm y tornillería en acero galvanizado y lasur de protección color caoba. | un | 22 |  | 0
3.6 | Suministro e instalación de Paso de 2.00 de largo y 28 cm de ancho, en madera de Pino inmunizada con sales C.C.A al 6.4 kg/m3. Conformada por dos teleras 14 cm x 04 cm. Incluye Gualderas y Tornillería para fijación. | un | 11 |  | 0
4 | ESTRUCTURA EN MADERA Y ELEMENTOS PARA CUBIERTA |  |  |  | 0
4.1 | Suministro e instalación de Columnas y/o Riostra y/o vigas de amarre en madera de D=12 cm Inmunizada con sales C.C.A al 6.4 Kg/m3 Como estructura de sobrecimiento para entrepisos y estructura de cubierta. | ml | 1416 |  | 0
4.2 | Tensores en Guaya de 1/2". Incluye guaya, templete, grilletes y cáncamo largo. | ml | 122 |  | 0
4.3 | Tensores en Guaya de 3/8". Incluye guaya, templete, grilletes y cáncamo largo. | ml | 1062 |  | 0
4.4 | Estructura de cubierta en madera de pino inmunizado con sales C.C.A al 6.4 Kg/m3, compuesto por correas de 8x4cm de sección, inlcuye fijaciones. | m2 | 1248 |  | 0
4.5 | Cercha Para Módulo Sendero Tipo 2.0 metros compuesta por elementos en madera de pino inmunizado con sales C.C.A al 6.4 Kg/m3 de secciones de 14x4. Incluye pernos, sujeciones. No incluye platinas o acoples de dilatación ni tensores en guaya. | un | 104 |  | 0
4.6 | Cercha Para Módulo Sendero Tipo 1.50 metros compuesta por elementos en madera de pino inmunizado con sales C.C.A al 6.4 Kg/m3 de secciones de 14x4. Incluye pernos, sujeciones. No incluye platinas o acoples de dilatación ni tensores en guaya. | un | 11 |  | 0
4.7 | Suministro e instalación de Cercha Para Módulo 1 compuesta por elementos en madera de pino inmunizado con sales C.C.A al 6.4 Kg/m3 de secciones de 18x4. Incluye pernos, sujeciones. No incluye platinas o acoples de dilatación ni tensores en guaya. | un | 4 |  | 0
4.8 | Suministro e instalación de Cercha Para Módulo 2 compuesta por elementos en madera de pino inmunizado con sales C.C.A al 6.4 Kg/m3 de secciones de 18x4. Incluye pernos, sujeciones. No incluye platinas o acoples de dilatación ni tensores en guaya. | un | 2 |  | 0
4.9 | Suministro e instalación de Cercha Para Módulo 3 compuesta por elementos en madera de pino inmunizado con sales C.C.A al 6.4 Kg/m3 de secciones de 18x4. Incluye pernos, sujeciones. No incluye platinas o acoples de dilatación ni tensores en guaya. | un | 2 |  | 0
4.1 | Suministro e instalación de Cercha Para Módulo 4 compuesta por elementos en madera de pino inmunizado con sales C.C.A al 6.4 Kg/m3 de secciones de 18x4. Incluye pernos, sujeciones. No incluye platinas o acoples de dilatación ni tensores en guaya. | un | 3 |  | 0
4.11 | Suministro e instalación de Teja termoacústica Ecoroof 37 - UPVC Verde. Incluye fijaciones | m2 | 1280.01 |  | 0
4.12 | Suministro e instalación de Caballete Ecoroof 37 UPVC 2.5mm Verde de 1.07 Mts | ml | 21.5 |  | 0
4.13 | Suministro e instalación de Limahoya/Canal en lámina galvanizada Cal 22 y 500 mm de desarrollo. Incluye solapes, fijaciones, conexiones | ml | 37.5 |  | 0
4.14 | Canal recolectora de aguas lluvías en lámina Galvanizada Cal 24 - Sección 0.15x0.13 cm | ml | 300.1 |  | 0
5 | SEÑALIZACIÓN |  |  |  | 0
5.1 | Señalización vertical interpretación tipo 1 (en madera de cultivo, pino inmunizado con sales C.C.A al 6.4 kg/m3, incluye Pilotes, platinas, soporte, Parales 08 X 08 cm (madera), tablero en tabla de 10 x 2,5 machimbreado, pirograbada, pintura de poliuretano y lasur color jacaranda a 2 manos). | un | 2 |  | 0
5.2 | Señalización interpretación Tipo 2 (en madera de cultivo, pino inmunizado con sales C.C.A al 6.4 kg/m3, incluye soporte, marco 04 X 06 cm (madera), tablero en tabla de 10 x 2,5 machimbreado, pirograbada, pintura de poliuretano y lasur color jacaranda a 2 manos). Incluye placa en acrílico de 20x50 con información Braille. | un | 2 |  | 0
5.3 | Señalización interpretación tipo 3 en lámina de acero inoxidable con información de mapa del recorrido y sistema Raster Braille. Dimensiones 15x4 cm | un | 23 |  | 0
6 | RED HIDROSANITARIA |  |  |  | 0
6.1 | Tuberia PVC-Sanitaria 3" | ml | 90 |  | 0
6.2 | Tuberia PVC-Sanitaria 4" | ml | 174 |  | 0
6.3 | Tuberia PVC-Saniatria 6" | ml | 66 |  | 0
6.4 | Tuberia PVC estructural 200mm | ml | 57 |  | 0
6.5 | Tragante doble de 4x3" | un | 20 |  | 0
6.6 | Cuneta en concreto de 3000psi con sección de 0,20x0,30mts con tapa en concreto | ml | 84 |  | 0
6.7 | Drenes subhorizontales tuberia perforada diametro =2" Perforacion mecanica | ml | 1392 |  | 0
6.8 | Camara de inspeccion cuadrada 0,80x0,80m en concreto | un | 3 |  | 0
6.9 | Anclaje en concreto de 3000psi para tuberia PVC | un | 19 |  | 0
6.1 | Cabezal de descole en concreto de 3000psi | m3 | 4 |  | 0
6.11 | Soporte tipo pera 3" | un | 34 |  | 0
6.12 | Soporte tipo pera 4" | un | 80 |  | 0
6.13 | Soporte tipo pera 6" | un | 30 |  | 0
6.14 | Excavacion en material comun | m3 | 45 |  | 0
6.15 | Relleno con material comun | m3 | 25 |  | 0
7 | RED ELÉCTRICA |  |  |  | 0
7.1 | ACOMETIDA ELECTRICA PRINCIPAL Y PARCIALES |  |  |  | 0
7.1.1 | Suministro e instalación de Acometida principal desde tablero principal en Subestación Facultad de Eléctrica hasta Tablero de Distribución TD, en tuberia conduit PVC de 2Ø2" con cable de cobre aislado en 3F#4+1N#4+1T8 tipo FR, HF, LS, CT | ml | 198 |  | 0
7.1.2 | Suministro e instalación de Acometida parcial desde tablero de Distribución TD para los circuitos# 6 y # 7, en tuberia conduit PVC de 2Ø2" con cable de cobre aislado en 1F#6+1N#6+1T8 tipo FR, HF, LS. | ml | 166 |  | 0
7.1.3 | Suministro e instalación de Acometida parcial desde tablero de Distribución TD, para los circuitos # 1, # 2, # 3 y # 4, en tuberia conduit PVC de 2Ø2" con cable de cobre aislado en 2F#8+1T8 tipo FR, HF, LS. | ml | 624 |  | 0
7.1.4 | Suministro e instalación de conector en Gel para conexión en recamara Ref. GHFC-1 tipo AP - 1. Marca TYCO o Similar | un | 12 |  | 0
7.1.5 | Suministro e instalacion de recámara en concreto con tapa tipo manhold peatonal de 100x100x100 cm de acuerdo a norma tipo CBTE de la EEP | un | 3 |  | 0
7.1.6 | Suministro e instalacion de recámara en concreto con tapa en concreto de 40x40x60 cm para alumbrado tipo CALE de acuerdo a norma de la EEP | un | 5 |  | 0
7.1.7 | Suministro e instalación de Tubería EMT 2Ø 2 ". Incluye accesorios y anclajes Para alimentación circuitos de tomas y alumbrado | m | 308 |  | 0
7.1.8 | Suministro e instalación de Acometida parcial desde tablero de Distribución TD, para los circuitos # 9, y # 11, en tuberia conduit EMT de Ø2" con cable de cobre aislado en 1F#10+1N#10+1T#10 tipo FR, HF, LS. | m | 172 |  | 0
7.1.9 | Suministro e instalación de caja de paso metálica 30x30x15 | un | 25 |  | 0
7.1.10 | Suministro e instalación de Acometida principal desde tablero principal en Subestación Facultad de Eléctrica hastaPRIMERA CAJA DE PASO, en tuberia conduit PVC de 2Ø2" con cable de cobre aislado en 3F#4+1N#4+1T8 tipo FR, HF, LS, CT INCLUYE: Cable3F#4+1N#4+1T8 y Tuberia PCV de 2Ø2". | ml | 30 |  | 0
7.1.11 | Suministro e instalación de ducto PVC de 2” tipo DB incluye excavación, lleno y cama de arena | ml | 36 |  | 0
7.2 | TABLEROS Y GABINETE POLICARBONATO |  |  |  | 0
7.2.1 | Suministro e instalación de Tablero de distribución , T D. Trifasico con espacio para totalizador con tapa y puerta de 12 circuitos, incluye breakers de acuerdo a diagrama unifilar. | un | 1 |  | 0
7.2.2 | Suministro e instalación de Gabinete en policarbonato o PVC con doble fondo, puerta y chapa. Dimensiones alto, Ancho, Profund. 100x60x25 cm | un | 1 |  | 0
7.2.3 | Suministro e instalación de Tablero de distribuciÓn en PVC tipo Riel de 12 circuitos con tapa. | un | 1 |  | 0
7.2.4 | Suministro e instalación de timmer electrónico ó Interruptor Horario Multiprograma Ref. 412631 marca Legrand o Similar. | un | 4 |  | 0
7.2.5 | Suministro e instalación de Totalizador tripolar de 3x70 Amp. Icc=10KA a 220 V. Ref. Easy Pack | un | 2 |  | 0
7.2.6 | Suministro e instalación de 1 varilla coperweld, cable de cobre desnudo # 8 para aterrizaje final de circuito con el SPAT general, soldadura exotermica y todos los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE). | un | 7 |  | 0
7.2.7 | Suministro e instalación de sistema de malla a tierra, incluye instalación de 3 varillas coperweld, cable de cobre desnudo # 2/0, soldadura exotermica y todos los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE). | un | 1 |  | 0
7.3 | SALIDAS DE ILUMINACION Y TOMACORRIENTES |  |  |  | 0
7.3.1 | Suministro e instalación de salida de iluminacion a 127 - 220 V tipo exterior, incluye instalación y regateo de ducto tubo conduit IMC de 3/4", caja metálica radweld rectangular, cable 3x12 AWG, tapa metalica Radweld, prensoestopa, conectores y demas accesorios para su correta instalación. Con normatividad vigente (RETIE). L=3 | un | 222 |  | 0
7.3.2 | Suministro e instalación de alimentación para salida de iluminación a 127 - 220 V tipo exterior, incluye instalación y regateo de ducto tubo conduit IMC de 3/4", desde recamara hasta salida de iluminación. Con normatividad vigente (RETIE). L=3 | un | 8 |  | 0
7.3.3 | Suministro e instalación de alimentación para salida de iluminación a 127 - 220 V tipo exterior, incluye instalación y regateo de ducto tubo conduit IMC de 3/4", desde recamara hasta salida de iluminación. Con normatividad vigente (RETIE). L=5 | un | 23 |  | 0
7.3.4 | Suministro e instalación de salida para tomacorriente doble tipo GFCI 110 V, con polo a tierra , incluye instalación y regateo de ducto conduit IMC de 3/4", cableado No. 12 THHN / THWN, tomacorriente doble linea Leviton y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE). | un | 16 |  | 0
7.3.5 | Suministro e instalación de salida para tomacorriente doble 110 V, con polo a tierra , incluye instalación de ducto conduit IMC de 3/4", cableado No. 12 THHN / THWN, tomacorriente doble linea Leviton y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE). | un | 5 |  | 0
7.4 | LUMINARIAS |  |  |  | 0
7.4.1 | Suminstro e instalación de Luminaría con bombillo LER - PAR 30, potencia 10,1 W, flujo luminoso 605 Lm, eficiencia luminica 60,1 Lm/W., CRI 100%, Temperatura de color 3000 °K-, Vida útil 30.000 horas, Multivoltaje. Dimensiones 97 x 100 mm. Marca TECNOLITE, incluye cable encauchetado 3 x 16 AWG. Con normatividad vigente (RETILAP). | un | 24 |  | 0
7.4.2 | Suminstro e instalación de Luminaría tipo GU10L - LED - 001 -65, tipo exterior, potencia 5,8 W, flujo luminoso 372 Lm, eficiencia luminica 64,2 Lm/W., CRI 100%, Temperaura de color 3000 °K-, Vida útil 30.000 horas, Multivoltaje. Dimensiones 97x100 mm. Marca TECNOLITE, incluye cable encauchetado 3x16 AWG. Con normatividad vigente (RETILAP). | un | 199 |  | 0
TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 0
| UTILIDAD |  |  |  | 0
| IVA SOBRE UTILIDAD |  |  | 19% | 0
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 0
Firma
PROPONENTE
Fecha: