## Form 1 Exp Gral
Formato No 1 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE
El proponente deberá presentar la información de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal y anexar soportes.
Experiencia General del Proponente (Persona Natural)
No | Profesión | Fecha Grado | Tarjeta Profesional No | Cantidad años certificada
Experiencia General del Proponente (Persona Jurídica) y/o sus integrantes
No | Integrante | Objeto Social | Fecha Constitución | Documento con el cual acredita | Cantidad años certificada
FIRMA DEL PROPONENTE: _________________________________________________
NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL: __________________________________
Cédula de Ciudadanía No.: ______________________ Nit: ________________________

## Form 2 Exp Especif
Formato No 2 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE
El proponente deberá presentar la información de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal y anexar soportes.
Número del Contrato | Contratante | Contratista | Integrante del Consorcio o Unión Temporal (Si es del caso) | Objeto del contrato | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | P[1] | Valor del Contrato [2] |  | Relacionar la Actividad Certificada para este proceso
[8 empty] | $ | SMMLV [3]
FIRMA DEL PROPONENTE: _________________________________________________
NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL: __________________________________
Cédula de Ciudadanía No.: ______________________ Nit: ________________________
[1] P corresponde a la participación (%) en el consorcio o unión temporal si fuere el caso
[2] El valor del contrato debe incluir adiciones y ajustes
[3] Valor del contrato en Salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de firma del contrato

## Form 3 Exp Personal
Formato 3
Relación de Experiencia del Personal Profesional Propuesto
(Ver cuadro Personal Mínimo requerido)
Proponente:
Nombre y apellido | Profesión | Fecha de grado | Experiencia profesional y/o general | Campo para llenar con la experiencia específica exigida para cada profesional | Número del Contrato o tipo de contrato | Contratante Persona jurídica o natural. | Objeto del Contrato | Fecha de Inicio del Contrato | Fecha de Terminación del Contrato
(años)
FIRMA DEL PROPONENTE
NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL:
Cédula de Ciudadanía No.:
No es obligatoria la presentación de este anexo por parte de los proponentes en el cierre de la Convocatoria Pública. El proponente favorecido con la adjudicación deberá, en calidad de contratista, presentar la siguiente información durante la etapa de planeación. Para el caso de consorcios o uniones temporales, se deberá presentar un formato por cada integrante, con los respectivos soportes.

## Form 4 Obras en ejec
Formato 4 CONTRATOS EN EJECUCIÓN
CONVOCATORIA No ___ de 2022
Objeto:
Proponente:
Fecha de Cierre:
| Información | Concepto | Contratos en ejecución
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
| Información del Contrato | Contrato No.
Objeto contrato en ejecución
Valor inicial de contrato
Valor Facturado
Valor salario mínimo año de firma de contrato
Fecha de iniciación
Fecha de terminación
Suspensión ( fecha de suspensión)
Suspensión ( fecha de reinicio)
Plazo ejecutado 4
Plazo restante 4
Valor contratado sin facturar
| Información del contratante | Propietario de la obra (Contratante)
Dirección y teléfono (Contratante)
NIT (Contratante)
| Información del contratista | Contratista
% de participación del proponente en la ejecución (En caso de ser diferente al 100%)
Dirección y teléfono contratista
NIT (Contratista)
4 A la fecha de cierre de la presente convocatoria pública
|  | Representante Legal del Oferente | Contador, Auditor o Revisor Fiscal
|  | Firma _______________________ | Firma _______________________
|  | Nombre _______________________ | Nombre _______________________
|  | Cargo _______________________ | Cargo _______________________

## Form 5 Cont ejec
Formato 5
Certificación de contratos para acreditar experiencia
Contratos relacionados con la actividad de la construcción – Segmento 72 , Clasificador UNSPSC | Participación del proponente en el contratista plural | VALOR TOTAL DE CONTRATOS EJECUTADOS (Valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos) 1
Total
1 Valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos
En constancia de lo anterior firmo este documento a los días [día] del mes de [mes] de [año].
Representante Legal del proponente
Firma _______________________
Nombre _______________________
Cargo _______________________
Los representantes de los integrantes del proponente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

## Form 6 Cap Tecn
Formato 6
CAPACIDAD TECNICA
Proponente :
Nombre del socio y/o profesional de la arquitectura, ingeniería | Profesión | N° de matrícula profesional | N° y año del contrato laboral o de prestación de servicios profesionales | Vigencia del Contrato
En constancia de lo anterior firmo este documento a los días [día] del mes de [mes] de [año].
Firma representante legal del Oferente |  | Contador, Auditor o Revisor Fiscal
Nombre: |  | Nombre:
Cargo: |  | Cargo:
Documento de Identidad: |  | Documento de Identidad:
Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

## Form 7 Inf Finan
Formato 7
INFORMACION FINANCIERA
7.1 Fórmulas
No | Proponente Singular |  | Fórmula | Valor permitido
1 | Capital de Trabajo | CT | AC – PC | ≥ 0,20 x PO
2 | Índice de liquidez | IL | AC/PC | ≥ 1,1
3 | Nivel de endeudamiento | IE | PT/AT | ≤ 0,7
7.2 Información Financiera
No | DESCRIPCION |  | Proponente Singular | Proponente Plural
|  |  |  | Integrante No 1 | Integrante No 2
1 | Activo Corriente | AC
2 | Pasivo Corriente | PC
3 | Activo Total | AT
4 | Pasivo Total | PT
5 | Capital de Trabajo | CT
6 | Presupuesto Oficial | PO
7 | % Participación | PP
7.3 Indicadores Financieros
No | DESCRIPCION |  | Proponente Singular | Proponente Plural
|  |  |  | Integrante No 1 | Integrante No 2
1 | Capital de Trabajo | CT
2 | Índice de liquidez | IL
3 | Nivel de endeudamiento | IE
Representante Legal del Oferente
Firma____________________
Nombre_________________

## Form 8 Carta pres
Formato 8
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Señores
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
Ciudad
Asunto: Invitación Pública N°
Respetados señores:
El abajo firmante, legalmente autorizado para actuar en nombre de ________________________________ de conformidad con las condiciones que se estipulan en la Invitación Pública, presentamos la siguiente propuesta para ____________________________
En caso que nos sea aceptada, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.
Declaramos así mismo:
1. Que esta propuesta y el Contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta.
2. Que ninguna persona o entidad distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.
3. Que conocemos los documentos de la Invitación Pública y aceptamos su contenido.
4. Que hemos recibido los documentos que integran la Invitación Pública y sus adendas que son: (indicar el número y la fecha de cada uno).
· ____________
· ____________
· ____________
5. Que haremos los trámites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la adjudicación e iniciaremos la ejecución en los términos consignados en la Invitación Pública,
6. Declaramos bajo la gravedad de juramento no hallarnos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad señaladas por la ley, y que contamos con todos los permisos y licencias para cumplir el objeto del contrato.
7. Que, para calcular el precio ofrecido indicado en el Cuadro de Cantidades y Precios, hemos tenido cuenta todos los valores que inciden en el mismo.
8. El valor de la propuesta es el valor presentado en el cuadro de cantidades y precios Formato (9) indicado como COSTO TOTAL
9. Que la presente propuesta consta de ___ (__) folios debidamente numerados.
El suscrito señala como dirección comercial a la cual se puede remitir o enviar por correo, notificaciones relacionadas con esta propuesta la siguiente:
Nombre completo del proponente: __________________________
Dirección: _____________________________________________
Correo electrónico: ______________________________________
Teléfono: ______________________________________________
Firma del proponente y/o Representante Legal: __________________________________
Firma del avalista cuando lo requiriera : ______________________

## Form 9 Cant Precios
Obras complementarias para el Edificio 18 de la UTP en el marco del proyecto Gestión Integral de la Infraestructura Física del Pilar De Gestión y Sostenibilidad Institucional del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028 “Aquí construimos futuro”
Ìtem | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | UN | CANT. TOTAL | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | APU
1 | CARPINTERIA METÁLICA Y DE ALUMINIO
1.01 | División plegable puertas entamboradas de auditorio con aislamiento. Incluye: Suministro e instalación división, chapa, anclajes y demás elementos y actividades requeridas para el correcto funcionamiento. | m2 | 25 |  |  | AO
1.02 | Puerta P-03 baños discapacitados, una nave corrediza en tablilla de aluminio color natural ALUMINA. Incluye: Suministro e instalación, chapas, anclajes y demás elementos y actividades requeridas para el correcto funcionamiento. | m2 | 13
1.03 | Puerta P-04 escaleras cortafuego 180 min, una nave en lámina galvanizada CAL 14. Incluye suministro e instalación, chapa antipánico marca yale con brazo hidráulico, manija en acero inoxidable, accesorios y topes, y demás elementos y actividades requeridas para el correcto funcionamiento. | m2 | 13 |  |  | AO
1.04 | Puerta P-05 circulaciones, dos naves 0,90m, incluye suministro e instalación de dos paneles fijos en vidrio templado, herrajes en acero inoxidable, cerradura YALE, accesorios y topes, y demás elementos y actividades requeridas para el correcto funcionamiento. | m2 | 49 |  |  | AO
1.05 | Puerta P-08 oficinas, una nave en vidrio templado, incluye suministro e instalación de herrajes en acero inoxidable, cerradura, suministro e instalación y demás elementos y actividades requeridas para el correcto funcionamiento. | m2 | 5
1.06 | Puerta P-09 oficinas, una nave en vidrio templado, incluye suministro e instalación de herrajes en acero inoxidable, cerradura, y demás elementos y actividades requeridas para el correcto funcionamiento. | m2 | 5
1.07 | Puerta P-10 escaleras cortafuego 180 min, dos naves en lámina galvanizada CAL 14, incluye suministro e instalación de chapas antipánico marca yale con brazo hidráulicos, manijas en acero inoxidable, accesorios y topes | m2 | 5
1.08 | Puerta P-11 cuartos eléctricos UPS y tablero regulado, incluye suministro e instalación de 2 naves en tablilla de aluminio F06 color natural , marco, cerradura, y demás elementos y actividades requeridas para el correcto funcionamiento. | m2 | 12
1.09 | Puerta P-12 acceso a baños, cuarto eléctrico y deposito, incluye suministro e instalación de una nave en tablilla de aluminio color natural ALUMINA, marco, cerradura, y demás elementos y actividades requeridas para el correcto funcionamiento. | m2 | 26 |  |  | AO
1.1 | Suministro e instalación de ventanas en aluminio corrediza, incluye vidrio y celosía sector coworking (diseño similar a la existente en el sitio) | m2 | 14
1.11 | Puerta acceso coworking, incluye suministro e instalación de dos naves en vidrio templado y dos fijos, incluye herrajes en acero inoxidable, cerradura, suministro e instalación y demás elementos y actividades requeridas para el correcto funcionamiento. | m2 | 19 |  |  | AO
2 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
MESONES-MUROS-ACABADOS
2.01 | Mesón en concreto de 20,7 Mpa , Malla electrosoldada. Acabado natural esmaltado espesor 8 cms . Estructura en Tuberia metalíca de 5 cms x 5 cms, estructural calibre 16 acabado anticorrosivo negro mate. | m | 5
2.02 | Base en concreto 20,7 Mpa, espesor 10 cmts x 0,60 mts de ancho, acabado esmaltado. Modulo B Laboratorios | m | 6
2.03 | Bordillo en concreto de 20,7 Mpa, acabado a la vista para mesones de laboratorios, altura 20 cms ancho 15 cms (inc anclajes varilla 3/8", imprimante epoxico tipo Sikadur 32 para adherencia de concreto nuevo y viejo, regatas en los mesones para alineamiento pases tuberia conduit 3/4, instalacion cajas electricas y aparatos electrico y datos (suministrado por UTP) | m | 20
2.04 | Suministro e instalación de poceta en acero inoxidable AISI SAE 304 calibre 20 de 30 cm de profundidad y dimensiones de ancho y largo según perforaciones existentes, con pestaña posterior de 10 cms desague lavaplatos con rejilla, conexion hidraulica y sanitaria. Incluye llave tipo laboratorio, y demás actividades requeridas | Un | 12 |  |  | AO
2.05 | Salida llave terminal en poceta de acero inoxidable en meson: Incluye llave de GRIVAL tipo jardín pesada de cromo, conexión tuberia presion 1/2", accesorios. | Un | 20
2.06 | Punto hidráulico 1/2" pocetas, incluye tuberia L aprox 6 m | Un | 10
2.07 | Corte, demolicion y reparacion Piso en baldosa terrazo blanco huila 0.3x0.3; Incluye mortero, retiro de escombros - laboratorio Pulpa y papel | m2 | 20
2.08 | Punto sanitario desague lavaplatos meson incluye recorrido tubería 2" - L aprox 9 mt | Un | 10
2.09 | Piso en granito pulido para escaleras y descanso, Incluye dilataciones nivelación de piso, eliminación de rebabas y demás actividades requeridas | m2 | 170 |  |  | AO
2.1 | Bordillo en concreto de 20,7 Mpa, altura 10 cm, ancho muro superboard, terminado en pintura aseptica gris. | m | 5
2.11 | Muro en superboard 10 mm doble cara, con acabado pintura aséptica para cerramiento posterior mesón en "U" y otras zonas. Refuerzo paral ancho 89 mm, cada 40.5 cm | m2 | 98 |  |  | AO
INSTALACIONES HIDRAULICAS COMPLEMENTARIAS
2.12 | Llave de paso directo de 2" | Un | 2
2.13 | Llave de paso directo de 3" | Un | 2
2.14 | Valvula de compuerta vastago no ascendente de 6" bridada | Un | 1
2.15 | Valvula cheque helbert de 2" | Un | 3
2.16 | Tubería HG (inc. Accesorios) conexión motobombas y tanque hidroacumulador sistema de bombeo | m | 25
2.17 | Tuberia y accesorios PVC 2" y 1 1/2" para conexión salida de bombas red distribucion y flotador mecanico | m | 15
2.18 | Equipo de presión red suministro q= 11,14 LPS p= 60-70 MCA | Un | 1 |  |  | AO
2.19 | Pasamuro en tubería 1/2" para cable eléctrico | Un | 4
2.2 | Flotador mecánico 1 1/2" - Helbert | Un | 1
2.21 | Base concreto para motobombas + placa neopreno | Un | 1
2.22 | Medidor volumétrico clase C 2" | Un | 1
2.23 | Caja en concreto para medidor incluye tapa alfajor | Un | 1
2.24 | Impermeabilización tanque con membrana de PVC de 1200 micras reforzado con poliéster apto para el contacto con agua potable | m2 | 55 |  |  | AO
2.25 | Tubería acero SCH 40 (inc. Accesorios) conexión motobombas sistema red incendio | m | 25
2.26 | Conexion interna a pasamuro red de incendio 6" (Inc. niples y codo ranurados, accesorios ranurados y placa antivortice) | Un | 1
2.27 | Suministro e instalación de Hidrante de tipo tráfico de 3", incluye válvula sello de bronce, y demás actividades requeridas para el correcto funcionamiento. | Un | 1
INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS COMPLEMENTARIAS
2.28 | Suministro e instalación de luminaria de EMERGENCIA ALENA 611L 90 E 185x50x108 SOBREPONER 2-BL 2W | Un | 92 |  |  | AO
2.29 | Suministro e instalación de luminaria EMERGENCIA SALIDA 90E 300X185X45 2.6W EX-820GX 120-277V SOBREPONER | Un | 38
2.3 | Suministro e instalación de luminaria MECANO II - DECORATIVA 70W punta de poste fabricada en aleación de aluminio acabado con pintura electrostática con protección uv y vidrio templado - 70w - 9000 lm - 4000°k - cri 70 - 120-277v - 0-10v - fp 0.90, con fotocelda ip65. | Un | 6 |  |  | AO
2.31 | Suministro e instalación de poste metálico poste metálico cilíndrico de 4.5 metros, fabricado en tubo estructural ø 2 1/2", con niple en tubo ø 1 1/2" x 200 mm de avance, base cuadrada de 250 x 250 en espesor de 1/4. | Un | 6 |  |  | AO
2.32 | Suministro e instalación de salida para toma regulado en tubería EMT 3/4", incluye accesorios, EMT, cable de cobre aislado No. 12 EXZH BW, toma levitón naranja con tapa, caja radwell, conectores de resorte y demás elementos para una correcta instalación. | Un | 35
2.33 | Suministro e instalación de salida para toma normal en tubería EMT 3/4", incluye accesorios, EMT, cable de cobre aislado No. 12 EXZH BW, toma levitón blanco con tapa, caja radwell, conectores de resorte y demás elementos para una correcta instalación. | Un | 35
2.34 | Suministro e instalación de salida de tomacorriente bifásico (2F+1T) referencia TCV0077 TSP16/113-4 Toma S/P 16 A 2P + T 4H IP 44 en tubería EMT de 3/4", además incluye, cable de cobre aislado No. 12 EXZH BW para fases y tierra, caja radwell 4x4, conectores de resorte, conector de ojo para la tierra, marquillas auto adhesivas y demás elementos para su correcta instalación. | Un | 15
2.35 | Suministro e instalación de salida de tomacorriente trifásico (3F+1T) referencia TCV0027 TSP16/114-9 Toma S/P 16 A 3P + T 9H IP 44 en tubería EMT de 3/4", además incluye, cinco metros de cable por fases y cinco metros de cable para tierra, caja radwell 4x4, conectores de resorte, conector de ojo para la tierra, marquillas auto adhesivas y demás elementos para su correcta instalación. | Un | 13
2.36 | Suministro e instalación de cable UTP 4P LSZH categoría 6 AMP commscope por bandeja tipo malla, ducto evolutivo, tubería EMT, incluye elementos de fijación para una correcta instalación. | ml | 2015 |  |  | AO
2.37 | Suministro e instalación de salida sencilla de datos categoría 6, AMP incrustado en ducto evolutivo existente o mueble, Incluye: Certificación de la salida, faceplate, Jack RJ45 categoría 6 AMP, marquilla autoadhesiva, troquel, y demás elementos para una correcta instalación. | Un | 13
2.38 | Suministro e instalación de salida sencilla de datos categoría 6, AMP en tubería EMT, Incluye: Certificación de la salida, faceplate, Jack RJ45 categoría 6 AMP, marquilla autoadhesiva, troquel, tubería EMT y accesorios de 3/4" y demás elementos para una correcta instalación. | Un | 17
2.39 | Suministro e instalación interruptor automático mono polar enchufable de 1x15A, 1x20A, 1x30A, icc>10 kA, 120 V, incluye cintas y anillos de marcación. | Un | 6
2.4 | Suministro e instalación interruptor automático mono polar enchufable de 2x20A, 2X15A, 2x30A, icc>10 kA, 220 V, incluye cintas y anillos de marcación. | Un | 8
2.41 | Adecuación de interruptores en edificio 18 con el fin de moverlos a otra posición, incluye desplazamiento y conexión de dispositivos. | Un | 8
2.42 | Desmonte y reinstalación de tomas normales y regulados en edificio 18 con el fin de moverlos a otra posición, incluye desconexión, montaje de caja de 2x4 tipo radwell y conexión de dispositivos. | Un | 35
2.43 | Desmonte y reinstalación de tomas de datos sencillas en edificio 18 con el fin de moverlos a otra posición, incluye desmonte de tubería, dispositivo, montaje de tubería y toma de datos en nueva ubicación. | Un | 15
2.44 | Demolición de piso interno en baldosa terrazo por medios manuales. El precio incluye demolición de base en mortero, transporte de escombros y disposición final de estos fuera de la obra en un botadero autorizado. | m2 | 32
2.45 | Suministro e instalación de mortero 1:2, espesor promedio 6 cm incluye aditivo retenedor de agua, preparación con mezcladora de morteros, curado con mantas de curado más plástico. Incluye todos los materiales, accesorios, productos, equipos y herramientas necesarias para su correcta instalación y funcionamiento. | m2 | 32
2.46 | Suministro e instalación de piso en baldosa tipo terrazo No 5 P5B, debe instalarse a nivel del existente de tal manera que se vea uniforme, incluye pulido, brillado y limpieza. | m2 | 32
2.47 | Suministro e instalación de empalme de derivación en Gel GHFC-1 rango de aplicación: principal de cable 6 a 2 y derivación de 14 a 8 - GHFC 1 CONECT AP-1 RAYCHEM, este se debe ponchar con maquina certificada para este uso y con personal calificado. | Un | 18
2.48 | Suministro e instalación de caja de concreto con marco y tapa metálica de 0.4x0.4x0.6m especificación EEP para alumbrado exterior. | Un | 4
2.49 | Suministro e instalación de dos tubos de 1" PVC, incluye tubería PVC y accesorios también brecha, canalización a profundidad de 60 cm, compactación y retiro de escombros fuera de la obra en un botadero autorizado | m | 30
2.5 | Suministro e instalación de paquete de 3 conductores en cable cobre # 10 AWG libre de halógenos desde tablero existente incluye amarras, conectores y demás elementos de fijación en todo su recorrido. | m | 80
2.51 | Suministro e instalación de paquete de 3 conductores en cable cobre # 12 AWG libre de halógenos. desde tablero existente para alimentadores de fuerza desde tablero a primera salida, incluye amarras, conectores y demás elementos de fijación en todo su recorrido. | m | 240
2.52 | Suministro e instalación de paquete de 3 conductores en cable cobre # 14 AWG libre de halógenos. desde tablero existente para alimentadores de fuerza desde tablero a primera salida, incluye amarras, conectores y demás elementos de fijación en todo su recorrido. | m | 160
2.53 | Suministro e instalación de Rack abierto AXIS 28 UR, 4x19", 120x55 color negro y organizador 4x3 vertical doble con tapa y cerradura. Incluye organizador vertical de alta densidad para gabinete de 28 UR, con tapa y cerradura, finger plástico de 4", terminado en pintura electrostática color negro pasacables posterior y finger plásticos negro. | Un | 1
2.54 | Suministro e instalación de bandeja para fibra óptica deslizable 1RMS que acepte 3 módulos siemons, levitón o axis incluye acopladores, conectores lc/lc necesarios para conexión de rack del bloque B, 12 pig tails bandeja para empalmes, conectorización, fusiones de los 12 hilos monomodo y accesorios. | Un | 1
2.55 | Suministro e instalación de Fusión de 12 hilos de fibra óptica en bandeja existente únicamente (bloque A), incluye pigtail. | Un | 1
2.56 | Suministro e instalación Patch panel 48 puertos con herraje categoría 6 AMP COMMSCOPE, incluye ponchada de cable utp en sus herrajes en rack. | Un | 1
2.57 | Suministro e instalación Patch cord categoría 6 AMP COMMSCOPE de 1 pie | Un | 48
2.58 | Suministro e instalación de paquete de conductor en 4 cables cobre # 6 y uno # 8 AWG libre de halógenos, incluye amarras, conectores y demás elementos de fijación en todo su recorrido para alimentador de motobomba del tanque de suministro, este alimentador se debe instalar por ducto existente. | m | 42
2.59 | Suministro e instalación de ducto EMT Ø 3/4", accesorios EMT de 3/4" y demás elementos para la correcta instalación. | m | 230
2.6 | Suministro e instalación de ducto EMT Ø 1", accesorios EMT de 1" y demás elementos para la correcta instalación. | m | 23
2.61 | Suministro e instalación cable encauchetado 3 x 14 AWG para iluminación exterior, desde caja de paso hasta luminaria. | ml | 66
2.62 | Suministro e instalación de contenedor para derrames (SPILL CONTAINER) para llenado de combustible a una altura aproximada de 3 m, además construcción de escalera tipo gato 3 m x 0, 6 m, también flotador y válvula para tanque de combustible. | Un | 1 |  |  | AO
2.63 | Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 2” de diámetro para la alimentación de la planta eléctrica en subestación, incluye, uniones, codos, abrazaderas, roscado y pintura de tubería para llenado de tanque de combustible, esta labor se debe realizar fijando la tubería de manera adecuada de tal manera que no sea fácilmente removible. | m | 51 |  |  | AO
2.64 | Suministro e instalación de caja de concreto con marco y tapa metálica de 0.3x0.3x0.5m especificación EEP para alumbrado exterior. | Un | 2
2.65 | Suministro e instalación de varilla de cobre para puesta a tierra de postes de iluminación de 2.4m de longitud y 12.7mm de diámetro, se debe garantizar que la varilla no se instale recibiendo golpes para no deformar su geometría. | Un | 2
2.66 | Suministro y aplicación de soldaduras exotérmicas de 115 gramos para conexión de varilla de cobre a cable de cobre número 8 y numero 10AWG, para equipotencialización con el sistema de puesta a tierra. | Un | 2
2.67 | Suministro e instalación de salida para iluminación general y de emergencia en tubería EMT 3/4", incluye accesorios, cable de cobre aislado No. 12 EXZH BW, toma levitón blanco con tapa, caja radwell, conectores de resorte y demás elementos para una correcta instalación. | Un | 20
OBRAS VARIAS Y EXTERIORES
2.68 | Reparacion y resane zocalos bocapuertas instalacion puertas varias vidrio y aluminio: Incluye desmonte zocalo, corte, pegado y resane pintura - unidad por buque de puerta | Un | 22
2.69 | Suministro e instalación de zócalo en terrazo, similar al existe. Incluye todas las actividades complementarias requeridas, para la correcta instalación | m | 16
2.70 | Demolición de anden en concreto: Incluye retiro de sobrantes y disposición final | m2 | 80
2.71 | Excavación manual en material afirmado: Incluye retiro material y disposición final fuera de la obra | m3 | 100
2.72 | Malla electrosoldada m-188 φ 6.00 mm c/.15m en ambos sentidos (incluye alambre negro, colocación y traslapo) | Kg | 750 |  |  | AO
2.73 | Lleno piedra de mano para canales de recolección de A.LL. Modula A e=20 cms. Inc recorrido manual | m3 | 14
2.74 | Espejos de 4 mm para baños calidad peldar borde bicelado, pulido y flotado de la pared | m2 | 26
2.75 | Escalera de acceso cubiertas modulo B, para limpieza cubierta y canales. Incluye soldadura, anclaje, anticorrosivo y pintura electrostática y demás actividades para el correcto funcionamiento | kg | 320
2.76 | Corte con disco pavimento en concreto y sello de juntas | m | 45
2.77 | Pintura de muros 2 manos, incluye resane de muros donde se requiera con estuco (Pintura tipo 1) | m2 | 244
2.78 | Muro en superboard 10 mm una cara, con acabado en graniplast o similar texturizado. Refuerzo paral ancho 89 mm, cada 40.5 cm | m2 | 36
2.79 | Suministro e instalación de cadena para bajantes (plástica) incluye soportes y adaptadores de 1y1/2pulg | m | 100
2.80 | Suministro y riego de piedra decorativa para costado de canal colector y jardines, espesor promedio entre 2 y 4 cmts | m2 | 65
2.81 | Corte y perfilación de talud en zonas que se requerian, incluye la reinstalación de la grama o reposición de la misma donde no exista, así mismo el retiro y dispocisión final del material sobrante | m2 | 59
2.82 | Construcción de cerramiento en malla eslabonada calibre 12. 2"x2" y poste de concreto, incluye muro en bloque H=60 y viga de cimentación en concreto reforzado de 3,000 psi, más 5 hiladas en la parte superior de alambre de púa. Altura Total 3.00mt | m | 34 |  |  | AO
2.83 | Construcción de anden en concreto Mr 4.1 (4,000psi), espesor de concreto 17,5 cms, incluye subbase compactada tipo INVIAS espesor minimo 25 cm, Corte y sello de juntas. | m2 | 80 |  |  | AO
2.84 | Sustitucion Afirmado - cemento al 5% | m3 | 20
2.85 | Rampa en concreto Mr. 4.1 Mpa (4,000psi), espesor de concreto 17,5 cms, incluye subbase compactada tipo INVIAS espesor mínimo 25 cm, corte y sello de juntas. | m | 110 |  |  | AO
2.86 | Certificacion RETIE instalaciones electricas en el edificio | Un | 1
2.87 | Certificacion RETILAP iluminación interna y externa general del edificio | Un | 1
2.88 | Certificacion de hilos de fibra óptica | Un | 12
COSTO DIRECTO
ADMINISTRACION
UTILIDAD
| IVA SOBRE UTILIDAD |  |  | 19%
VALOR TOTAL
Nombre y firma del Proponente
NOTA: Este formato es de carácter informativo. El proponente es responsable de revisar el contenido y realizar las operaciones aritméticas correspondientes.

## Form 10 APU
Formato 10
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CONVOCATORIA No
PROPONENTE
| ITEM No |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA
DESCRIPCION
A. MATERIALES
| DECRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | PRECIO | CANTIDAD | V. UNITARIO
SUBTOTAL
B. MANO DE OBRA
| CATEGORÍA | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | TARIFA / Hora | RENDIMIENTO | V. UNITARIO
SUBTOTAL
C. EQUIPOS
| DECRIPCIÓN |  |  | TIPO | TARIFA / Hora | RENDIMIENTO | V. UNITARIO
SUBTOTAL
D. TRANSPORTE
| MATERIAL |  |  | DISTANCIA | m3 - km | TARIFA | V. UNITARIO
SUBTOTAL
TOTAL COSTO DIRECTO
Nota: El Total Costo Directo debe calcularse sin decimales

## FORM 11 AU
|  |  |  | Version: | AU (supuesto):
ANALISIS DE AU
OBJETO: |  | AU (calculado): | % | PLAZO (meses):
|  | DIRECTO: | 0
|  |  | UTILIDAD % | 0
|  |  | IVA sobre UTILIDAD (19% del 5% de utilidad) | 0
|  | PRESUPUESTO: | 0 | Para calculo de impuestos: PPTO menos IVA | 0
GASTOS DE PERSONAL
ACTIVIDAD/PERFIL | SALARIO BASICO MES | FACTOR PRESTACIONAL | DEDICACION MENSUAL | No. MESES | V/r PARCIAL
0
0
0
0
0
0
Total Personal |  |  |  |  | 0
GASTOS OFICINA
Total Costos Oficina |  |  |  |  | 0
GASTOS DE LEGALIZACION |  |  |  |  | V/r PARCIAL
Total Costos Legalización |  |  |  |  | 0
|  | VALOR TOTAL ADMINISTRACION |  | % | 0
|  | VALOR UTILIDAD |  | % | 0
Nombre y firma del proponente |  | AU |  | %
Este formato es de carácter informativo. El proponente es responsable de revisar el contenido y realizar las operaciones aritméticas correspondientes.

## Form 12 ANTICIPO
Formato 12
PLAN DE MANEJO e INVERSION DEL ANTICIPO
|  | CONTRATO No |  | CONTRATISTA
|  | VALOR CONTRATO |  | ANTICIPO ($) |  | ANTICIPO (%)
|  | ACTA INICIACION |  | INTERVENTOR
|  | No | CONCEPTO |  |  |  | % | VAL0R
1. COMPRA DE EQUIPOS y MATERIALES
1.1
1.2
1.3
1.4
2. RECURSO HUMANO
|  | 2.1 | Personal administrativo
|  | 2.2 | Personal de obra
|  | 2.3 | Seguridad industrial y salud ocupacional
|  | 2.4 | Otros
3. COMPRA EQUIPOS y REPUESTOS
3.1
3.2
3.3
3.4
4. TRANSPORTE y ALQUILER DE MAQUINARIA
4.1
4.2
5. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5.1
5.2
|  | Notas |  |  |  | Valor Relación
1. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones
|  |  | Solicitó |  | Aprobó
|  |  | _______________________ |  | _______________________
|  |  | Nombre |  | Nombre
|  |  | Contratista |  | Interventor
NOTA: Este formato se adaptará a los gastos necesarios en cada capítulo y de acuerdo con la necesidad de la obra.