## ANEXO No. 1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
CONVOCATORIA PUBLICA GSI 02 DE 2026
CRONOGRAMA
ANEXO No. 1
SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA Y SUS SEDES ALTERNAS
MES |  | ENERO | FEBRERO | [10 empty] | MARZO | HORA | OBSERVACIONES
ITEM | ACTIVIDAD DIA | 30 | 2 | 3 | 6 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 al 25 | 26 al 28 | 1
1 | Convocatoria y apertura
2 | Publicación pliegos de condiciones en página web de la UTP | [14 empty] | Se publicarán en la Página https://contratacion.utp.edu.co/
3 | Reunión virtual informativa - no obligatoria | [13 empty] | 9:00 a.m. | Sitio de Encuentro: meet.google.com/cpc-xwyg-xfc
4 | Observaciones al pliego de condiciones | [14 empty] | Se responderán solo las observaciones que sean recibidas en el correo servicios@utp.edu.co
5 | Respuesta a las observaciones recibidas | [14 empty] | Se publicarán en la Página https://contratacion.utp.edu.co/
6 | Cierre y entrega de propuestas | [13 empty] | 9:00 a.m. | Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaría General de la Universidad (Edificio 1) Oficina 1A-301 - hasta el día y hora indicados en este cronograma
7 | Evaluación y calificación | [14 empty] | Comité Evaluador
8 | Publicación de resultados. | [14 empty] | Se publicarán en la Página https://contratacion.utp.edu.co/
9 | Observaciones a la evaluación | [14 empty] | Se atenderán solo las observaciones que hayan sido recibidas en el correo servicios@utp.edu.co
10 | Respuesta a observaciones a la evaluación | [14 empty] | Se publicarán en la Página https://contratacion.utp.edu.co/
11 | Recomendación y Adjudicación | [14 empty] | Se publicarán en la Página https://contratacion.utp.edu.co/
13 | Legalización | [14 empty] | Oficina Jurídica, Gestión de la Contratación y contratista.
14 | Empalme con la empresa que actualmente presta el servicio | [14 empty] | El proponente que resulte favorecido deberá hacer el empalme, en cada uno de los puestos, con la empresa que actualmente presta el servicio de vigilancia por lo menos tres (3) días antes de iniciar el nuevo contrato.
15 | Inicio prestación del servicio | [14 empty] | Contratista