## Table 1
CRONOGRAMA SEGÚN ADENDA No 3- Invitación Pública No 17 del 2020
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO CON ENFOQUE EN AGROINDUSTRIA - CDTA - U.T.P
ACTIVIDADES
| ACTIVIDAD | INICIO | FIN | OFICINA RESPONSABLE | LOCALIZACIÓN Y HORA
1 | Convocatoria y apertura Publicación de pliegos en página Web de la UTP | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Oficina juridica | pagina WEB
2 | Limite de observaciones | 2020-12-31 | 2021-01-28 | Oficina de Planeación | correo electronico licitacionesplaneacion@utp.edu.co en Horario de 8:00 am a 12:00m y de 2:00pm a 6:00pm.
3 | Elaboracion de respuestas a observaciones | 2021-02-02 | 2021-02-09 | Oficina juridica
4 | Publicación de respuesta a observaciones | 2021-02-10 | 2021-02-10 | Oficina Jurídica | Página WEB en Horario de 8:00 am a 6:00pm.
5 | Cierre de CONVOCATORIAS, recibo de propuestas, acto de apertura y lectura de ofertas economicas | 2021-02-23 | 2021-02-23 | Comité de evaluacion (juridico y tecnico) 09:00am | Las propuestas deben ser entregadas en la entrada A (porteria principal) de la Universidad Tecnologica de Pereira, en una urna cerrada dispuesta para este proceso, hasta el dia y la hora indicada en este cronograma
6 | Evaluación, calificación y elaboracion de informe | 2021-02-24 | 2021-04-05 | Comite de Evaluación (juridico, financiero y tecnico)
7 | Publicacion de resultados de la evaluacion | 2021-04-06 | 2021-04-06 | Oficina juridica | Página WEB en Horario de 8:00 am a 12:00m y de 2:00pm a 6:00pm.
8 | Observaciones al resultado de la evaluación | 2021-04-07 | 2021-04-12 | Oficina de planeacion | correo electronico licitacionesplaneacion@utp.edu.co en Horario de 8:00 am a 12:00m y de 2:00pm a 6:00pm.
9 | Elaboración de respuestas a objeciones | 2021-04-12 | 2021-04-15 | Oficina de Planeación
10 | Publicación respuesta a objeciones | 2021-04-16 | 2021-04-16 | Oficina juridica | Pagina WEB en Horario de 8:00 am a 12:00m y de 2:00pm a 6:00pm.
11 | Adjudicación de contrato | 2021-04-19 | 2021-04-19 | Rectoría
12 | Elaboración del contrato | 2021-04-19 | 2021-04-21 | Oficina Jurídica
13 | Perfeccionamiento y legalización contrato | 2021-04-21 | 2021-04-23 | Oficina Jurídica
14 | Iniciación de contrato de interventoria | 2021-04-26 | 2021-04-26 | Interventor
15 | Planeación de la obra | 2021-04-26 | 2021-05-25 | Interventor
16 | Inicio interventoria a construccion | 2021-05-26 | 2021-05-26 | Interventor
17 | Fin contrato interventoria |  | 2022-05-21 | Interventor