## Cronograma CIBI
CRONOGRAMA PROCESO CONVOCATORIA PUBLICA No.06-22-PLANEACIÓN
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO GENERACIÓN CREACIÓN DEL CENTRO DE CIENCIA EN BIODIVERSIDAD DE RISARALDA IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2020000100289
ACTIVIDADES |  |  |  | ANTERIORES |  | AÑO 2022 | [24 empty] | AÑO 2024 |  |  | OFICINA RESPONSABLE | LOCALIZACIÓN Y HORA
| ACTIVIDAD | INICIO | FIN | INICIO | FIN
[6 empty] | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2022-11-04 | 2022-11-08 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-12-02 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 2022-12-09 | 2022-12-12 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 2023-01-27 | 2023-01-28 | 2024-09-29
1 | Envio de documentos para publicación en pagina Web | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | [28 empty] | Oficina de planeación | Pagina WEB | bar: 2022-10-11
2 | Convocatoria y apertura Publicación de pliegos en página Web | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | [28 empty] | Oficina Gestión de la contratación | Pagina WEB | bar: 2022-10-12
3 | Visita no obligatoria | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | [28 empty] | Oficina de Planeación | UTP - Oficina de planeación Bloque 1 piso 4, Hora: 9:00 am | bar: 2022-10-18
4 | Recepción de preguntas sobre el proceso y preguntas tecnicas | 2022-10-12 | 2022-10-18 | 2022-10-12 | 2022-10-18 | [28 empty] | Oficina de Planeación | correo electrónico licitacionesplaneacion@utp.edu.co | bar: 2022-10-12 to 2022-10-18
5 | Revisión de observaciones y resolución de dudas | 2022-10-19 | 2022-10-25 | 2022-10-19 | 2022-10-25 | [28 empty] | Oficina jurídica y Oficina de Planeación | Página WEB | bar: 2022-10-19 to 2022-10-25
6 | Publicación de respuesta a observaciones | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | [28 empty] | Oficina Jurídica | Página WEB | bar: 2022-10-26
7 | Cierre de CONVOCATORIA, recibo de propuestas, acto de apertura y lectura de ofertas económicas | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | [28 empty] | Comité de evaluación | UTP - Oficina Juridica Bloque 1 piso 3, hora: 2:00 pm | bar: 2022-11-04
8 | Evaluación y calificación | 2022-11-08 | 2022-11-18 | 2022-11-03 | 2022-11-18 | [28 empty] | Comité de Evaluación | bar: 2022-11-08 to 2022-11-18
9 | Elaboración de informe de evaluación y publicaciòn de resultados | 2022-11-21 | 2022-11-23 | 2022-11-21 | 2022-11-23 | [28 empty] | Comité de Evaluación | Página WEB | bar: 2022-11-21 to 2022-11-23
10 | Observaciones al resultado de la evaluación | 2022-11-24 | 2022-11-28 | 2022-11-24 | 2022-11-28 | [28 empty] | Proponentes | correo electrónico licitacionesplaneacion@utp.edu.co | bar: 2022-11-24 to 2022-11-28
11 | Elaboración de respuestas a observaciones | 2022-11-29 | 2022-12-02 | 2022-11-29 | 2022-12-02 | [28 empty] | Comité de Evaluación | bar: 2022-11-29 to 2022-12-02
12 | Publicación respuesta a observaciones | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | [28 empty] | Oficina Gestión de la contratación | Pagina WEB | bar: 2022-12-05
13 | Elaboración recomendación de Adjudicación y publicación de resultados | 2022-12-06 | 2022-12-09 | 2022-12-06 | 2022-12-09 | [28 empty] | Comité de Evaluación | Pagina WEB | bar: 2022-12-06 to 2022-12-09
14 | Adjudicación del contrato | 2022-12-12 | 2022-12-14 | 2022-12-12 | 2022-12-14 | [28 empty] | Oficina Juridica - Rectoria | Pagina WEB | bar: 2022-12-12 to 2022-12-14
15 | Elaboración del contrato | 2022-12-15 | 2022-12-19 | 2022-12-15 | 2022-12-19 | [28 empty] | Oficina Jurídica | bar: 2022-12-15 to 2022-12-19
16 | Perfeccionamiento y legalización contrato | 2022-12-20 | 2022-12-27 | 2022-12-20 | 2022-12-27 | [28 empty] | Oficina Gestión de la contratación | bar: 2022-12-20 to 2022-12-27
17 | Iniciación de contrato | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | [28 empty] | Contratista | bar: 2022-12-28
18 | Planeación de la obra | 2022-12-28 | 2023-01-27 | 2022-12-28 | 2023-01-27 | [28 empty] | Contratista | bar: 2022-12-28 to 2023-01-27
19 | Inicio construcción | 2023-01-28 | 2023-01-28 | 2023-01-28 | 2023-01-28 | [28 empty] | Contratista | bar: 2023-01-28
20 | Fin de construcción | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | [28 empty] | Contratista | bar: 2024-09-29

## Cronograma CIBI (2)
CRONOGRAMA PROCESO CONVOCATORIA PUBLICA No.06-22-PLANEACIÓN
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO GENERACIÓN CREACIÓN DEL CENTRO DE CIENCIA EN BIODIVERSIDAD DE RISARALDA IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2020000100289
ACTIVIDADES
| ACTIVIDAD | INICIO | FIN
1 | Envio de documentos para publicación en pagina Web | 2022-10-11 | 2022-10-11
2 | Convocatoria y apertura Publicación de pliegos en página Web | 2022-10-12 | 2022-10-12
3 | Visita no obligatoria | 2022-10-18 | 2022-10-18
4 | Recepción de preguntas sobre el proceso y preguntas tecnicas | 2022-10-12 | 2022-10-18
5 | Revisión de observaciones y resolución de dudas | 2022-10-19 | 2022-10-25
6 | Publicación de respuesta a observaciones | 2022-10-26 | 2022-10-26
7 | Cierre de CONVOCATORIA, recibo de propuestas, acto de apertura y lectura de ofertas económicas | 2022-11-04 | 2022-11-04
8 | Evaluación y calificación | 2022-11-08 | 2022-11-18
9 | Elaboración de informe de evaluación y publicaciòn de resultados | 2022-11-21 | 2022-11-23
10 | Observaciones al resultado de la evaluación | 2022-11-24 | 2022-11-28
11 | Elaboración de respuestas a observaciones | 2022-11-29 | 2022-12-02
12 | Publicación respuesta a observaciones | 2022-12-05 | 2022-12-05
13 | Elaboración recomendación de Adjudicación y publicación de resultados | 2022-12-06 | 2022-12-09
14 | Adjudicación del contrato | 2022-12-12 | 2022-12-14
15 | Elaboración del contrato | 2022-12-15 | 2022-12-19
16 | Perfeccionamiento y legalización contrato | 2022-12-20 | 2022-12-27
17 | Iniciación de contrato | 2022-12-28 | 2022-12-28
18 | Planeación de la obra | 2022-12-28 | 2023-01-27
19 | Inicio construcción | 2023-01-28 | 2023-01-28
20 | Fin de construcción | 2024-09-29 | 2024-09-29