## Cronograma CIBI
CRONOGRAMA PROCESO CONVOCATORIA PUBLICA No.06-22-PLANEACIÓN
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO GENERACIÓN CREACIÓN DEL CENTRO DE CIENCIA EN BIODIVERSIDAD DE RISARALDA IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2020000100289
ACTIVIDADES |  |  |  | ANTERIORES |  | AÑO 2022 | [24 empty] | AÑO 2024 |  |  | OFICINA RESPONSABLE | LOCALIZACIÓN Y HORA
| ACTIVIDAD | INICIO | FIN | INICIO | FIN
[6 empty] | 2022-11-15 | 2022-11-15 | #REF! | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 2022-12-09 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 2022-12-30 | 2023-01-29 | 2023-01-30 | 2024-09-29
1 | Envio de documentos para publicación en pagina Web | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | [28 empty] | Oficina de planeación | Pagina WEB
2 | Convocatoria y apertura Publicación de pliegos en página Web | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | [28 empty] | Oficina Gestión de la contratación | Pagina WEB
3 | Recepción de preguntas sobre el proceso y preguntas tecnicas | 2022-11-15 | 2022-11-17 | 2022-10-12 | 2022-10-18 | [28 empty] | Oficina de Planeación | correo electrónico licitacionesplaneacion@utp.edu.co
4 | Revisión de observaciones y resolución de dudas | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-10-19 | 2022-10-25 | [28 empty] | Oficina jurídica y Oficina de Planeación | Página WEB
5 | Publicación de respuesta a observaciones | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | [28 empty] | Oficina Jurídica | Página WEB
6 | Cierre de CONVOCATORIA, recibo de propuestas, acto de apertura y lectura de ofertas económicas | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | [28 empty] | Comité de evaluación | UTP - Oficina Juridica Bloque 1 piso 3, hora: 10:00 am
7 | Evaluación y calificación | 2022-11-29 | 2022-12-05 | 2022-11-08 | 2022-11-18 | [28 empty] | Comité de Evaluación
8 | Elaboración de informe de evaluación y publicaciòn de resultados | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 2022-11-21 | 2022-11-23 | [28 empty] | Comité de Evaluación | Página WEB
9 | Observaciones al resultado de la evaluación | 2022-12-09 | 2022-12-12 | 2022-11-24 | 2022-11-28 | [28 empty] | Proponentes | correo electrónico licitacionesplaneacion@utp.edu.co
10 | Elaboración de respuestas a observaciones | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 2022-11-29 | 2022-12-02 | [28 empty] | Comité de Evaluación
11 | Publicación respuesta a observaciones | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | [28 empty] | Oficina Gestión de la contratación | Pagina WEB
12 | Elaboración recomendación de Adjudicación y publicación de resultados | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 2022-12-06 | 2022-12-09 | [28 empty] | Comité de Evaluación | Pagina WEB
13 | Adjudicación del contrato | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-12 | 2022-12-14 | [28 empty] | Oficina Juridica - Rectoria | Pagina WEB
14 | Elaboración del contrato | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 2022-12-15 | 2022-12-19 | [28 empty] | Oficina Jurídica
15 | Perfeccionamiento y legalización contrato | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 2022-12-20 | 2022-12-27 | [28 empty] | Oficina Gestión de la contratación
16 | Iniciación de contrato | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | [28 empty] | Contratista
17 | Planeación de la obra | 2022-12-30 | 2023-01-29 | 2022-12-28 | 2023-01-27 | [28 empty] | Contratista
18 | Inicio construcción | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2023-01-28 | 2023-01-28 | [28 empty] | Contratista
19 | Fin de construcción | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | [28 empty] | Contratista
Formulas:
AÑO 2022 = [FIN, row below]

## Cronograma CIBI (2)
CRONOGRAMA PROCESO CONVOCATORIA PUBLICA No.14-22-PLANEACIÓN
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO GENERACIÓN CREACIÓN DEL CENTRO DE CIENCIA EN BIODIVERSIDAD DE RISARALDA IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2020000100289
ACTIVIDADES
| ACTIVIDAD | INICIO | FIN
1 | Envio de documentos para publicación en pagina Web | 2022-11-15 | 2022-11-15
2 | Convocatoria y apertura Publicación de pliegos en página Web | 2022-11-15 | 2022-11-15
3 | Recepción de preguntas sobre el proceso y preguntas tecnicas | 2022-11-15 | 2022-11-17
4 | Revisión de observaciones y resolución de dudas | 2022-11-18 | 2022-11-18
5 | Publicación de respuesta a observaciones | 2022-11-21 | 2022-11-21
6 | Cierre de CONVOCATORIA, recibo de propuestas, acto de apertura y lectura de ofertas económicas | 2022-11-28 | 2022-11-28
7 | Evaluación y calificación | 2022-11-29 | 2022-12-05
8 | Elaboración de informe de evaluación y publicaciòn de resultados | 2022-12-06 | 2022-12-07
9 | Observaciones al resultado de la evaluación | 2022-12-09 | 2022-12-12
10 | Elaboración de respuestas a observaciones | 2022-12-13 | 2022-12-14
11 | Publicación respuesta a observaciones | 2022-12-14 | 2022-12-14
12 | Elaboración recomendación de Adjudicación y publicación de resultados | 2022-12-15 | 2022-12-16
13 | Adjudicación del contrato | 2022-12-19 | 2022-12-19
14 | Elaboración del contrato | 2022-12-20 | 2022-12-21
15 | Perfeccionamiento y legalización contrato | 2022-12-22 | 2022-12-28
16 | Iniciación de contrato | 2022-12-30 | 2022-12-30
17 | Planeación de la obra | 2022-12-30 | 2023-01-29
18 | Inicio construcción | 2023-01-30 | 2023-01-30
19 | Fin de construcción | 2024-09-29 | 2024-09-29