## Cronograma CIBI
CRONOGRAMA PROCESO CONVOCATORIA PUBLICA No.07-22-PLANEACIÓN
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO “GENERACIÓN CREACIÓN DEL CENTRO DE CIENCIA EN BIODIVERSIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA” IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2020000100289
ACTIVIDADES |  |  |  | ANTERIORES |  | AÑO 2022 | [26 empty] | AÑO 2024 |  | OFICINA RESPONSABLE | LOCALIZACIÓN Y HORA
| ACTIVIDAD | INICIO | FIN | INICIO | FIN
[6 empty] | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2022-11-11 | 2022-11-15 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 2022-12-09 | 2022-12-12 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 2022-12-23 | 2022-12-26 | 2023-01-25 | 2023-01-26 | 2024-09-27 | 2024-10-27
1 | Envio de documentos para publicación en pagina Web | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | [29 empty] | Oficina de planeación | Pagina WEB
2 | Convocatoria y apertura Publicación de pliegos en página Web de la UTP | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | [29 empty] | Oficina Gestión de la contratación | Pagina WEB
3 | Recepción de preguntas sobre el proceso y preguntas tecnicas | 2022-10-14 | 2022-10-18 | 2022-10-13 | 2022-10-18 | [29 empty] | Oficina de Planeación | correo electrónico licitacionesplaneacion@utp.edu.co
4 | Revisión de observaciones y resolución de dudas | 2022-10-19 | 2022-10-26 | 2022-10-19 | 2022-10-26 | [29 empty] | Oficina jurídica y Oficina de Planeación | Página WEB
5 | Publicación de respuesta a observaciones | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | [29 empty] | Oficina Jurídica | Página WEB
6 | Cierre de CONVOCATORIA, recibo de propuestas, acto de apertura y lectura de ofertas económicas | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | [29 empty] | Comité de evaluación | UTP - Oficina Juridica Bloque 1 piso 3, hora: 10:00 am
7 | Evaluación y calificación | 2022-11-04 | 2022-11-11 | 2022-11-04 | 2022-11-11 | [29 empty] | Comité de Evaluación
8 | Elaboración de informe de evaluación y publicaciòn de resultados | 2022-11-15 | 2022-11-17 | 2022-11-15 | 2022-11-17 | [29 empty] | Comité de Evaluación | Página WEB
9 | Observaciones al resultado de la evaluación | 2022-11-18 | 2022-11-21 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | [29 empty] | Proponentes | correo electrónico licitacionesplaneacion@utp.edu.co
10 | Elaboración de respuestas a observaciones | 2022-11-22 | 2022-11-28 | 2022-11-22 | 2022-11-28 | [29 empty] | Comité de Evaluación
11 | Publicación respuesta a observaciones | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | [29 empty] | Oficina Gestión de la contratación | Pagina WEB
12 | Elaboración recomendación de Adjudicación y publicación de resultados | 2022-11-30 | 2022-12-05 | 2022-11-30 | 2022-12-05 | [29 empty] | Comité de Evaluación | Pagina WEB
13 | Adjudicación del contrato | 2022-12-06 | 2022-12-09 | 2022-12-06 | 2022-12-09 | [29 empty] | Oficina Juridica - Rectoria | Pagina WEB
14 | Elaboración del contrato | 2022-12-12 | 2022-12-15 | 2022-12-12 | 2022-12-15 | [29 empty] | Oficina Jurídica
15 | Perfeccionamiento y legalización contrato | 2022-12-16 | 2022-12-23 | 2022-12-16 | 2022-12-23 | [29 empty] | Oficina Gestión de la contratación | bar: 2022-12-16 to 2022-12-23
16 | Iniciación de contrato | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | [29 empty] | Contratista
17 | Planeación de la obra | 2022-12-26 | 2023-01-25 | 2022-12-26 | 2023-01-25 | [29 empty] | Contratista
18 | Inicio construcción | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-01-26 | [29 empty] | Contratista
19 | Fin de construcción | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | [29 empty] | Contratista
20 | Fin de la interventorìa | 2024-10-27 | 2024-10-27 | 2024-10-27 | 2024-10-27 | [29 empty] | Contratista

## Cronograma CIBI (2)
CRONOGRAMA PROCESO CONVOCATORIA PUBLICA No.07-22-PLANEACIÓN
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO “GENERACIÓN CREACIÓN DEL CENTRO DE CIENCIA EN BIODIVERSIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA” IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2020000100289
ACTIVIDADES
| ACTIVIDAD | INICIO | FIN
1 | Envio de documentos para publicación en pagina Web | 2022-10-13 | 2022-10-13
2 | Convocatoria y apertura Publicación de pliegos en página Web de la UTP | 2022-10-14 | 2022-10-14
3 | Recepción de preguntas sobre el proceso y preguntas tecnicas | 2022-10-14 | 2022-10-18
4 | Revisión de observaciones y resolución de dudas | 2022-10-19 | 2022-10-26
5 | Publicación de respuesta a observaciones | 2022-10-27 | 2022-10-27
6 | Cierre de CONVOCATORIA, recibo de propuestas, acto de apertura y lectura de ofertas económicas | 2022-11-03 | 2022-11-03
7 | Evaluación y calificación | 2022-11-04 | 2022-11-11
8 | Elaboración de informe de evaluación y publicaciòn de resultados | 2022-11-15 | 2022-11-17
9 | Observaciones al resultado de la evaluación | 2022-11-18 | 2022-11-21
10 | Elaboración de respuestas a observaciones | 2022-11-22 | 2022-11-28
11 | Publicación respuesta a observaciones | 2022-11-29 | 2022-11-29
12 | Elaboración recomendación de Adjudicación y publicación de resultados | 2022-11-30 | 2022-12-05
13 | Adjudicación del contrato | 2022-12-06 | 2022-12-09
14 | Elaboración del contrato | 2022-12-12 | 2022-12-15
15 | Perfeccionamiento y legalización contrato | 2022-12-16 | 2022-12-23
16 | Iniciación de contrato | 2022-12-26 | 2022-12-26
17 | Planeación de la obra | 2022-12-26 | 2023-01-25
18 | Inicio construcción | 2023-01-26 | 2023-01-26
19 | Fin de construcción | 2024-09-27 | 2024-09-27
20 | Fin de la interventorìa | 2024-10-27 | 2024-10-27