## Hoja1
Cronograma Convocatoria Pública No. 10 según ADENDA No. 3
OBRA | INICIO | TERMIN. | OFICINA RESPONSABLE
Actualización de presupuesto Obra Especificaciones Técnicas | 2020-09-28 | 2020-10-04 | Oficina de Planeación
Elaboración Pliegos de Condiciones de Obra | 2020-10-05 | 2020-10-12 | Oficina de Planeación
Revisión por parte de Of Jurídica | 2020-10-13 | 2020-10-18 | Oficina de Gestión de la contratación
Ajuste de Pliego por Observaciones | 2020-10-19 | 2020-10-28 | Oficina de Planeación
Envío a Oficina Jurídica los Pliegos, Estudios, Planos, Anexos para publicación en página Web | 2020-10-29 |  | Oficina de Planeación
Convocatoria y apertura Publicación de pliegos en página Web de la UTP | 2020-11-03 |  | Oficina de Gestión de la contratación
Límite de observaciones | 2020-11-09 |  | Oficina de Planeación
Elaboracion de respuestas a observaciones | 2020-11-10 | 2020-11-12 | Oficina Jurídica
Publicación de respuesta a observaciones | 2020-11-13 |  | Oficina de Gestión de la contratación
Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas | 27/11/2020 10:00 a.m. |  | Comite de Evaluación de la Licitación (Jurídico y Técnico)
Evaluación, calificación y elaboración de informe | 2020-11-28 | 2020-12-04 | Comite de Evaluación de la Licitación (Jurídico, financiero y Técnico)
Publicación informe preliminar de evaluación y solicitud de documentos a subsanar | 2020-12-04 |  | Oficina de Gestión de la contratación
Publicación de resultado de la evaluación | 2020-12-16 |  | Oficina de Gestión de la contratación
Observaciones al resultado de la evaluación | 2020-12-16 | 21/12/2020 HASTA LAS 9:00 AM | Oficina de Planeación
Elaboración de respuestas a objeciones | 2020-12-21 | 2020-12-22 | Oficina de Planeación
Publicación respuesta a objeciones | 2020-12-22 |  | Oficina de Gestión de la contratación
Adjudicación de contrato | 23/12/202O |  | Rectoría
Elaboración del contrato | 2020-12-24 | 2020-12-29 | Oficina Jurídica
Perfeccionamiento y legalización contrato | 2020-12-30 | 2020-12-31 | Oficina de Gestión de la contratación
Iniciación de contrato-Planeación de la obra | 2021-01-04 | 2021-02-03 | Contratista
Inicio de construcción | 2021-02-04 | 2021-12-31 | Contratista
Fin de construcción | 2021-12-31 |  | Contratista
Formulas:
TERMIN. = +[INICIO]+360-30
INICIO = +[TERMIN., row above]